## Slide 1: История в наушниках
В наших силах с помощью индивидуальных экскурсий привлечь внимание туристов и жителей города Тюмень к исторической культуре города. С помощью наушников и приложения сможем добиться полного погружения в прошлое достопримечательностей

## Slide 2: Команда. Ответственные за…
Полегенькая Елизавета
сбор обратной связи покупателей
Хисанова Карина
запись аудидорожек
Лаврентьева Кристина
ответственный за рекламу
и продвижение
Серебренникова Екатерина
ответственный за дизайн
Чиняева Аделина
запуск приложения
Борисенко Алина
разработка маршрутов

## Slide 3: Целевая аудитория 01 03 02 04 05
недостаточная осведомленность людей о новых видах экскурсий
устаревшие способы получения информации о городе
Общие характеристики
Продукты, которые сейчас использует для решения проблемы:
Проблемы и потребности:
Причины, по которым текущие решения «не работают»:
молодежь от 14 до 35
приложения и сайты с онлайн-экскурсиями по достопримечательностям и музеям
Что ценит, на что обращает внимание
качество и количество получаемой информации, интересная подача, удобный доступ.

## Slide 4: Проблема
Устаревшие способы получения информации о городе, как следствие, отсутствие у молодых людей интереса и знаний об истории города Тюмень.
В настоящее время эту проблему решают следующими способами:
слово «экскурсия» - это нудное типичное представление гида с наушником и монотонным голосом.
Они неэффективны, потому что:
данный формат экскурсий надоел людям.

## Slide 5: Идея проекта
Предлагаемая идея:
создание приложения, на которой будут загружены аудиодорожки с экскурсиями и карта с описаниями маршрутов.
Мы сможем реализовать проект в период до 3-х лет, за сумму до 1 млн рублей, силами нашей команды.

## Slide 6: ПРОДУКТ ПРОЕКТА
Основные функции / возможности: получение знаний об истории города, быстрый и доступный способ получения информации
Сценарий использования
Установка приложения - регистрация - выбор и покупка интересующей экскурсии - прослушивание экскурсии
Продукт: специализированное приложение с аудиодорожками и маршрутами на русском и английском языках по достопримечательностям города Тюмень

## Slide 7: Технология
Технологии, используемые в решении:
приложение с аудио экскурсиями
Продукт обладает следующими техническими параметрами:
- доступность
- могут работать на различных операционных системах
Уровень готовности технологии: TRL №1

## Slide 8
Критерии | Наш проект «История в наушниках» | IZI travel | mydream.travel | VisitTyumen | Турконтора | экскурсии-тюмень.рф
что предлагают | специализированное приложение с аудиодорожками на русском и английском языках по достопримечательностям города Тюмень | создание на базе сервиса izi.TRAVEL площадки, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников. | Увлекательные и яркие туры в компании с гидом и такими же путешественниками-исследователями как и ты | внутренний и въездной туризм, потребительский рынок Тюменской области, в том числе в сферах культуры, социальной защиты, образования, здравоохранения и спорта | сообщество независимых экскурсоводов, которое предлагает вам разнообразные экскурсии | развитие и популяризация тюменского промышленного туризма, написание программ для индивидуальных и сборных экскурсий
на каких площадках представлены | Собственное приложение | Сайт, приложение, Твиттер, Фейсбук | сайт, ватсап | Сайт, сообщество Вк, одноклассники, ТикТок, Яндекс Дзен | Сайт, сообщество Вк, Фейсбук, Одноклассники | сайт, сообщество Вконтакте
как привлекают клиентов | Большое разнообразие экскурсий на двух языках (русском и английском) | Более 15 000 аудиоэкскурсий | Туры по достопримечательностям России | Большой выбор экскурсий, помощь при бронировании отелей, гостиниц, поддержка экскурсий разного формата (выездные, внутри города, спортивный туризм и т.д.) | индивидуальные и групповые экскурсии | возможность выездной экскурсии в соседние города (Екатеринбург, Тобольск, Курган и т.д.)
Стоимость продукции | 500 рублей за экскурсии | Бесплатно (платно, стоимость узнается при оплате) | аудиоэкскурсии - 850р | От 2500р, аудиоэкскурсии закрыты (были бесплатные) | - | от 800р по Тюмени, от 3900 выездные экскурсии
как давно на рынке | - | 2011 | - | 2017 | 2019 | 2022
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

## Slide 9: Гипотеза проекта
Гипотеза:
Жители и туристы города Тюмени предпочитают формат аудиоэкскурсий
Способ проверки: опрос
Целевое количество респондентов: 73
Вопросы для опроса / интервью:
1. Сколько раз вы посещали экскурсии по городу Тюмень?
2. Что вы предпочитаете: индивидуальные или групповые экскурсии?
3. Оцените от 1 до 10 качество и удобство этих экскурсий.
4. Какие экскурсии вы посещали?
5. Какой тип экскурсии вы предпочитаете: обычные экскурсии с гидом или индивидуальные экскурсии в наушниках (аудиоэкскурсии)?

## Slide 10: ОПРОС

## Slide 11: ОПРОС

## Slide 12: ОБЪЁМ РЫНКА
Динамика рынка (с указанием источника):
Больше 3,3 млн туристов посетили по итогам 2022 года Тюменскую область. Это на 9% больше, чем в 2021 году.
Поток туристов в Тюменскую область растет | Вслух.ru (vsluh.ru)
Глава региона отметил, что Тюменская область демонстрирует хорошие темпы развития туристической отрасли.
Тюменская область в топ-10 регионов по приросту турпотока в летний сезон 2023 года (admtyumen.ru)
Основные «игроки» на рынке: IZI travel, mydream.travel, visitTyumen, Турконтора, экскурсии-Тюмень.рф
Планируемая доля рынка: 10%

## Slide 13
Модель монетизации
Пользователи приложения оплачивают только аудиоэкскурсию. В случае сотрудничества с другими компаниями - 25% от стоимости продаж.
Стоимость и регулярность: 500 рублей стоимость одной аудиоэкскурсии в приложении.
Основные каналы сбыта: собственное приложение.
Партнёры: Visit Tyumen, IZI Travel.
Маркетинг и продвижение
Ценностное предложение: Мы гарантируем качество аудиодорожек, их информативность и достоверность информации.
Основные каналы взаимодействия с пользователем: приложение, сайт, таргетированная реклама Вконтакте, программы лояльности и внешняя реклама.
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

## Slide 14
Задача | Дата начала | Дата завершения | Ответственный | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
Разработка концепции проекта | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Борисенко А. |  |  |  |  |  | 
Согласование проекта с партнерами | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Серебренникова Е. |  |  |  |  |  | 
Сбор исторический данных и материалов для экскурсий (работа в архивах) | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Полегенькая Е. |  |  |  |  |  | 
Продумать маршрут экскурсий | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Лаврентьева К. |  |  |  |  |  | 
Запись пробной версии аудио экскурсии | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Чиняева А. |  |  |  |  |  | 
Разработка дизайна приложения | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Хисанова К. |  |  |  |  |  | 
Согласование дизайна с партнерами | 11.11.2023 | 12.11.2023 | Серебренникова Е. |  |  |  |  |  | 
Создание приложения | 13.11.2023 | 13.01.2024 | Борисенко А. |  |  |  |  |  | 
Запуск бета-версии приложения | 14.01.2024 | 28.01.2024 | Полегенькая Е. |  |  |  |  |  | 
Запись трех аудио экскурсий | 29.01.2024 | 31.01.2024 | Лаврентьева К. |  |  |  |  |  | 
Запуск приложения | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Чиняева А. |  |  |  |  |  | 
Сбор обратной связи | 03.02.2024 | 10.02.2024 | Хисанова К. |  |  |  |  |  | 
Формирование итогового отчета о реализации проекта | 11.02.2024 | 11.03.2024 | Серебренникова Е. |  |  |  |  |  | 
РЕСУРСЫ: ДИАГРАММА ГАНТА

## Slide 15
 | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
Доходы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выручка от продажи продукции (цена продукта * количество продаж) |  |  |  |  | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 50 000 | 60 000
Инвестиции / гранты / кредиты (если есть) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Заработная плата специалистов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработчик приложения |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | 
Дизайнер |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  | 
Студия звукозаписи | 2400 |  |  | 7200 |  |  |  |  | 
Реклама и продвижение: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Таргетированная реклама Вконтакте |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 
Комиссия за выход в магазины приложений (Play Market, App Store |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  | 
Иное |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ИТОГО (доходы – расходы) | -2400 | -30 000 | - | -107 200 | +4000 | +30 000 | +29 000 | +50 000 | +60 000
РЕСУРСЫ: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Общая стоимость реализации проекта: 139 600 рублей
Период окупаемости: 6 месяцев

## Slide 16: РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные результаты:
1. Более 100 человек скачали наше приложение
2. 75 человек оценили приложение выше 8 из 10
3. 87 человек прослушали наши аудиоэкскурсии
4. Благодаря продвижению и рекламе приложение скачало 70 человек
5. 2 новостных портала опубликовали посты о наших аудиоэкскурсиях
Качественные результаты:
1. Повышение интереса к истории города Тюмени
2. Развитие сферы туризма в городе Тюмени
3. Повышение культурной активности молодежи
4. Усовершенствование привычных способов проведения экскурсий при помощи современных технологий
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УЛЬТАТЫ
ЬТАТЫ

## Slide 17: ВЫВОДЫ
Проект целесообразен/нецелесообразен
для реализации по следующим причинам:
Малое количество экскурсий подобного формата в городе Тюмени. Завышенные цены на продукцию у конкурентов.
В среднесрочной перспективе (3-5 лет) мы планируем расширить масштабы проекта, запустить аудиоэкскурсии в других городах:
Екатеринбург, Тобольск и др.
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ
ВЫВОДЫ