## Slide 1: Разработка проекта приложения к интерактивной карте туриста Череповецкого района

## Slide 2: Описание проблемной ситуации
Развитие туризма является одной из стратегических задач Череповецкого района, но существует множество ограничивающих факторов, которые тормозят этот процесс. Во-первых, туристический поток не соответствует планируемым показателям, в связи с чем была разработана интерактивная карта туриста. Во-вторых, гости Череповецкого района не обладают полнотой информации о достопримечательностях, музеях, парках, гостиницах, пунктах питания.

## Slide 3: Проблема
Как помочь туристам и гостям Череповецкого района быстро находить достопримечательности, музеи, парки, гостиницы и пункты питания?

## Slide 4: Формулировка цели проекта
Разработать проект приложения к интерактивной карте туриста Череповецкого района к 10.12.2023 г. с целью привлечения большего числа туристов.
Количественные и качественные показатели
которые будут отражать успешность реализации проекта
Качественные:
Отзывы от пользователей – 4
Средняя рейтинговая оценка – 4
Количественные:
Количество скачиваний приложения за год – 15 000
Посещаемость культурных мероприятий вырастет на 56%
Посещаемость музеев вырастет на 28%

## Slide 5: Демонстрация продукта
Приложение интерактивной карты туриста Череповецкого района облегчит гражданам поиск различной информации о нашем районе и предоставит актуальную информацию.
Если нет времени планировать путешествие или вы не знаете, что посмотреть в новом для себя месте, то в нашем приложении вы сможете легко найти достопримечательности, кафе, магазины, отследить проводимые мероприятия, отсортировать их по популярности или по расстоянию от заданной точки.
С помощью приложения вы сможете забронировать отель или хостел, купить билеты в музей и узнать о нем самую важную информацию, оплатить услуги экскурсовода и выбрать ресторан для обеда поблизости.
Отдельной регистрации в приложении не требуется: вход выполняется с помощью Google-аккаунта, Яндекс ID, через Вконтакте или по номеру телефона. Все ваши билеты и покупки будут храниться в личном кабинете, поэтому можно не переживать, что вы что-то потеряете или забудете.
В уличных турах используется GPS - навигация, поэтому приложение предложит вам маршрут по достопримечательностям, расположенным максимально близко от вас. Аудиозапись включается автоматически, когда вы приближаетесь к соответствующей точке на карте. Звук воспроизводится в фоновом режиме, поэтому вы сможете одновременно слушать аудиогид и фотографировать или, например, просматривать карту.

## Slide 6: Обзор существующих решений
Мобильное приложение- Карта туриста Казани и Республики Татарстан. Оно состоит из четырёх модулей: “Главная”, “Финансы”, “Куда сходить” и “Справочник”. На “Главной” представлены аудио и видео экскурсии, ближайшие события и рекомендации к посещению. На вкладке “Финансы” предлагают выпустить виртуальную банковскую карту туриста. В разделе “Куда сходить” мы видим категории мест для посещения, рекомендации по ним и демонстрация их на карте. Такие как: Кафе и рестораны, места интереса, культура, шоппинг, развлечения. В “Справочнике” представлены разделы c полезной для туриста информацией с подробными примерами внутри.

## Slide 7: Уровень готовности продукта
Изучение интерактивной карты туриста
Разработка проекта приложения
Встреча с заказчиком
Оценка рисков и мероприятия
по их ликвидации
Защита проекта

## Slide 8: График разработки проекта
№ | Этапы проекта /конкретные мероприятия, детализирующие этапы | Cрок выполнения | Участники проекта (О – ответственный / У – участники) | Результат (количественный результат реализации)
 | Этап 1. Этап инициации | 06.09.2023 – 30.09.2023 |  | 
1.1 | Изучение интерактивной карты туриста Череповецкого района | 06.09.2023 – 09.09.2023 | О – Аверьянов Алексей, Суковатиков Данила; У – Луц Дарина, Петухова Кристина, Салтыков Тимур, Рогулин Сергей, Леготин Александр, Ремеслов Егор | Изучена интерактивная карта Череповецкого района, для которой необходимо создание приложения
1.2 | Изучение опыта создания подобных приложений в других регионах | 15.09.2023 – 28.09.2023 | О – Суковатиков Данила; У – Леготин Александр, Ремеслов Егор | Просмотрены подобные приложения других регионов, выявлены их плюсы и минусы
1.3 | Встреча с заказчиком | 25.09.2023 | О – Аверьянов Алексей; У – Суковатиков Данила | Обсудили пожелания и требования заказчика по проекту
1.4 | Анализ туристической сферы Череповецкого района | 15.09.2023 – 30.09.2023 | О – Рогулин Сергей; У – Луц Дарина | Проанализирован план развития туристической сферы Череповецкого района

## Slide 9: График разработки проекта
№ | Этапы проекта /конкретные мероприятия, детализирующие этапы | Cрок выполнения | Участники проекта (О – ответственный / У – участники) | Результат (количественный результат реализации)
 | Этап 2. Планирование работ | 01.10.2023 – 03.11.2023 |  | 
2.1 | Составление технического задания | 01.10.2023 – 07.10.2023 | О – Ремеслов Егор; У - Рогулин Сергей | Специфика и детали работы приложения
2.2 | Проведение опроса | 06.10.2023 – 16.10.2023 | О – Аверьянов Алексей; У – Леготин Александр, Луц Дарина | Проведен опрос для оценки востребованности приложения среди различных возрастных групп
2.3 | Сбор дополнительной информации | 20.10.2023 – 30.10.2023 | О – Суковатиков Данила; У – Луц Дарина, Петухова Кристина | Собрана актуальная информация о мероприятиях, режиме работы и местоположении музеев, выставок, кафе, гостиниц Череповецкого района
2.4 | Предварительная оценка себестоимости приложения | 28.10.2023 – 03.11.2023 | О – Салтыков Тимур; У – Петухова Кристина | Подсчитаны все расходы на реализацию проекта

## Slide 10: График разработки проекта
№ | Этапы проекта /конкретные мероприятия, детализирующие этапы | Cрок выполнения | Участники проекта (О – ответственный / У – участники) | Результат (количественный результат реализации)
 | Этап 3. Разработка продукта проекта | 01.11.2023 – 05.12.2023 |  | 
3.1 | Оценка рисков | 01.11.2023- 07.11.2023 | О – Рогулин Сергей; У – Салтыков Тимур | Выявлены риски, с которыми можно столкнуться при реализации проекта, а также приняты меры по их предотвращению
3.2 | Согласование с заказчиком | 10.11.2023 | О – Аверьянов Алексей; У – Суковатиков Данила | Представление проекта заказчику, обсуждение ошибок, неточностей
3.3 | Исправление выявленных недочетов | 13.11.2023 – 05.12.2023 | О – Леготин Александр; У – Луц Дарина; Петухова Кристина; Ремеслов Егор | Исправлены выявленные на предыдущем этапе недочеты
 | Этап 4. Завершение проекта |  |  | 
4.1 | Защита проекта | 10.12.2023 | О – Аверьянов Алексей, Суковатиков Данила; У – Луц Дарина, Петухова Кристина, Салтыков Тимур, Рогулин Сергей, Леготин Александр, Ремеслов Егор | Представление и защита итогового проекта по созданию приложения

## Slide 11: Команда
Суковатиков Д.А.
Лидер команды
Рогулин С.М.
Тюлю Г.М.
преподаватель
Аверьянов А.Д.
Лидер команды
Ремеслов Е.П.
Леготин А.А.
Луц Д.А.
Петухова К.А.
Салтыков Т.В.