## Slide 1: Идея проекта
Синтез средств дезинсекции

## Slide 2: Команда проекта
Стариков Данил - руководитель проекта
Юлаева Ксения - финансовый менеджер
Блинов Дмитрий - разработчик методики
Нилова Валерия - PR-менеджер

## Slide 3: ПРоблема
Существует опасность для жизни человека при проведении дезинсекции в общежитиях

## Slide 4: Задачи проекта
Проанализировать рынок на существование безопасных средств дезинсекции
Изучить вредность существующих средств от тараканов
Получить и запатентовать более качественное и безопасное вещество от насекомых
Ввести в рынок новое средство дезинсекции

## Slide 5: Декомпозиция проекта
Исследование
Планирование
Реализация
Завершение
Разработка идеи
Оценка идеи
Оценка инвестиционной
привлекательности
Разработка методики
Поиск поставщиков, инвесторов
Производство образцов
Разработка ТЗ
Формирование команды
Поиск помещения
Вывод продукта на рынок
Запуск рекламы
Анализ результатов

## Slide 6: Бизнес-модель
Ключевые партнеры
ПГНИУ
Ключевые активности
Научная
Финансовая
Управленческая
Ключевые ресурсы
Ресурсная база
Взаимоотношение с компаниями-партнерами
Структура издержек
Арендная плата
Налоги
Сырье и оборудование
Заработная плата
Ценностные предложения
Безопасное средство дезинсекции
Источники доходов
Поддержка инвесторов
Выручка от продажи
Отношения с клиентами
Сайт с заказом средства
Реклама
Сегменты потребителей
Студенты, проживающие в общаге

## Slide 7: Варианты финансирования
Краудфандинг
Гранты
Личные средства участников проекта
Средства вузов
Банковские кредиты

## Slide 8: Смета затрат
Статья расходов | Цена, руб.
Закупка сырья и оборудования | 1 000 000
Лабораторные испытания средства | 500 000
Помещение и зарплата сотрудникам | 400 000
Реклама | 10 000
Распространение средства | 300 000
Итого | 2 210 000

## Slide 9: ГРафик
Планирование проекта - 01.24-02.24
Подготовка проекта - 02.24-07.24
Формирование команды
Подготовка ТЗ Исполнитель:Стариков Данил
Поиск помещения
Поиск поставщиков, закупка сырья
Привлечение инвесторов Исполнитель: Юлаева Ксения

## Slide 10: ГРафик
Синтез препаратов и его тестирование - 07.24-07.25
Вывод проекта на рынок - 07.25-07.26
Разработка методики
Синтез средства
Тестирование средства
Анализ результата Исполнитель: Блинов Дмитрий
Запуск рекламы
Мониторинг продаж
Исполнитель: Нилова Валерия

## Slide 11: Оценка результатов
Количество произведенного товара, проданного,
число клиентов, объем продаж товара, прибыль
от продажи товара (продажи-затраты)