## Slide 1: Встречи выпускников химического факультета ПГНИУ с первокурсниками
Команда проекта: студенты ТБЗ-1-2021 Безматерных М., Вотинова Д., Полуянова А., Ясырев Д.

## Slide 2: Проблема проекта
Неосведомленность первокурсников химического факультета ПГНИУ о будущей специальности

## Slide 3: Цель проекта по системе SMART
Цель: рассказать первокурсникам о том, какие профессии им подойдут после выпуска, на какие производства можно пойти работать, про особенности их будущей профессии и ее актуальность
S – сформированное первокурсниками понимание, кем они могут работать после выпуска
M – знания первокурсников о будущей работе проверяются до и после лекций в формате опроса, результаты опроса будут сравнивать
A – лекции проводятся строго по плану и обозначенным срокам
R – Реализация проекта выполнима; Проект актуален для первокурсников
T – Август 2024 – Сентябрь 2024

## Slide 4: Задачи проекта
1. Организовать встречу первокурсников и выпускников химического факультета ПГНИУ
2. Ознакомить первокурсников с опытом выпускников на работе по их специальности
3. Провести опросы среди первокурсников до и после встречи и обработать результаты

## Slide 5: Декомпозиции
- Провести первичный опрос среди первокурсников о их представлениях о будущей работе
- Обработать опрос и передать результаты выпускникам, чтобы им было понятнее, о чем рассказывать
- Провести вторичный опрос, стало ли студентам понятнее, кем и где работать после обучения
- Обработать результаты и сравнить с первичным опросом, определить результаты проекта и его реализацию
Задачи
Организовать встречу первокурсников и выпускников химического факультета ПГНИУ
Ознакомить первокурсников с опытом выпускников на работе по их специальности
Провести опросы среди первокурсников до и после встречи и обработать результаты
- Собрать информацию о местах работы выпускников
- Связаться с выпускниками и узнать, готовы ли они встретиться с первокурсниками
- Договориться с выпускниками (5 человек), ознакомить с требованиями (рассказ о своей работе, как пригодились полученные в университете знания)
- Построить график лекций, забронировать аудитории
- Провести лекции от выпускников каждого направления химического факультета (кроме ПДВ, потому что выпускников еще нет)

## Slide 6: График мероприятий
12.08 – сбор информации (Вотинова Д.)
19.08 – связь с выпускниками (Ясырев Д.)
9.09 – первичный опрос первокурсников (Безматерных М.)
11.09 – обработка результатов (Безматерных М.)
12.09 – передача выпускникам результатов опроса и требований к лекциям (Ясырев Д.)
16.09 - 20.09 – проведение лекций (1 в день для каждого направления), проведение вторичного опроса (Полуянова А.)
23.09-26.09 – обработка результатов (Безматерных М.) и подведение итогов (весь состав)

## Slide 7: Участники и их роли
Участники: Безматерных Маргарита, Вотинова Дарья, Полуянова Анастасия, Ясырев Денис
Роли:
Безматерных Маргарита – проведение первичного опроса первокурсников, обработка результатов первичного и вторичного опросов.
Вотинова Дарья – сбор информации о выпускниках, их месте работы.
Полуянова Анастасия – проведение вторичного опроса первокурсников.
Ясырев Денис - связь с выпускниками, передача выпускникам результатов опроса и требований к лекциям.

## Slide 8: Смета
Проект некоммерческий, затрат и дохода нет
Аудитории – 1 аудитория на одну пару в течение 5 дней
Выпускники – 5 человек, по 1 выпускнику с направления

## Slide 9: Риски и пути их снижения
Отказ выпускников читать лекции
Мотивировать тем, что они помогут первокурсникам и университету
Отказ первокурсников добровольно идти на лекции
Изменить порядок посещения лекций с добровольного на принудительный

## Slide 10
Высокая |  |  | 
Средняя |  |  | 
Низкая |  |  | 
 | Слабое | Среднее | Высокое
Отказ выпускников читать лекции
Отказ первокурсников добровольно идти на лекции
Вероятность
Влияние
Высокая |  |  | 
Средняя |  |  | 
Низкая |  |  | 
 | Слабое | Среднее | Высокое

## Slide 11: Результаты проекта
Сформировавшееся представление студентов химического факультета ПГНИУ о их будущей специальности, возможностях в выборе профессии по результатам опроса слушателей