## Slide 1: Основы проектной деятельности Экологическая инициатива "Зеленый кампус"
Выполнил:
Куликов Андрей Юрьевич ПИЭ(б)з-31

## Slide 2: Паспорт проекта
Дата заполнения паспорта: | 8 августа 2024 г.
Инициатор(ы): ФИО, подразделение, контакты для связи | Андрей Куликов
Контакты инициатора для связи: телефон, эл. почта | +7 (XXX) XXX-XX-XX, a.kulikov@university.ru
Название проекта | Экологическая инициатива "Зеленый кампус"
Вид проекта | Экологический, образовательный
Предметная область проекта | Экология, устойчивое развитие, образование
Масштаб проекта | Университетский
Значимость проекта | Высокая - улучшение экологической ситуации и повышение осведомленности
Дата старта | 1 сентября 2024 г.
Дата завершения | 31 августа 2025 г. (1 год)

## Slide 3: Паспорт проекта
Описание сути и актуальности проекта: | Проект направлен на создание экологически устойчивой среды в университете и формирование экологического сознания у студентов и сотрудников. Актуальность обусловлена глобальными экологическими вызовами и необходимостью подготовки экологически ответственных специалистов.
Цель проекта | Снижение экологического следа университета на 30% и повышение экологической грамотности студентов и сотрудников на 50% в течение года
Ключевые задачи проекта | 1. Внедрение системы раздельного сбора отходов 2. Установка солнечных панелей для частичного энергообеспечения 3. Проведение серии образовательных мероприятий по экологии 4. Создание "зеленых зон" на территории кампуса 5. Разработка и внедрение программы по сокращению использования пластика
Показатели проекта | 1. Объем отходов, отправленных на переработку (тонн) 2. Количество сэкономленной энергии (кВт*ч) 3. Число участников образовательных мероприятий 4. Площадь созданных "зеленых зон" (м²) 5. Процент сокращения использования одноразового пластика
Ключевые стейкхолдеры проекта | 1. Администрация университета 2. Студенческий совет 3. Экологические организации 4. Местные органы власти 5. Компании по переработке отходов 6. Поставщики экологического оборудования

## Slide 4: Паспорт проекта
Команда управления проектом | 1. Андрей Куликов - руководитель проекта 2. Мария Иванова - координатор образовательных программ 3. Павел Смирнов - технический специалист 4. Елена Петрова - специалист по связям с общественностью
Команда проекта | 1. Группа волонтеров из числа студентов (20 человек) 2. Сотрудники Экологического отдела (5 человек) 3. Приглашенные эксперты-экологи (3 человека) 4. Технический персонал университета (10 человек)
Бюджет | 5 000 000 рублей
Источники финансирования проекта | 1. Бюджет университета (60%) 2. Грант от экологического фонда (30%) 3. Спонсорская помощь от местных предприятий (10%)
Дефицит ресурсов | 1. Ограниченное количество специалистов по экологическому образованию 2. Недостаток опыта в реализации масштабных экологических проектов 3. Ограниченное пространство для создания "зеленых зон"
Риски | 1. Низкая вовлеченность студентов и сотрудников 2. Задержки в поставках оборудования 3. Превышение бюджета 4. Административные барьеры 5. Неблагоприятные погодные условия

## Slide 5: Иерархическая структура работ проекта
Управление проектом
Планирование и координация
Мониторинг и контроль
Отчетность
Внедрение системы раздельного сбора отходов
Закупка и установка контейнеров
Разработка системы логистики
Обучение персонала
Установка солнечных панелей
Проектирование системы
Закупка оборудования
Монтаж и подключение
Образовательные мероприятия
Разработка программы мероприятий
Подготовка материалов
Проведение лекций и семинаров
Организация практических занятий
Создание "зеленых зон"
Планирование и дизайн
Подготовка территории
Озеленение и благоустройство
Оценка результатов
Сбор данных по показателям проекта
Анализ достижения целей
Подготовка итогового отчета

## Slide 6: Расчёт стоимости проекта
Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. измерения, руб | Стоимость, руб.
Контейнеры для раздельного сбора отходов | шт. | 50 | 10000 | 500000
Солнечные панели | комплект | 1 | 2000000 | 2000000
Оборудование для "зеленых зон" | комплект | 5 | 100000 | 500000
Образовательные материалы | комплект | 1 | 300000 | 300000
Программное обеспечение для мониторинга | лицензия | 1 | 200000 | 200000
Инвентарь для озеленения | комплект | 10 | 20000 | 200000
Информационные стенды | шт. | 20 | 5000 | 100000
ИТОГО инвестиционных затрат (I) |  |  |  | 3800000
Примечание: Общая сумма инвестиционных затрат составляет 3 800 000 рублей, что находится в пределах выделенного бюджета проекта в 5 000 000 рублей. Оставшиеся средства могут быть использованы для покрытия операционных расходов и непредвиденных затрат.

## Slide 7: Социальная эффективность проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Процент студентов и сотрудников, вовлеченных в экологические инициативы | 50% к концу проекта
2 | Сокращение объема несортированных отходов | 30% по сравнению с началом проекта
3 | Снижение потребления электроэнергии из невозобновляемых источников | 20% по сравнению с предыдущим годом
4 | Количество проведенных образовательных мероприятий по экологической осознанности | Не менее 20 за учебный год
5 | Уровень удовлетворенности студентов и сотрудников "зелеными зонами" | 80% положительных отзывов
Примечание: Данные показатели отражают социальную эффективность проекта "Зеленый кампус" и могут быть скорректированы в процессе реализации проекта для более точного измерения его влияния на университетское сообщество и окружающую среду.