## Slide 1
ДЕНЬ 1
Проблема. Целевая аудитория. Идея.

## Slide 2
ТюмГУ Отдых
Описание решения в 1 предложении

## Slide 3
ПРОФИЛЬ КОМАНДЫ
Шушков Кирилл
лидер команды
Абатуров Георгий
Роль в проекте : делать то
Что не может сделать
лидер команды

## Slide 4
Проблема: большое количество людей у входа в институт , из-за которых другим людям становится сложнее зайти в институт, так же многие люди из-за этого становятся пассивными курильщиками
В настоящее время эту проблему решают следующими способами: наличие скамеек у входа
Они неэффективны, потому что: их мало
ПРОБЛЕМА
Статистика «___________»
Источник:

## Slide 5
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Поместите изображение вашего типичного пользователя
Общие характеристики (пол, возраст, род и сфера деятельности, образ жизни ...): Руководство Тюмгу
Проблемы и потребности:
Продукты, которые сейчас использует для решения проблемы: небольшое количество скамеек на улице
Причины, по которым текущие решения «не работают»: много студентов, один вход, малая зона для отдыха на улице
Что ценит, на что обращает внимание: общественный имидж
P.S. Если ваша целевая аудитория и ваши благополучатели – разные группы лиц, укажите оба портрета

## Slide 6
ИДЕЯ ПРОЕКТА
Предлагаемая идея: расширение зоны отдыха между занятиями вблизи университета с возможностью взаимодействовать через приложение
Мы сможем реализовать проект в период до 3-х лет, за сумму до 1 млн рублей, силами нашей команды.

## Slide 7
Завершить заполнение всех блоков презентации.
Заполнить контрольную точку 1 дня.
Найти минимум 5 конкурентных решений проблемы (прямых и/или косвенных)
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

## Slide 8
ДЕНЬ 2
Продукт. Конкурентный анализ. Гипотезы.

## Slide 9
Опишите продукт вашего проекта:
какой продукт вы разрабатываете? (сервис, приложение, чат-бот, серия мероприятий, …)
примеры внешнего вида / интерфейсов
основные функциональные возможности
перечень предлагаемых услуг
Опишите или изобразите базовый сценарий использования вашего продукта, другими словами, как ваша аудитория его использует / с ним взаимодействует
25 минут
ПРОДУКТ ПРОЕКТА | задание

## Slide 10
ПРОДУКТ ПРОЕКТА | примеры
Хороший пример
Плохой пример
Мы предлагаем создать умный браслет для людей пенсионного возраста, который будет оснащен датчиками мониторинга состояния здоровья.
Основные функции включают:
- измерение кровяного давления, пульса
- отслеживание активности
- мониторинг сна
- уведомления о принятии лекарств
- система экстренного вызова
Сценарий использования:
Покупка браслета – подключение браслета к мобильному приложению – регистрация и авторизация – настройка (в т.ч. график приёма лекарств, параметры здоровья, уведомления) – …
Организация мероприятий на базе научных площадок в развлекательно-познавательном формате.
Интерактив и приглашение интересных и авторитетных спикеров. Участие и привлечение большого количества людей.

## Slide 11
ПРОДУКТ ПРОЕКТА
Примеры внешнего вида
Продукт: места для отдыха у университета / и приложениеТюмГУ отдых
Основные функции / возможности: возможность группой забронировать место
Сценарий использования (можно изобразить в виде схемы на отдельном слайде):
В приложении выбрать место и забронировать его, на столике будет гореть красная лампочка

## Slide 12
Опишите технологии, которые лежат в основе продукта:
- Выберите уровень технологической готовности вашего продукта на текущий момент (TRL) из перечня
- Определите, какие технологии используются в продукте
- Опишите основные технические параметры продукта, например, производительность, мощность, емкость, скорость, разрешение и т.д.
30 минут
ТЕХНОЛОГИИ | задание

## Slide 13
ТЕХНОЛОГИИ | примеры
Перечень распространенных цифровых технологий
Искусственный интеллект (ИИ): ИИ включает в себя методы и алгоритмы, позволяющие компьютерам обучаться и принимать решения на основе больших объемов данных.
Интернет вещей (Internet of Things, IoT):
IoT объединяет устройства и предметы с сетью, позволяя им обмениваться данными и взаимодействовать с окружающей средой. Области применения: умный дом (например, робот-пылесос), промышленное оборудование, транспорт и здравоохранение.
Расширенная реальность (Augmented Reality, AR) и виртуальная реальность (Virtual Reality, VR):
AR и VR предоставляют пользователю возможность взаимодействовать с виртуальной или дополненной средой. AR добавляет виртуальные объекты в реальный мир, тогда как VR - полностью виртуальная среда.
Робототехника: Роботы и автоматические системы выполняют различные задачи с минимальным воздействием человека. Они используются в промышленности, медицине, авиационной и космической отраслях, а также в домашних помощниках и других сферах.
Аналитика больших данных (Big Data Analytics):
Аналитика больших данных относится к методам и инструментам анализа и интерпретации огромных объемов данных, чтобы извлечь ценные познания и получить конкурентные преимущества.
Распознавание речи и обработка естественного языка: Технологии распознавания речи позволяют компьютерам интерпретировать и понимать голосовые команды и разговоры..
Машинное зрение (Computer Vision): Машинное зрение относится к способности компьютеров распознавать и интерпретировать изображения и видео. Используется в обнаружении объектов, распознавании лиц, медицинской диагностике, автономных транспортных средствах и т.д..
Разработка кроссплатформенных приложений (Cross-Platform Development): Кросс-платформенная разработка позволяет создавать приложения, которые могут работать на разных операционных системах и платформах, таких как iOS, Android, Windows и веб.
Новые и портативные источники энергии: Технологии эффективного накопления и использования энергии (переносные солнечные батареи, ветрогенераторы, переносные аккумуляторы и тд.
Автономные транспортные средства (Autonomous Vehicles): Автономные транспортные средства, включая автомобили, дроны и роботы, используют различные технологии, такие как компьютерное зрение, ИИ, сенсоры и алгоритмы планирования, для самостоятельного перемещения и выполнения задач без человеческого вмешательства.

## Slide 14
ТЕХНОЛОГИЯ
Технологии, используемые в решении: Разработка кроссплатформенного приложения , IoT
Продукт обладает следующими техническими параметрами: кроссплатформенность , отслеживание геолокации
Уровень готовности технологии: TRL №1

## Slide 15
Проведите анализ 5 существующих конкурентов (прямых и / или косвенных) по 5 и более критериям. При сравнении используйте только объективные критерии, которые можно проверить
Заполните таблицу конкурентного анализа
Выделите преимущества своего проекта и сильные стороны конкурентов (анализ, в котором по всем критериям ваш проект – лучший, считается некачественным)
Сформулируйте вашу уникальность по сравнению с конкурентами
30 минут
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | задание

## Slide 16
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | примеры
Хороший пример
Критерий / Конкурент | Наш проект «Коворкинг» | «Моя территория» | «Контора пароходства» | «Студенческий центр Тюменской области»
Стоимость | 300₽, после 20:00 вход бесплатный | 300 руб/день, абонементы | На реконструкции | Бесплатно
Часы работы | С 10:00 до 00:00 | Пн-Пт с 09:00 до 22:00, Сб-Вс с 10:00 до 20:00 | С 10:00 до 22:00 | Пн-Пт с 09:00 до 19:00, Сб-Вс с 10:00 до 19:00
Оснащенность помещений | Зона для готовки; обеденная зона; рабочая зона с креслами, пуфиками; холодильники; кулеры; оборудованные компьютером столы; рабочие столы; принтер; скан; факс; копир; проектор; розетки в каждом столе; Wi-Fi; автоматы со снэками; | Любое свободное рабочее место; • Wi-fi; • розетки; • Принтер/сканер/копир/факс; • Чай/кофе/кулер; • Кухня/холодильник/ микроволновка | Любое свободное рабочее место; • Wi-fi; • розетки; • Принтер/сканер/копир/факс; • Чай/кофе/кулер; • Кухня/холодильник/ микроволновка | Любое свободное рабочее место; • Wi-fi; • розетки; • проектор; • компьютеры; • рабочие зоны;
Целевая аудитория | Студенты, фрилансеры, творческие коллективы | Молодежные организации, творческие коллективы | Региональные создатели, криэйторы, творческие сообщества | Студенты, творческие организации обучающихся вузов и сузов.
Расположение | 15 минут от главного корпуса | 25 минут от главного корпуса | 20 минут от главного корпуса | 5 минут от главного корпуса

## Slide 17
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | примеры
Плохой пример
Критерий / Субъект | Наш проект "UTMN.Heritagе" | Музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Исторический Парк «Россия — моя история» | Интернет-сайт Visit Tyumen visittyumen.ru
Адаптация информации | Да | Да | Нет | Да
Наличие скидок на посещение мероприятий | Да | Да | Да | Нет
Доступность информации о предстоящих событиях | Да | Да | Да | Да
Удобный интерфейс | Да | Да | Нет | Да

## Slide 18
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Критерии | Наш проект «ТюмГУ отдых» | коворкинг | Кафе Ассорти | Кафе у ФЭИ | Конкурент 4 | Конкурент 5
Расположение | В шаговой доступности от института | СоцГУМ | 200 метров о т института | 100 метров о т института |  | 
Комфорт | Высокий | Высокий комфорт | Средний комфорт, нет возможности провести сколько хочешь времени | Низкий комфорт, большое количество людей в помещении |  | 
Финансовая доступность/средний чек | Бесплатно | Бесплатно | 400 | 250 |  | 
Возможность узнать о занятости места | По приложению | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |  | 
Наличие бесплатного wifi | Имеется | Имеется | Отсутствует | Отсутствует |  | 

## Slide 19
Сформулируйте 1 гипотезу о вашем проекте для проверки.
Помните, что гипотеза должна измеряться (содержать количественный показатель)
Определите, каким способом вы будете проверять эту гипотезу (опрос / интервью / …)
Определите целевое количество респондентов – сколько людей вы собираетесь опросить
Придумайте минимум 5 вопросов для опроса / интервью
25 минут
ГИПОТЕЗЫ ПРОЕКТА | задание

## Slide 20
ГИПОТЕЗЫ ПРОЕКТА | теория
В случае, если вы не знаете, на основе чего сформулировать первые гипотезы, следующий список вам в помощь:
Предположение о потребности / проблеме: с какой проблемой сталкивается ваша аудитория, чем она пользуется для её решения и что её может не устраивать, оцените масштаб проблемы.
Предположение о целевой аудитории: верно ли вы определили портрет пользователя, уточните дополнительные характеристики и детали.
Предположение о ценностном предложении: верно ли вы определяете ценность продукта для вашей аудитории, задумывается ли пользователь о критериях, которые вы считаете своими преимуществами.
Предположение о предлагаемом решении: будет ли аудитория пользоваться вашим продуктом, есть ли у неё опыт использования аналогичных решений.
Предположение о модели монетизации: готовы ли пользователи платить ту цену, которую вы устанавливаете, как часто они готовы платить, действуют ли на них акции и программы лояльности.
Формулируем правильные вопросы для проверки:
Вы не должны спрашивать о будущей или предполагаемой ситуации, думаем только о текущем опыте пользователя:
Неверно: Вы бы скачали это приложение? Пойдете на наше мероприятие?
Верно: Как часто вы ходите на подобные мероприятия?
У вас был опыт скачивания таких приложений?
2. Не спрашиваем напрямую отношение пользователя к продукту:
Неверно: Нравится ли вам мой продукт? Считаете ли вы, что проект актуальный?
Верно: Какие функции вам кажутся более полезными?
Понимаете ли вы, как работает продукт?
3. Задаём вопросы с открытым ответом, а не только «да / нет», они дают больше информации

## Slide 21
ГИПОТЕЗЫ ПРОЕКТА | примеры
Хороший пример
Плохой пример
60% студентов от 18 до 23 лет интересуются музыкой (слушают музыку минимум 4 раза в неделю).
65% школьников 8-11 классов еще не выбрали будущую специальность для поступления.
70% людей, которые готовят 2-3 раза в неделю
не знают, что готовить на ужин или обед.
Студенты будут рады пользоваться новым сервисом по поиску и прослушиванию музыки
Школьники испытывают сложности с выбором будущей профессии
Если имеются люди для которых знак зодиака партнера играет решающую роль при выборе, то наше приложение поможет облегчить поиск потенциального спутника жизни (для проверки гипотезы нужно уже разработанное приложение)

## Slide 22
ГИПОТЕЗЫ ПРОЕКТА
Гипотеза: Больше 70% студентов хотели бы иметь ещё места для отдыха между парами
с возможностью заранее бронировать места
Способ проверки: опросник в Google Forms
Целевое количество респондентов: студенты 1-2 курса ИМИКН
Вопросы для опроса / интервью:
1. Где вы отдыхаете между парами?
2. Как вы проводите это время?
3. Считаете ли вы нужным дополнительную
зону отдыха?
4.Хотели бы вы сразу знать о наличии
свободных мест в месте отдыха?
5.При хорошей погоде есть ли для вас
разница в провождении время в помещении
или на улице?

## Slide 23
Подготовить небольшой питч в формате «Проблема - Целевая аудитория – Продукт и технология – Основные конкуренты и наша уникальность – Гипотеза проекта».
Выбрать 1 спикера от команды.
Подготовить выступление длительностью не более 2-х минут.
ПЛЕНАР

## Slide 24
Завершить заполнение всех блоков презентации.
Проверить гипотезу проекта, подготовить вывод (подтвердилась гипотеза или нет) и отчет о проверке (диаграммы с ответами респондентов)
Посмотреть тренды развития рынка вашего продукта
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

## Slide 25
ДЕНЬ 3
Оценка рынка. Бизнес-модель. Ресурсы. Результаты.

## Slide 26
Опишите тренд развития рынка вашего продукта: растет рынок или падает?
Для этого можете также использовать любые достоверные источники, например:
- статистика запросов в Яндексе
- исследования Яндекса
- исследования Сбера
Предположите, какую долю рынка в % может занять ваш продукт при существовании текущих конкурентов (какая доля аудитории всего рынка будет покупать ваш продукт)
20 минут
ОЦЕНКА РЫНКА | задание

## Slide 27
ОЦЕНКА РЫНКА | примеры
Хороший пример
Плохой пример
По данным источников, наш рынок растет.
Мы хотим занять 100% рынка.
Рынок умных трекеров для бега за период с 2020 по 2023 гг. показывает рост в 10% ежегодно (по данным агентства X).
Несмотря на существующих конкурентов в лице компаний Fitbit, Garmin, Apple, Samsung, мы стремимся занять 15% российского рынка за счет …

## Slide 28
ОБЪЁМ РЫНКА
Динамика рынка (с указанием источника): рынок досуга растёт , так как количество студентов с каждым годом увеличивается
Источник http://static.government.ru/media/files/7wTyuCH7RUXZb5RgUqReX4nWt6TuUAH4.pdf
Основные «игроки» на рынке: коворкинг , так же различные кафе вблизи ИМИКН
Планируемая доля рынка: 40-50%

## Slide 29
Опишите модель монетизации:
Определите, как вы будете продавать продукт (некоторые из вариантов можно найти в статье)
Установите стоимость продукта и регулярность платежей
Выберите каналы сбыта (на какой площадке вы будете продавать)
Опишите маркетинговую стратегию:
Сформулируйте ценностное предложение (ценность, которую вы приносите пользователю)
Перечислите каналы взаимодействия с пользователем (как пользователь узнает о вашем продукте)
Перечислите ваших основных партнёров (компании / организации / отдельные лица)
20 минут
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ | задание

## Slide 30
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ | примеры
Хороший пример
Плохой пример
Модель монетизации: мы будем продавать продукт в магазинах города по стоимости от 20 000 до 50 000.
Каналы сбыта: магазины
Ценностное предложение: у нас нет конкурентов, поэтому это лучшее решение, которое вы найдете на рынке.
Каналы взаимодействия с ЦА: реклама
Партнёры: компании Тюмени
Модель монетизации для приложения по доставке еды:
Мы собираемся брать комиссию с ресторанов, включенных в перечень нашего приложения, в размере 15% с каждого заказа.
Пользователи приложения оплачивают только заказ. В случае, если доставка осуществляется в отдаленные районы города, назначается дополнительная плата в размере от 100 до 300 рублей с заказа.
Каналы сбыта: приложение, через которое оформляются заказы.
Ценностное предложение: мы гарантируем, что заказ будет доставлен менее чем за 40 минут в усовершенствованном термокоробе.
Каналы взаимодействия с ЦА: приложение, сайт, таргетированная реклама Вконтакте, программы лояльности и внешняя реклама.
Партнёры: ресторанные сети Тюмени (Sobolov rest, Максим), курьерские и логистические компании («Сервис Экспресс»), индивидуальные курьеры.

## Slide 31
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Модель монетизации
Модель монетизации: отсутствует
Стоимость и регулярность: бесплатно
Основные каналы сбыта:
Маркетинг и продвижение
Ценностное предложение: в группах про вуз
Основные каналы взаимодействия с пользователем : через личные сообщения группы
Партнёры: ТюмГУ

## Slide 32
40 минут
РЕСУРСЫ | задание
Определите перечень задач, которые вам нужно выполнить, чтобы реализовать проект. Перед этим советуем обсудить с командой «точку завершение проекта» (как вы поймете, что проект реализован).
Оформите план реализации проекта в виде Диаграммы Ганта, на которой отражаются задачи и закрашивается срок их исполнения. Посчитайте, сколько месяцев вам необходимо на реализацию проекта. P.S. В зависимости от продолжительности проекта, план можно составлять в днях / неделях / месяцах (как будет удобнее).
Определите, какие расходы вам необходимо понести в каждый месяц реализации. Посчитайте, с какого месяца вы начнете продавать продукт и сколько примерно будете зарабатывать.
P.S. Если у вас социальный проект, то можете не заполнять выручку от продаж, но указать размер привлеченных средств (гранта / инвестиций), которые планируете получить
Оформите финансовый план проекта и посчитайте, через сколько месяцев ваши доходы превысят расходы.

## Slide 33
РЕСУРСЫ | примеры
Хороший пример
Задача | Дата начала | Дата завершения | Ответственный от команды | 2023 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
Разработка концепции проекта | 10.04.2023 | 16.04.2023 | Максим Л. |  |  |  |  |  | 
Согласование проекта с Управлением корпоративными коммуникациями | 17.04.2023 | 23.04.2023 | Максим Д. |  |  |  |  |  | 
Определение перечня спикеров подкаста (не менее 6) | 24.04.2023 | 14.05.2023 | Алексей К./ Константин Л. |  |  |  |  |  | 
Запись подкастов (1 выпуск) | 22.05.2023 | 16.06.2023 | Алёна Г. |  |  |  |  |  | 
Публикация, продвижение, рассылка по сотрудникам | 17.06.2023 | 29.06.2023 | Артур А. |  |  |  |  |  | 
Сбор обратной связи | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Анастасия Г. |  |  |  |  |  | 
Запись подкастов (2,3 выпуск) | 05.07.2023 | 14.07.2023 | Алёна Г. |  |  |  |  |  | 
Публикация, продвижение, рассылка по сотрудникам | 15.07.2023 | 16.07.2023 | Максим Д. |  |  |  |  |  | 
Сбор обратной связи | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Алёна Г. |  |  |  |  |  | 
Запись подкастов (4,5,6 выпуск) | 21.07.2023 | 06.08.2023 | Алёна Г. |  |  |  |  |  | 
Публикация, продвижение, рассылка по сотрудникам | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Максим Д. |  |  |  |  |  | 
Сбор обратной связи | 09.08.2023 | 12.08.2023 | Алёна Г. |  |  |  |  |  | 
Формирование итогового отчета о реализации проекта | 13.08.2023 | 08.09.2023 | Алёна Г. |  |  |  |  |  | 

## Slide 34
РЕСУРСЫ | примеры
Хороший пример
 | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг
Доходы: |  |  |  |  |  |  |  | 
Выручка от продажи продукции (цена продукта: 2500 руб) |  |  | 25 000 | 125 000 | 150 000 | 250 000 | 375 000 | 500 000
Инвестиции / гранты / кредиты (если есть) |  |  |  |  |  |  |  | 
Расходы: |  |  |  |  |  |  |  | 
Заработная плата специалистов: |  |  |  |  |  |  |  | 
- Разработчик приложения | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  | 
- Дизайнер | 30 000 |  |  |  |  |  |  | 
- Команда проекта (3 человека) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000
Реклама и продвижение: |  |  |  |  |  |  |  | 
- Оплата услуг SMM-менеджера |  |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000
- Рекламный бюджет |  |  | 75 000 | 75 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000
Комиссия за выход в магазины приложений (Play Market, App Store) |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 
ИТОГО (доходы – расходы) | - 280 000 | - 250 000 | - 260 000 | - 150 000 | - 95 000 | - 45 000 | 30 000 | 155 000
Запрашиваемая сумма инвестиций: 1 080 000 рублей

## Slide 35
РЕСУРСЫ: ДИАГРАММА ГАНТА
Общий срок реализации проекта:___5__ месяцев (не более 3-х лет)
Задача | Дата начала | Дата завершения | Ответственный | январь | февраль | март | апрель | май |  |  | 
Разработка концепции проекта | 17.01.2024 | 19.01.2024 | Шушков.К |  |  |  |  |  |  |  | 
Согласование с руководством вуза | 20.01.2024 | 31.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка приложения | 01.02.2024 | 30.03.2024 | Шушков.К |  |  |  |  |  |  |  | 
Согласование работы на месте | 01.04.2024 | 08.04.2024 | Абатуров.Г |  |  |  |  |  |  |  | 
Закупка материалов | 09.04.2024 | 13.04.2024 | Абатуров.Г |  |  |  |  |  |  |  | 
Установка зоны отдыха | 14.04.2024 | 10.05.2024 | Абатуров.Г |  |  |  |  |  |  |  | 
Формирование итогового отсчёта о проделанной работе | 12.05.2024 | 20.05.2024 | Шушков.К |  |  |  |  |  |  |  | 
Можно указывать дни / недели / месяцы

## Slide 36
РЕСУРСЫ: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Общая стоимость реализации проекта:710000 рублей (не более 1 млн рублей)
Период окупаемости: - месяцев
 | февраль | март | апрель | май | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц
Доходы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выручка от продажи продукции (цена продукта * количество продаж) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Инвестиции / гранты / кредиты (если есть) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Заработная плата специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-Разработчики приложения | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 
-Ландшафтные дизайнеры |  |  | 70000 |  |  |  |  |  | 
-Установка зоны отдыха |  |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 
Материалы |  |  | 300000 |  |  |  |  |  | 
ИТОГО (доходы – расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Можно указывать дни / недели / месяцы

## Slide 37
Сформулируйте не менее 5 показателей результативности, по которым вы будете оценивать степень реализации проекта.
Показатели бывают:
количественные — всё, что можно измерить цифрами (количество пользователей / участников, акций, публикаций, продуктов, мероприятий и т.д.).
качественные — качественные положительные изменения, которые произойдут в результате реализации проекта (повышение интереса, развитие навыков и т.д.).
10 минут
РЕЗУЛЬТАТЫ | задание

## Slide 38
РЕЗУЛЬТАТЫ | примеры
Хороший пример
Плохой пример
Увеличение доли довольных клиентов.
Будет меньше бездомных животных, так как мы уменьшим нагрузку приютов.
Проведение серии мероприятий по профориентации.
Средняя оценка приложения на PlayMarket – не ниже 4,6 за первые 3 месяца с даты публикации
65% клиентов оценивают сервис нашего заведение на оценку выше 7 из 10.
Более 200 человек прошли обучение в нашем центре.
Мы провели не менее 15 образовательных мероприятий.
Участники развили навык работы с глиняными изделиями, и теперь они могут самостоятельно сделать тарелку из глины.

## Slide 39
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные результаты:
1. 40% студентов ИМИКН хоть раз воспользовались продуктом в первые 4 месяца
2. Приложение скачало больше 2к людей
3. У входа в ИМИКН стало на 85% меньше людей
Качественные результаты:
1.Постоянное присутствие людей в зоне отдыха
2. Повышение имиджа института
3. Привлечение новых студентов

## Slide 40
Подведите итоги о целесообразности и необходимости реализации проекта.
Подумайте о перспективах развития проекта в ближайшие 3-5 лет.
10 минут
ВЫВОДЫ | задание

## Slide 41
ВЫВОДЫ
Проект целесообразен для реализации по следующим причинам:
-уменьшение нагруженности у входа
-экономии времени
-удобства студентов
В среднесрочной перспективе (3-5 лет) мы планируем у каждого института разместить зоны отдыха

## Slide 42
Подготовить выступление по всем блокам презентации (каждый блок лучше освещать тезисно и кратко).
Выбрать 1 спикера от команды.
Продолжительность выступления не более 4-х минут.
ПЛЕНАР

## Slide 43
Завершить заполнение всех блоков презентации.
Заполнить паспорт проекта на платформе Projects (без него команда не допускается к защите)
Подготовить выступление для защиты проекта (тайминг: 4 минуты, 1 спикер).
Оформить презентацию проекта
Можно использовать: бесплатные шаблоны презентаций
иконки для слайдов
фотосток для оформления слайдов
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

## Slide 44
ДЕНЬ 4
Защита проектов
1 пара
Защита проекта перед своим преподавателем
Тайминг: 4 минуты + вопросы / ответы
Баллы: max 10 за защиту и max 10 за занятие
2 пара
Защита проекта перед внешним преподавателем
Тайминг: 4 минуты + вопросы / ответы
Баллы: max 10 за защиту

## Slide 45
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проблема
2 балла:
проблема, решению которой посвящен проект, обозначена конкретно и полно
обозначена однозначно и конкретно целевая аудитория, которая сталкивается с данной проблемой
представлена гипотеза и результаты её проверки
на заданные вопросы даны развернутые ответы
Продукт проекта
2 балла:
представлено проектное решение, которое полностью решает проблему для целевой аудитории проекта
обозначен и раскрыт продукт проекта, представлены эскизы или схожие продукты
однозначно определены лежащие в основе продукта технологии с указанием текущего задела и необходимых шагов по их применению
на заданные вопросы даны развернутые ответы
Бизнес-модель
2 балла:
рынок проекта описан подробно, представлены обоснованные расчеты ёмкости в количественном и/или финансовом выражении, даны ссылки на исследования авторитетных источников
представлен полноценный анализ данного решения в сравнении с решениями конкурентов (как прямых, так и косвенных)
бизнес-модель проекта предложена, отличается оригинальностью и обоснованностью заявленных параметров
на заданные вопросы даны развернутые ответы
Ресурсы
2 балла:
представлен подробный финансовый план проекта, обозначены запрашиваемые ресурсы, позволяющие реализовать проект в обозначенные сроки с минимальными рисками, обозначены источники дохода, даны исчерпывающие ответы об их потенциальном объёме
отсутствуют ошибки в расчетах
представлена команда проекта, обозначены роли участников, их опыт и компетенции способствуют реализации проекта, в случае необходимости указаны дефицитные роли и компетенции
представлена подробная диаграмма Ганта с обозначением ответственных лиц, представлен и раскрыт пошаговый алгоритм реализации проекта
на заданные вопросы даны развернутые ответы
Выводы
2 балла:
указаны подробные количественные и качественные результаты реализации проекта
дан развернутый ответ о необходимости и потребности в реализации представленного проекта с учётом потенциальных рисков, запрашиваемых ресурсов, актуальности и значимости проблемы для целевой аудитории проекта
выступление команды укладывается в отведённое на него время, вся команда присутствует на выступлении, презентация отличается содержательностью и лаконичностью, выдвинутые тезисы подтверждаются результатами исследований
на заданные вопросы даны развернутые ответы