## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 5 | 3 | 2 | 4
К концу 2024 года выпустить полную версию приложения
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Кириллов П.А. | Перенести мвп на сервер, тестирование работоспособности | Рабочий мвп 1 уровня | 2023-10-01 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Тестирование гипотез об образовательной части |  | 2023-10-26 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Тестирование мвп ранними пользователями | Обратная связь от 10 пользователей | 2023-11-01 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Принятие решений о доработке продукта, планирование разработки приложения | План работы для мвп 2 уровня | 2023-12-01 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10
|  | Кириллов П.А. | Разработка приложения, тестирование | Рабочий мвп 2 уровня | 2024-04-01 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Тестирование приложения ранними пользователями | Обратная связь от 10 пользователей | 2024-05-01 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Принятие решений о доработке продукта, планирование доработок | План работы для полной версии | 2024-06-01 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Получение патента на промышленный образец (подача заявки) | Защищенный промышленный образец | 2024-06-01 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10
| Продажи/клиенты | Михалкина К.А. | Набрать 10 ранних пользователей для получения обратной связи | 10 ранних пользователей | 2023-10-01 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Участие в А-Старт | Готовность к продажам и вз/д с ца | 2023-10-26 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8
|  | Герценбергер Э.А. | Участие в Реакторе | Взаимодействие с ца | 2023-12-01 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6
|  | Михалкина К.А. | Разработка стратегии бренда | Стратегия бренда | 2023-10-05 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10
|  | Михалкина К.А. | Создать контент план | Контент план на 2 месяца | 2023-10-15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9
|  | Герценбергер Э.А. | Снять фото- и видеоконтент | Материалы для соц сетей и рекламы | 2023-11-01 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9
|  | Кириллов П.А. | Создать сайт и соц.сети | Площадки для продвижения | 2023-11-01 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9
|  | Михалкина К.А. | Планирование мероприятий | План вз/д с ца | 2023-11-01 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9
|  | Михалкина К.А. | Планирование учебного модуля | План доп канала продаж | 2023-11-01 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9
|  | Герценбергер Э.А. | Съемки учебного модуля | Материалы для соц сетей и рекламы | 2023-12-01 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9
|  | Михалкина К.А. | Продать подписки на мвп | 50 шт | 2024-04-01 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Реализация учебного модуля | 10 тем | 2023-05-01 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9
|  | Михалкина К.А. | Оформить предзаказы на полную версию | 10 шт | 2024-05-01 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10
|  | Михалкина К.А. | Планирование использования рекламы в бесплатной версии | План заработка на бесплатной версии | 2024-06-01 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10
| Финансы | Герценбергер Э.А. | Получить экспертизу финансового плана | Проверенный финансовый план | 2023-10-01 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8
|  | Герценбергер Э.А. | Привлечь инвестиции на разработку приложения (включая прочие расходы) | 1 млн | 2023-12-01 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10
|  | Герценбергер Э.А. | Привлечь инвестиции на доработку приложения (включая прочие расходы) | 5 млн | 2024-06-01 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10
| Команда | Герценбергер Э.А. | Найти системного специалиста | 1 человек | 2023-10-01 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7
|  | Герценбергер Э.А. | Создать компанию | Действующая организация | 2023-12-01 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7
|  | Герценбергер Э.А. | Найти команду разработчиков | 1 команда | 2023-12-01 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство