## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Першонкова Е.А. | Разработка концепции линейки экскурсий | Разработка тематики 5 экскурсий | 2023-09-01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5
|  | Гончарова С.М. | Детальная проработка концепции и содержания одной базовой экскурсии | Проработка интерактивных заданий для одной экскурсии | 2023-09-15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6
|  | Першонкова Е.А.+? Разработчик мобильных приложений | Создание MVP мобильного приложения | Перенос данных базовой экскурсии в мобильное приложение Проведение одной экскурсии | 2023-11-01 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6
|  | Першонкова Е.А.+? Разработчик мобильных приложений | Проработка мобильного приложения | Перенос всех данных в мобильное приложение | январь - март 2024 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10
|  | Першонкова Е.А.+? Разработчик мобильных приложений | Проведение линейки экскурсий с применением мобильного приложения. Расширение линейки экскурсий | 10+ экскурсий по Таганрогу и области | апрель- июнь 2024 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10
| Продажи/клиенты | Дьяченко К. А. | Анализ рынка | Проведение мониторинга туристических фирм | 2023-03-30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Шарпило А.В. | Анализ спроса | Проведение 100 проблемных интервью, гипотеза подтверждена у 75 | 2023-05-30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9
|  | Ковярова В.А. | Проведение пробных экскурсий | 10 экскурсий, 200 клиентов | 2023-10-01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8
|  | Ковярова В.А. | Экскурсии с применением MVP мобильного приложения | 500 клиентов в месяц | Ноябрь-апрель 2023-2024 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10
|  | Першонкова Е.А. | Расширение рынка | 1000 клиентов в месяц | Май 2024 + | 9 | 5 | 7 | 7 | 10
| Финансы | Першонкова Е.А. | Вложения из собственных средств | 10000 - рублей | 2023-09-01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5
|  | Першонкова Е.А. | Привлечение инвестиций для разработки прототипа мобильного приложения | 50000 - рублей | 2023-10-01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10
|  | Першонкова Е.А.+? Разработчик мобильных приложений | Создание дизайна и программирование мобильного приложения | 100000 - рублей | 2023-11-01 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10
|  | Першонкова Е.А.+? Разработчик мобильных приложений | Тестированиие мобильного приложения, проведение пробных экскурсий | 100000+ рублей | Ноябрь-апрель 2023-2024 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10
|  | Першонкова Е.А.+? Разработчик мобильных приложений | Тиражирование мобильного приложения, запуск линейки экскурсий | 500000+рублей | апрель- июнь 2024 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10
| Команда | Першонкова Е.А. | Создание команды единомышленников | 5 членов команды | 2022-11-01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8
|  | Першонкова Е.А. | Расширение команды за счет людей с экономическим и техническим образованием | 8-10 членов команды | 2023-09-01 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9
|  | Першонкова Е.А. | Привлечение разработчика мобильного приложения | 10+ членов команды | 2023-10-01 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10
|  | Першонкова Е.А. | Расширение команды | 10+ членов команды | Ноябрь-апрель 2023-2024 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
проблемные интервью покажут, что экскурсии с применением интерактива пользуются популярностью у 70% опрошенных | выявить популярность интерактивных экскурсий | 175 | 5 | 7 | 5 | 2023-05-01
Проведение пробных экскурсий позволит определить содержание, которое необходимо перенести в мобильное приложение | Определение и проработка содержания мобильного приложения | 294 | 7 | 7 | 6 | 2023-10-01
MVP-прототип мобильного приложения поможет определить популярность продукта и его недостатки | Отбор содержания и формата мобильного приложения | 280 | 7 | 8 | 5 | 2024-04-01
Тестирование мобильного приложения позволит усовершенствовать его конструкцию | Создание окончательной версии мобильного приложения позволит тиражировать экскурсии | 700 | 10 | 10 | 7 | 2024-06-01

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервси)
Разработка мобильного приложения | 2024-04-01 | Создание окончательного варианта мобильного приложения с учетом всех показателей MVP-прототипа | Внедрение линейки интерактивных экскурсий, тиражирование экскурсий с применением мобильного приложения | Продвижение проекта через меры поддержки АСИ (представление MVP-прототипа), грантовую деятельность, поддержку бизнес-сообщества | Не будет полноценного интерактива с применением возможностей цифровых технологий

## Бэклог гипотез (доп.)
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
опрос об опыте участия в экскурсиях покажет, что экскурсии с применением интерактива пользуются популярностью у 70% опрошенных | выйти на улицу | 100 | 3 | 7 | до 5 000 | Более 100
| опрос в соцсетях | 200 |  |  | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство