## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 7-8 | 4-5 | 7-8 | 8-9
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Невежин | Разработана технология предварительной подготовки поверхности графита при помощи механической обработки с использованием пневматического инструмента. | 1 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 6
|  | Невежин, Балин | Разработана технология дуговой металлизации покрытий из порошковых проволок при увеличенном токе и напряжении дуги, исследовано их влияние на коэффициент использования металла и производительность. | 2 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 7
|  | Невежин, Гельчинский | Разработана технология последующей обработки покрытий при помощи импрегнирования, плазменного оплавления для повышения их стойкости к высокотемпературным воздействиям. | 3 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 6
|  | Невежин, Беликов | Разработана программа и методика испытаний промышленной партии электродов покрытиями. Проведены испытания промышленной партии электродов покрытиями. | 4 квартал 2024 г | 7 | 5 | 7 | 8 | 8
|  | Невежин, Герасимов | По результатам испытаний усовершенствована комбинированная технология предварительной подготовки поверхности графита, нанесения покрытий и их последующей обработки при помощи импрегнирования, плазменного оплавления. | 1 квартал 2025 г | 8 |  | 8 | 9 | 8
| Продажи/клиенты | Невежин | Приняли участие в международной промышленной конференции «Электросталь: технология, оборудование, материалы». | 1 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 6
|  | Невежин | Приняли участие в Международном конгрессе сталеплавильщиков и производителей металлов. | 2 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 7
|  | Герасимов, Шураев | Разработана маркетинговая политика по реализации изделий с указанными покрытиями для предприятий черной металлургии в России. | 3 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 9
|  | Герасимов, Шураев | Разработана маркетинговая политика по реализации изделий с указанными покрытиями для предприятий цветной металлургии в России. | 4 квартал 2024 г | 7 | 5 | 7 | 8 | 8
|  |  | Приняли участие в международной промышленной выставке «Металл-Экспо». | 4 квартал 2024 г | 8 |  | 8 | 9 | 8
| Финансы | Герасимов | Заключены договора с 3 предприятиями металлургии в России по реализации электродов покрытиями. | 1 квартал 2024 г | 8 |  | 8 | 9 | 8
|  | Герасимов | Подана заявка на предоставление микрогранта Сколково для участия в выставках и конференциях | 2 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 6
|  | Герасимов, Шураев | Заключено соглашение с предприятиями-партнерами проекта о предоставлении софинансирования для участия в программе «Бинес-Старт» Фонда содействия инновациям. | 3 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 7
|  | Герасимов, Невежин | Подана заявка для получения гранта по программе «Бинес-Старт» Фонда содействия инновациям. | 4 квартал 2024 г | 7 | 5 | 7 | 8 | 8
| Команда | Герасимов | Продлены трудовые договора с имеющимися сотрудниками. | 1 квартал 2024 г | 6 | 4 | 6 | 7 | 7
|  | Герасимов | Приняты в штат 4 человека. | 3 квартал 2024 г | 4 квартал 2024 г | 7 | 5 | 7 | 8 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство