## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  |  | 5 | 4 | 3 | 4
Задачи
| Фокусы внимания | Задача | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Повышение тяговооружённости | Падалко Скобеелев | Поддержание режима висения при тяге менее 55% | 2023-09-10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5
|  | Усовершенствование корпуса | Падалко Рыжих | Снижение массы, повышение эргономики применения | 2024-04-25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5
|  | Разработка универсальной игровой ячейки | Пузик Рыжих | Разработка универсальной игровой ячейчки и подготовка к серийному производству | 2024-01-25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5
|  | Переход на российскую компонентную базу | Падалко Пузик Скобелев | Стоимость отечественных компонентов не менее 70% от общей | 2024-02-22 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5
|  | Апробация продукта | Скобелев | Подтверждение гипотез о снижении расходов при обучении операторов БЛА и ускорении подготовки | 2023-11-10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7
|  | Подготовка к производству | Падалко Пузик | Разработка и организация производства продукта в количестве 1200 единиц/год | 2024-06-25 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10
|  | Разработка обучающего комплекса | Падалко Скобелев | Разработка учебной программы и обучащего ПО для подготовки операторв БЛА | 2024-08-25 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8
| Продажи/клиенты | Провести первые продажи в сегменте B2B | Скобелев | Продать не менее 5 единиц товара и заработать на этом от 250 тыс. рублей | 2023-09-15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9
|  | Провести первые продажи в сегменте B2C на основе контактов | Скобелев | Продать не менее 25 единиц товара и заработать на этом от 1.25 млн. рублей | 2023-12-31 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6
|  | Увеличить продажи в сегменте B2B | Скобелев | Продать не менее 50 единиц товара на общую сумму не менее 2.250 млн. рублей | 2024-05-20 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8
Финансы
| Команда | Бухгалтер на аутсортс | Падалко | Включить в состав команды спеиалиста в области бухгалтерии | 2023-09-30 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4
[6 empty] | 9 | 7 | 9 | 10 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2022-11-20 | решения / ЦП |  | Нашим покупателем необходимы БЛА, спроектированные для контактынх взаимодействий | Возьмём интервью у потенциальных покупателей и выясним их мнение относительно гипотезы | Количество заинтересованных лиц | Гипотеза подтвердится, если мы проведём более 15 опросов и из них не менее 70% будут заинтересованы | 3 | 9 | 8 |  | Провели свыше 50 опросов из которых более 70% были положительными |  | Существует острая потребность в подобного рода решении в сфере обучения операторов
2 | 2023-06-20 | маркетинга (канал |  | На текущий момент для полноценной реализации фиджитал игр нет подходящиего БЛА | Проанализируем текущие тренды в фиджитал спорте России | Отсутствуют БЛА для контактного взаимодействия | Гипотеза подтвердится, если будут найдены не более 1 подобного БЛА | 6 | 7 | 7
3 | 2023-07-25 | продаж |  | Родители предпочтут наше решенее исходя из его защитных свойств | Опросим родителей, дети которых увлекаются БЛА | Количество родителей готовых купить(купивших) наше решение | Гипотеза подтвердится, если будут проведены более 50 опросов, из которых более 50% будут заинтересованы и готовы приобрести решение | 7 | 4 | 8 |  | Разместить на маркетплейсе и указываем, что это предпродажи

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Изменение конструкции в винто-моторной группе | Повышение маневренности и тяговооруженности |  | 8 | 9 | 6 | 2023-09-10
Поставить 5 дронов кванториуму в г. Барнаул | Получение первой прибыли и отзыва от целевого потребителя |  | 9 | 9 | 2 | 2023-09-10
Разработка пульта управления | Снижение стоимости комплекта |  | 6 | 5 | 5 | 2023-12-31
Разработка автоматизированной ячейки | Разработка платформы для проведения фиджитал игр |  | 7 | 10 | 4 | 2024-01-25
Поиск компонентов для перехода на российскую компонентную базу | Снижение зависимости от импортных комплектующих |  | 9 | 9 | 3 | 2024-02-22
Стать резидентами Сколково | Получить особые экономические условия |  | 7 | 7 | 8 | 2024-02-22
Оптимизация конструкции корпуса | Снижение массы и улучшение охлаждения |  | 7 | 8 | 4 | 2024-04-25
Подготовка к производству | Подготовка к контрактному производству элементов корпуса |  | 10 | 9 | 5 | 2024-06-25
Найти и арендовать площадь для организации сборки комплектов товара | Проведение компелктации и ОТК продукта |  | 9 | 8 | 4 | 2024-06-25
Найти и нанять рабочих для сборки БЛА, их тестирования и упаковки | Проведение компелктации и ОТК продукта |  | 9 | 8 | 4 | 2024-06-25
Разработка обучающего комплекса | Разработка методических указаний и программного обеспечения для программы подготовки операторв БЛА |  | 9 | 7 | 7 | 2024-08-25
Выход на самоокупаемость | Выход на самоокупаемость |  | 10 | 8 | 7 | 2024-08-25

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Завод изделий из пены | Финансовый поток | Финансовый поток | Финансы | Получение сборочной единицы для товара | Получение сборочной единицы для товара | Контрактное производство материалов из пены
Образовательные центры | Повышение качества образования | Снижение издержек на обучении операторов БЛА | Долговечный продукт | Финансы | Финансы | Комплекс "Ёж"
Частные лица | "Неубиваемый" дрон | Квадрокоптер для обучения навыкам пилотирования | "Неубиваемый" дрон | Финансы | Финансы | Квадрокоптер "Ёж"
Организаторы фиджитал игр | Уникальный геймплей | Платформа для проведения фиджитл игр | Платофрма "Ёж" | Финансы | Финансы | Комплекс "Ёж"

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство