## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 5 | 4 | 2 | 2
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Янгиров М.А. | Доработка схемотехнического решения | Готовая электрическая принципиальная схема | 2023-11-01 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9
|  | Калмыков Н.В. | Модернизация конструкторского решение. Обновление материально-конструктивной базы. Облегчение конструкции | Новые конструкционные материалы продукта. Полность готовая конструкция | 2023-11-01 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9
|  | Янгиров М.А. | Заказ на изготовление печатных плат | 6 печатных плат | ноябрь-декабрь 2022 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Александров А.Р. | Закупка | Новые комплектующие для сборки MVP | ноябрь-декабрь 2023 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Калмыков Н.В. Янгиров М.А. | Подготовка нескольких MVP для медико-технических испытаний | 5 образцов устройства | 2023-12-01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10
|  | Киселев А.Р. Александров А.Р. | Формирование протоколов медико-технических испытаний на базе лаборатории сна МГУ |  | 2024-01-01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5
|  | Киселев А.Р. | Проведение медико-технических испытаний | Результаты исследований. Подготовка к публикации | январь-февраль 2024 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10
|  | Александров А.Р. | Доработка мобильного приложения | Первая версия Android-приложения | ноябрь 2023 - январь 2024 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8
|  | Киселев А.Р. Александров А.Р. | Тестирование мобильного приложения |  | 2024-02-01 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6
|  | Александров А.Р. | Закупка | Новые комплектующие для сборки MVP | январь-февраль 2024 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10
|  | Калмыков Н.В. Янгиров М.А. | Подготовка новых образцов для медико-технических испытаний | 10 образцов устройства | февраль-март 2024 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10
|  | Александров А.Р. | Доработка модильного приложения | Вторая версия Android-приложения | 2024-03-01 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9
|  | Киселев А.Р. | Проведение медико-технических испытаний с применением мобильного приложения | Результаты исследований | апрель-май 2024 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8
| Продажи/клиенты | Александров А.Р. Александрова А.Р. | Разработка маркетинговой стратегии | Готовый план | январь-февраль 2024 | 4 | 4 | 2 |  | 10
|  | Александров А.Р. | Привлечение индустриальных партеров |  | 2024-03-01 | 5 | 4 | 2 |  | 7
|  | Александрова А.Р. | Развитие рекламной деятельности | Публикации в СМИ, частие в конференциях, мероприятиях | с марта 2024 - ∞ | 5 | 4 | 3 |  | 10
|  | Александрова А.Р. | Первый продажи в ручном режиме (через социальные сети/маркетплейсы) | Реализация продукта | май-июнь 2024 | 6 | 4 | 3 |  | 10
|  | Александров А.Р. | Запуск пилотных продаж | Крупная реализация продукта через индустриальных партеров/маркетплейсы | июнь-август 2024 | 6 | 5 | 4 |  | 8
|  | Александрова А.Р. | Поиск новых партеров |  | Постоянно | 6 | 5 | 4 |  | 6
| Финансы | Александров А.Р. | Личные инвестиции | По необходимости - доработка продукта | с июля 2023 |  | 4 | 2 |  | 10
|  | Александрова А.Р. | Грант "Студенческий стартап" | 1 млн. руб. - Доработка продукта. Android-приложение | с сентября 2023 по сентябрь 2024 |  | 4 | 2 |  | 8
|  | Александров А.Р. | Грант "СТАР-ВЗЛЕТ" | 3 млн. руб. - Запуск пилотного проекта. Маркетинговая стратегия. Android-приложение | с ноября 2023 - июнь 2024 |  | 5 | 3 |  | 10
|  | Александрова А.Р. | Акселлераторы, технологические конкурсы | 500 тыс. рубл. - Поиск новых партнеров. Реклама | постоянно |  | 5 | 3 |  | 5
|  | Александров А.Р. | Бизнес-ангелы, инвесторы, финансовые партнеры |  | постоянно |  | 5 | 5 |  | 5
| Команда | Александров А.Р. | CEO, маркетинг
|  | Александрова А.Р. | Специалист по продукту, маркетинг
|  | Калмыков Н.В. | CTO. Инженер-конструктор
|  | Янгиров М.А. | Инженер-схемотехник
|  | Киселев А.Р. | Научный консультант проекта по медицинской части
|  | Солдатова Е.И. | Финансы. Бухгалтерия
|  | Александров А.Р. | Формирования IT-отдела | Не менее 2-х человек | с ноября 2023
|  | Александров А.Р. Морозова Д.А. | Формирования отдела продаж |  | с июня 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог задач_2
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Доработка схемотехнического решения | Обновленная конструкция продукта | 25 | 9 | 9 | 7 | 2023-11-01
Модернизация конструкторского решение. Обновление материально-конструктивной базы. Облегчение конструкции |  | 25 | 9 | 9 | 7 | 2023-11-01
Заказ на изготовление печатных плат | Покупка комплектующих | 22 | 10 | 8 | 4 | ноябрь-декабрь 2022
Закупка |  | 22 | 10 | 8 | 4 | ноябрь-декабрь 2023
Подготовка нескольких MVP для медико-технических испытаний | Проверить работоспособность продукта | 24 | 10 | 9 | 5 | 2023-12-01
Формирование протоколов медико-технических испытаний на базе лаборатории сна МГУ |  | 12 | 4 | 5 | 3 | 2024-01-01
Проведение медико-технических испытаний |  | 25 | 8 | 7 | 10 | январь-февраль 2024
Доработка мобильного приложения | Расширение функционала продукта | 23 | 6 | 8 | 9 | ноябрь 2023 - январь 2024
Тестирование мобильного приложения |  | 19 | 5 | 8 | 6 | 2024-02-01
Закупка | Покупка комплектующих | 22 | 10 | 8 | 4 | январь-февраль 2024
Подготовка новых образцов для медико-технических испытаний | Проверить работоспособность продукта | 19 | 8 | 6 | 5 | февраль-март 2024
Доработка модильного приложения | Расширение функционала продукта | 23 | 7 | 8 | 8 | 2024-03-01
Проведение медико-технических испытаний с применением мобильного приложения | Проверить работоспособность продукта | 26 | 8 | 9 | 9 | апрель-май 2024
Разработка маркетинговой стратегии | Маркетинговая стратегия | 20 | 6 | 8 | 6 | январь-февраль 2024
Привлечение индустриальных партеров |  | 18 | 6 | 5 | 7 | 2024-03-01
Развитие рекламной деятельности | Публикации в СМИ, частие в конференциях, мероприятиях | 17 | 7 | 4 | 6 | с марта 2024 - ∞
Первый продажи в ручном режиме (через социальные сети/маркетплейсы) | Реализация продукта | 23 | 8 | 7 | 8 | май-июнь 2024
Запуск пилотных продаж | Крупная реализация продукта через индустриальных партеров/маркетплейсы | 26 | 8 | 8 | 10 | июнь-август 2024
Поиск новых партеров |  | 15 | 5 | 5 | 5 | Постоянно

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервси)

## Бэклог гипотез (доп.)
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство