## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 4 | 4 | 4 | 4
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт |  | Разработка графического интерфейса | 2023-12-01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10
|  |  | Доработка функций распознавания (2 функции) | 2023-12-01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10
|  |  | Скорость обработки 1 Гб данных до 5 минут | 2023-12-01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9
|  |  | Сбор данных с двух локаций | 2023-12-01 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9
| Продажи/клиенты |  | Первые клиенты (10 продаж) | 2024-09-01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9
|  |  | Сбор отзывов (10 отзывов) | 2024-12-01 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9
| Финансы |  | Грант ФСИ получен 1 млн. руб. (Студ.стартап) | 2022-12-01 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9
|  |  | Грант ФСИ заявка 4 млн. руб. (Старт-1) | 2024-03-01 | 6 | 5 | 5
| Команда |  | Приглашение новых разработчиков в команду (после получения гранта Старт-1) | 2023-09-01 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9
|  |  | Приглашение новых операторов в команду (после получения гранта Старт-1) | 2024-02-01 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-07-01 | бизнес-процессов |  | Мы считаем, что наши услуги аэрофотосъемки могут быть полезными для картографических служб. | Чтобы это проверить, мы обзвоним 10 картографических служб, с целью проведения съемки. | количество принятых предложений | Если 1 из 10 служб согласятся на сотрудничество, наша гипотеза верна, если никто не согласится – не верна. | 7 | 10 | 10 | 700 | Прозвонили 10 различных компаний, занимающихся картографией | Удалось заинтересовать | Выполнение заказа
2 | 2023-07-01 | продаж |  | Мы думаем, что, введя бонусную систему в нашей компании – мы повысим активность клиентов. | Чтобы это проверить введем специальные промокоды для наших новых клиентов, позволяющие получить скидку на повторную услугу. | количество заинтересованности клиента и кол-во заказов | Если это заинтересует клиентов, и они закажут сразу две услуги, то гипотеза верна. | 4 | 2 | 10 | 80 | Собрали эксперементальный образец провели пилотирования | - | -
3 | 2023-07-01 | маркетинга (канал |  | Мы считаем, что, создав информативный сайт нашей компании, мы повысим узнаваемость нашего бренда. | Чтобы это проверить мы запустим наш сайт, с целью повышения цитируемости. | Кол-во просмотров | Если посещаемость сайта за месяц вырастет до 5000 просмотров, то гипотеза верна. | 6 | 10 | 10 | 600 | Создали сайт | Удалось повысить узнаваемость бренда | Обновление и дальнейшее ведение сайта
| 2023-07-01 | бизнес-процессов |  | Мы считаем, что, наняв грамотного контент-менеджера, мы увеличим клиентооборот. | Чтобы это проверить мы после принятия этого сотрудника в компанию сравним посещаемость и отклик на сайте до принятия его в компанию и через один месяц. | Кол-во просмотров и отклик | Если посещаемость сайта и отклик за месяц вырастет до 5000 просмотров, то гипотеза верна. | 4 | 3 | 10 | 120 | В процессе поиска контент-менеджера | - | -

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Провести проблемное интервью | Получить информацию о существующих проблемах |  | 10 | 10 | 7 | 2023-08-01
Получить консультацию по реализации | Выбор конкретных инструментов для реализации |  | 8 | 8 | 4 | 2023-10-01
Провести сбор данных в полевых условиях | Провести тестирование разработанных методов |  | 8 | 8 | 8 | 2023-10-01
Разработка алгоритма поиска объекта по собранным трехмерным данным | Разработка программного модуля |  | 6 | 7 | 7 | 2023-11-01
Разработка алгоритма распознавания объектов, основанного на извлечении признаков | Разработка программного модуля |  | 10 | 8 | 9 | 2023-12-01
Внедрение MVP в партнерские организации | Получение первых отзывов |  | 7 | 7 | 9 | 2024-03-01
Сбор отзывов о работе продукта | Возможность модернизации |  | 5 | 7 | 4 | 2024-03-01

## Гипотезы для интервью
я
| Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
| Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
| Мы считаем, что наши услуги аэрофотосъемки могут быть полезными для картографических служб. | Чтобы это проверить, мы обзвоним 10 картографических служб, с целью проведения съемки. | 7 | 10 | 10 | до 5 000 | Более 100
| Мы думаем, что, введя бонусную систему в нашей компании – мы повысим активность клиентов. | Чтобы это проверить введем специальные промокоды для наших новых клиентов, позволяющие получить скидку на повторную услугу. | 4 | 2 | 10 | 5 000-50 000 | Более 40
| Мы считаем, что, создав информативный сайт нашей компании, мы повысим узнаваемость нашего бренда. | Чтобы это проверить мы запустим наш сайт, с целью повышения цитируемости. | 6 | 10 | 10 | 50 000 - 150 000 | Более 30
| Мы считаем, что, наняв грамотного контент-менеджера, мы увеличим клиентооборот. | Чтобы это проверить мы после принятия этого сотрудника в компанию сравним посещаемость и отклик на сайте до принятия его в компанию и через один месяц. | 4 | 3 | 10 | более 150 000 | Более 20
[6 empty] | Сегмент | Число интервью
[6 empty] | b2b | 10-20
[6 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство