## Дорожная карта
Уровни готовности проекта на момент старта Акселератора
На листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 4 | 4 | 3 | 5
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | TRL | CRL | IRL | MRL | Влияние задачи на цели.
| Продукт | Алексей Сусоев | Разработка концепции продукта. Цель: лучшее, внеконкурентное решение на рынке. В нише "система персонального питания" | 2023-01-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|  | Анна Юрченко | Изготовление прототипов интерфейсов приложения. Сайт, лендинг, мобильное приложение. | 2023-03-10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10
|  | Ильнур | Домен, хостинг, публикация сайта. Прототип и интерфейс в коде. | 2023-04-01 | 2 | 4 | 4 |  | 10
|  | Анатолий | Фронтенд/бекенд сайта, приложение | 2023-09-01 | 3 | 5 |  |  | 10
|  | Вся команда помогает. | Прохождение акселераторов: Сбербанка и Спорт.Тех. Статус финалиста | 2023-06-18 | 4
|  |  | Изготовление и тестирование MVP. Старт продаж "Версия 1.0". | 2023-11-17 | 4 |  | 2 |  | 10
|  |  | Разработка дополнительного функционала. Продукт"Версия-2.0" | 2024-04-01 | 7 | 6 | 6
| Продажи Клиенты | Вся команда помогает. | Тестирование минимально рабочего продукта. Старт продаж | 2023-11-16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9
|  | Анна Юрченко | 10 первых тестовых продаж. Анализ воронки. Доведение алгоритма продаж до идеала. | 2023-11-01 | 2 | 3 |  | 2 | 8
|  | Вадим | 500 продаж/месяц 1000 пользователей сайта в месяц | 2023-12-01 | 3 | 4 |  |  | 8
|  |  | Не менее 1000 продаж чекапов/месяц. 10 тысяч пользователей продуктом в месяц | 2024-03-01 | 4 | 4 |  | 3 | 10
|  |  | Двукратное увеличение ежемесячных продаж. Выйти на 3 тысячи продаж в месяц Цель: 50 тыс активных довольных пользователей | 2024-09-12 | 5 |  |  |  | 9
| Финансы | Дмитрий Огнерубов | Согласование условий посевных инвестиций с РосБиоТех. Заявка на Грант по программе Старт | 2023-08-18 | 5 |  |  |  | 9
|  | Вадим | Старт продаж. Выход на уровень прибыли 0,3 млн/руб в месяц | 2024-01-10 | 3 |  | 2 |  | 10
|  | Алексей Сусоев | План по прибыли: 1 млн /руб в месяц | 2024-10-17 | 4 |  |  |  | 10
|  |  | Прибыль 3 млн руб/месяц | 2024-12-14 | 6 |  |  |  | 10
|  |  | Венчурные инвестиции Продажа 10% доли в компании Оценка $25 млн. | 2025-07-18 | 7 |  |  | 2 | 8
| Команда |  | Распределение равномерно долей в стартапе среди основателей. | 2023-02-16 | 1 |  | 3 |  | 5
|  | Алексей Сусоев | Планирование недостающих компетенций. Найм и привлечение в стартап разработчиков. Научного руководител/эксперта | 2023-05-17 | 2 |  |  |  | 7
|  | Вадим | Найм профессиональных экспертов высшего уровня. | 2023-12-01 | 5 |  |  |  | 9
|  | Анна Юрченко | Переход на управление наймом сотрудников профессиональными менеджерами. Расширение штата компании до 12 человек. | 2024-04-18 | 7 |  |  |  | 10

## Бэклог гипотез
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280
1

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта интересов
Карта интересов Запросы к индустриальным партнерам, Фондам Развития и финансововй поддержки.
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Пилот с ЭФКО Производитель функциональных продуктов. Для здорового образа жизни. | Лицо принимающее решение: Руководитель продовольственного трека «Горизонта 2040» Сергей Иванов. Функциональные продукты ЭФКО станут персональными с учетом показателей здоровья каждого потребителя. | Поддержка партнера в нашей нище. Пилотный проект. Финансирование на стадии пилота. Расширение продуктовой линейки. Способов монетизации. | Новый уникальный продукт на рынке для обоих компаний | Новый продукт. Инновация. Уникальное предложение на рынке. | Ускорение разработки и старта продаж. Научная и технологическая экспертность партнера. | Линейка функциональных продуктов для здоровья. С учетом персональных данных покупателя. | За этим Будущее!) Очевидно. Просто надо дегустация сервиса потребителям.
Грант ФСИ | Реализация государственных национальных программ | Научно-иследовательские работы. Разработка продукта. Вывод на рынок. | Решение проблемы пользователя | Финансирование по программе "Старт" | Финансирование иследований и разработки продукта. Оплата труда разработчиков. | Электронная цифровая медицинская карта в экосистеме биомедицинской социальной сети. | Отчет о проведенных работах по гранту. Выдача следующего гранта по программе "Коммерциализация".
Посевные инвестиции | Рост стоимости инвестиций | Привлечение финансирование Рост стоимости капитализации стартапа | Ускорение разработки Старта продаж | Быстрый запуск Прибыль инвестору | Инвестиции до 12 млн руб. | Тот же. Стартап генезис. Продажа 10% доли компании. | Трех-кратный рост стоимости вложенных инвестором средств в течении 2 лет. Для нас: более быстрый рост продаж. Новые рынки.
Партнерство с профильными компаниями | Взаимное обогащение функционала. Доп обслуживание пользователя | Рост капитализации стартапа. Рост выручки |  | Рост выручки, объема рынка. Расширение линейки услуг/продуктов | Улучшение качества функционала. Экономия на разработке. | Тот же. | Коллаборация

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство