## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 4 | 4 | 3 | 4
планируемые показатели на 01.08.2024 |  | 7 | 5 | 6 | 8
Начало работы рассчитывается от |  | 2023-08-01
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Гатауллин / внутр. ресурсы команды | Докупить оборудование, необходимое для доработки собственного БВС для тестирования ПО | 2023-09-01 | 4 |  |  |  | 7
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Протестировать работу ПО на собственном БВС команды | 2023-09-15 | 4 |  |  |  | 7
|  | Гатауллин / внутр. ресурсы команды | Подготовить комплект КД и ПД к разработанному БВС и ПО к нему | 2023-11-01 | 5 |  |  |  | 8
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Произвести ещё один БВС по разработанной документации | 2023-12-01 | 5 |  |  | 5 | 8
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Протестировать взаимодействие двух БВС с учётом разработанного ПО | 2024-01-01 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | Гатауллин / внутр. ресурсы команды | Внести изменения в ПД и КД (изготовить вторую версию документации) по итогам тестирования | 2024-02-01 | 6 |  |  | 6 | 8
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Доработать полнофункциональную версию ПО для БВС | 2024-05-01 | 7 |  |  | 7 | 9
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | При наличии заказчика произвести интеграцию разработанного решения в предоставленный им БВС | 2024-08-01 | 7 |  |  | 7 | 9
|  | Гатауллин / внутр. ресурсы команды | Подготовить ПД и КД, оценить наличие нужного оборудования для перехода к мелкосерийному производству БВС | 2024-08-01 | 7 |  |  | 8 | 8
| Продажи/клиенты | Гатауллин / внутр. ресурсы команды | Уточнить информацию по анализу рынка ПО для БВС в сегменте оптической навигации | 2023-09-01 |  |  | 4
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Представить разрабатываемый продукт представителям производителей БВС в РФ на ряде мероприятий (выставка БВС, акселерационные проекты, пробные полёты дронов, т.п.) | 2023-10-01 |  |  | 5 |  | 5
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Получить возможность разработки пилотного технического проекта под нужды конкретного заказчика на срок 6-7 месяцев | 2024-01-01 |  |  | 5 |  | 9
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Расширить возможность работы с ранее определенным заказчиком на основе показателей закрытого технического проекта | 2024-08-01 |  |  | 6 |  | 8
| Финансы | Викснин / внутр. ресурсы команды | Привлечь финансирование на сборку второго БВС | 2023-11-01 |  |  |  | 5 | 9
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Привлечь финансирование на доработку полнофункциональной версии БВС | 2024-01-01 |  |  |  | 6 | 8
| Команда | Викснин / внутр. ресурсы команды | Обеспечить возможность членам команды иметь условия для занятости в проекте для доработки и тестирования БВС | 2024-01-01 |  | 4 |  |  | 6
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Исходя из планируемой работы с потенциальным заказчиком добавить новых участников в команду при наличии компетенций, не перекрываемых текущей командой | 2024-01-15 |  | 4 |  |  | 6
|  | Викснин / внутр. ресурсы команды | Нанять на работу в команде специалиста в области финансов и маркетинга | 2024-02-01 |  | 5 |  |  | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следующий шаг?
| 2023-07-30 |  |  | Наша разработка будет полезна для владельцев складских помещений, которые смогли бы обеспечить рост технологичности за счет автоматизации части операций | Поищем в интернете, как проходит автоматизация складов. Попробуем найти старые выкладки по задаче (~2018). Сформируем пул возможных заказчиков. Уточним информацию у экспертов и трекеров. | Число компаний, которые могли бы потенциально внедрить наш продукт в действующую инфраструктуру | Гипотеза подтвердится, если получим информацию о хотя бы трёх российских компаниях | 3 | 8 | 5 | 120 | Обновлены данные по рынку автоматизации складов в России, обновлены сведения по задаче автоматизации складов с учётом изменений за последние 5 лет. | Обновлены данные по анализу рынка, получены сведения о крупных участниках рынка (>5). Проект находится на стадии инициирования, поэтому планируется, что артефактом должно стать ТЗ на разработку ПО. | Направление получило второй приоритет по развитию. В случае появления дополнительных ресурсов можно переместить это направление на первый приоритет, соответственно подготовить дорожную карту под него.
| 2023-07-15 |  |  | Наша разработка будет интересна производителям БВС для внедрения решения в своё ПО | Проанализируем материалы по технологической лаборатории "Навигация", на прочих мероприятиях Архипелага. Уточним информацию у экспертов и трекеров. | Число компаний, которые могли бы потенциально внедрить наш продукт в действующую инфраструктуру | Гипотеза подтвердится, если получим информацию о хотя бы трёх российских компаниях | 6 | 7 | 6 | 252 | Проанализирован рынок ПО для БВС в России, очное и заочное общение с трекером, экспертами, участниками рынка на платформе Архипелага (акселератор, отраслевые лаборатории, соревнования дронов) | Результаты проработки гипотезы отражены в данной дорожной карте и презентации проекта. Обновлена информация по ~10 крупным участникам рынка. Проект находится на стадии инициирования, поэтому планируется, что артефактом должно стать ТЗ на разработку ПО. | Направление получает первый приоритет по развитию, исходя из него, планируется разбивка дальнейшей работы по этапам. Планируется работа по доработке собственного БВС, привлечению финансов для интеграции ПО для БВС заказчика в ближайшие 12 месяцев.
| 2023-08-01 |  |  | Разработка пригодится тем, кто эксплуатирует БВС в экстремальных условиях (в которых нежелательно присутствие человека и нужно обеспечить автономность инфраструктуры по повторяющимся задачам) | Проанализируем материалы по технологической лаборатории "Применение БАС в Арктике", на прочих мероприятиях Архипелага. Уточним информацию у экспертов и трекеров. | Число компаний, которые могли бы потенциально внедрить наш продукт в действующую инфраструктуру | Гипотеза подтвердится, если получим информацию о хотя бы трёх российских компаниях | 5 | 8 | 5 | 200 | Проанализированы результаты, полученные в научной статье по результатам тестирования алгоритма для оптической навигации в имитационной среде. | Ещё раз проанализировали результаты, полученные в статье. https://www.researchgate.net/publication/370627884_Robust_Autonomous_Vehicle_Computer-Vision-Based_Localization_in_Challenging_Environmental_Conditions. Сформировали пул потенциально заинтересованных организаций (>5). | Определено, что проект на текущей стадии труднореализуем с целью использования в Арктике: точность навигации и определения местоположения БВС в пространстве увеличились, но нет разработок, способствующих повышению надежности и отказоустойчивости БВС в экстремальных условиях. Планируется провести анализ затрат на модернизацию БВС до состояния, пригодного к эксплуатации в арктической зоне, со сравнением с используемыми в настоящее время аналогами; также на дальнейшее тестирование разработки с выездом на полигон в условиях, приближенных к реальным.

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Наша разработка будет полезна для владельцев складских помещений, которые смогли бы обеспечить рост технологичности за счет автоматизации части операций | Поищем в интернете, как проходит автоматизация складов. Попробуем найти старые выкладки по задаче (в период 2018-2020). Сформируем пул возможных заказчиков. Уточним информацию у экспертов и трекеров. | 3 | 7 | 6 | до 5 000 | -
Наша разработка будет интересна производителям БВС для внедрения решения в своё ПО | Проанализируем материалы по технологической лаборатории "Навигация", на прочих мероприятиях Архипелага. Уточним информацию у экспертов и трекеров. | 3 | 6 | 7 | 5 000-50 000 | -
Разработка пригодится тем, кто эксплуатирует БВС в экстремальных условиях (в которых нежелательно присутствие человека и нужно обеспечить автономность инфраструктуры по повторяющимся задачам) | Проанализируем материалы по технологической лаборатории "Применение БАС в Арктике", на прочих мероприятиях Архипелага. Уточним информацию у экспертов и трекеров. | 3 | 8 | 4 | 50 000 - 150 000 | -
[5 empty] | более 150 000 | Более 5
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Протестировать гипотезу относительно модели реализации ПО для БВС в сегменте B2B в рамках участия на Архипелаге | Определить степень необходимости дальнейшей работы по направлению | 252 | 8 | 8 | 8 | 2023-08-06
…

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Обеспечить логистику на складах с частичной автоматизацией процесса | Повысится общая технологичность склада, будут привлечены новые специалисты для обслуживания БВС, по итогам будут снижены издержки на складские операции | Новизна, комфорт, экономичность (снижение затрат) | Возможность снизить издержки за счёт привлечения БВС к задаче автоматизации управления складом | Получим потверждение технологичности своего продукта на рынке. Получим опыт взаимодействия с компанией. | Признание (получение опыта реализации продукта на рынке ПО для БВС) | ПО для БВС, модифицированное под автоматизацию склада, и само БВС | Реализация технического проекта для автоматизации склада на протяжении хотя бы 6 месяцев с внедрением конечного результата в производство
Подготовить универсальное решение для реализации алгоритма оптической навигации на местности для малых БВС | Компания сможет использовать разработанный алгоритм в собственном БВС для создания дополнительного канала навигации | Технологичность, развитие инфраструктуры, безопасность, снижение затрат | Возможность подготовить решение, выгодное большому кругу компаний в области разработки БВС, а также получить ряд научных результатов по итогам работы | Получим потверждение технологичности своего продукта на рынке. Получим опыт взаимодействия с компанией, с тесной интеграцией в процессы внутри компании | Признание (получение опыта реализации продукта на рынке ПО для БВС) | ПО для БВС, универсальное с точки зрения модельного ряда БВС заказчика | Реализация технического проекта для внедрения ПО на БВС заказчика на протяжении хотя бы 6 месяцев с внедрением конечного результата в производство
Подготовить демонстрационный стенд для обучения студентов особенностям применения навигации в БВС | Студенты получат новый опыт по способам навигации БВС, смогут изучить принципы построения алгоритма оптической навигации, возможно, заинтересуются работой в команде | Развитие инфраструктуры, расширение возможностей по работе над смежными проектами | Возможность передать опыт студентам, которые могут потенциально заинтересоваться сферой разработки БВС и перейти к работе в команде | Сможем расширить штат сотрудников и реорганизовать работу по проектам в масштабах университета | Получение трудовых ресурсов для оптимизации работ | БВС с предустановленным ПО в демонстрационном варианте (с предоставлением материалов для изучения) | Принятие в команду хотя бы по одному стажёру в областях конструирования БВС и работе с ML-алгоритмами

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство