## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 5 | 4 | 5 | 6
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Корболеев Андрей | Сделать калькулятор, расчет стоимости доставки | 1 | 2023-09-29 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3
|  | Алексеев Дмитрий | Сделать редактор предложений продавца | 1 | 2023-09-29 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3
|  | Корболеев Андрей | Подключение робочека, робокассы
|  | Шафикова Альфия | Подготовить договоры |  |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 3
|  | Корболеев Андрей | Сделать посадочную страницу |  | 2023-11-01 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3
| Продажи/клиенты | Шафикова Альфия | Договориться с блогерами о создании для них маркетплейса | Количество | 2023-10-01 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2
|  | Шафикова Альфия | Договориться с продавцами о подключении к платформе |  | 2023-10-01 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2
| Финансы | Корболеев Андрей | Получить 1 250 000 руб. на программу возмещения расходов на продвижение ПО от РФРИТ; 1 200 000 руб. на софинансирование Старт-2 от ФСИ. |  | 2023 - 2024 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3
|  | Корболеев Андрей | 1 200 000 руб. на софинансирование Старт-2 от ФСИ. |  | 2024-01-01 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3
|  | Корболеев Андрей | Подать на грант от Yandex Cloud Boost |  | 2023-07-01
|  | Корболеев Андрей | Стать резидентом Сколково |  | 2023-12-01 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3
взять грант Бизнес-Старт - 12 млн. руб. на коммерциализацию результатов НИОКР с софинансированием 30% (3,6 млн. руб.)
| Команда |  | Необходим специалист с юридическими компетенциями |  | 2023-10-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервси)
Требуется поддержка в получении гранта Старт - 2 | 2023 - 2024 год - предиктивная аналитика- для повышения конверсии посещения маркетплейса в покупку, мультиязычность - для расширения аудитории через выход на зарубежные рынки, разработка визуального конструктора - для ускорения настройки персонального маркетплейса | Реализовать конструктор маркетплейса

## Бэклог гипотез (доп.)
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 | решение/MVP |  | Наши клиенты блогеры с количеством подписчиков от тысячи до 200 000 | Проведем интервью с блогерами разных тематик, выясним как сейчас у блогера происходит процесс монетизации его деятельности и какие есть проблемы. | Количество блогеров, согласных сделать маркетплейс на нашей платформе | Гипотеза подтвердится, если мы получим согласие от три из десяти блогеров | 7 | 10 | 10 | 700 | Провели интервью с 10 блогерами
| 2 | 2023-06-01 | решение/MVP |  | Наши клиенты продавцы интернет магазинов | Проведем интервью с продавцами интернет магазинов (позвоним, напишем через соц.сети и т.д), узнаем как сейчас происходят продажи, с какими проблемами сталкиваются | Количество продавцов согласных подключиться к нашей платформе | Гипотеза подтвердится, если 3 из 10 продавцов будут согласны подключиться | 5 | 10 | 10 | 500 | Провели интервью с 10 продавцами
0
0
0

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Есть ли проблема у блогеров с монетизацией | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 10 | до 5 000 | Более 100
Есть ли более сильная проблема у блогеров, чем монетизация | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 10 | 5 000-50 000 | Более 40
Блогеры готовы поучавствовать в пилотах | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 8 | 50 000 - 150 000 | Более 30
Готовы ли блогеры создавать свой маркетплейс | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 8 | более 150 000 | Более 20
Есть ли проблема у продавцов интернет магазинов с привлечением трафиком | Не менее 100 холодных звонков | 10 | 8 | 10
Есть ли более сильная боль у продавцов, чем привлечение трафика | Не менее 100 холодных звонков | 10 | 8 | 10 | Сегмент | Число интервью
Продавцы готовы поучавствовать в пилотах | Не менее 100 холодных звонков | 10 | 7 | 8 | b2b | 10-20
Готовы ли продавцы подключиться к платформе | Не менее 100 холодных звонков | 10 | 8 | 8 | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство