## Планировщик проекта
Разработка образовательной платформы с кадетским компонентом для обучения учащихся основной школы английскому языку
Выберите период для выделения справа. Условные обозначения, описывающие диаграммы. |  |  |  |  | Рассматриваемый период: | 2 |  |  | Длительность (план.) | [7 empty] | Начало (факт.) | [5 empty] | % выполнения | [5 empty] | Фактически (внепланово) | [8 empty] | % выполнения (внепланово)
ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО (ПЛАН.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЛАН.) | НАЧАЛО (ФАКТ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Определение целей и задач пособия | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Уточнение задач кадетского компонента | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Анализ целевой аудитории | 2 | 1 | 1 | 1 | 100%
Изучение возрастных особенностей учеников | 2 | 1 | 2 | 2 | 100%
Опредение уровня языковой подготовки | 3 | 2 | 2 | 2 | 100%
Разработка учебного плана и программы | 4 | 2 | 3 | 2 | 85%
Определение тематического плана пособия | 4 | 2 | 3 | 2 | 100%
Учет требований образовательных стандартов | 4 | 1 | 3 | 1 | 100%
Внедрение кадетского компонента в учебный план | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Создание учебных материалов | 6 | 30 | 6 | 30 | 35%
Написание учебных текстов, материалов и заданий | 6 | 15 | 6 | 15 | 65%
Подбор дополнительных материалов (аудио и видео) | 12 | 20 | 12 | 20 | 45%
Разработка кадетских заданий и упражнений | 16 | 20 | 15 | 21 | 30% | ПЕРИОДЫ 17: 16
Тестирование и коррекция | 36 | 4 | 0 | 0 | 0%
Проведение тестирования на учебных занятиях | 40 | 4 | 0 | 0 | 0%
Анализ результатов и внесение корректировок | 43 | 2 | 0 | 0 | 0%
Проверка соответствия пособия с целями и задачами | 44 | 1 | 0 | 0 | 0%
Внедрение и апробация | 45 | 8 | 0 | 0 | 0%
Проведение пилотного запуска пособия на уроках английского языка | 53 | 5 | 0 | 0 | 0%
Финальное внесения правок | 58 | 2 | 0 | 0 | 0%
Публикация пособия | 60 | 1 | 0 | 0 | 0%