## Дорожная карта
Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[5 empty] | 4 | 2 | 1 | 4
Задачи
Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
Продукт | Проект-менеджер | Анализ требований заказчика | Понять идею заказчика на 70% | 2023-02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8
| Проект-менеджер | Формулирование вопросов для заказчика | Понять идею заказчика на 80% | 2023-02-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7
| Проект-менеджер | Встреча с заказчиком | Понять идею заказчика на 90% | 2023-02-22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8
| Дизайнер | Создание прототипа сайта | Предотвратить 80% ошибок в создании дизайна | 2023-03-22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5
| Дизайнер | Создание дизайна сайта | Создать дизайн, отвечающий всем функциям проекта | 2023-04-22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8
| Проект-менеджер | Согласование дизайна сайта с заказчиком | Увеличить понимание идеи на 100% | 2023-04-06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6
| Frontend-разработчик | Создание внешнего вида сайта | Перенести дизайн на сайт | 2023-07-20 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9
| Backend-разрабочик | Создание базы данных | Создать БД, отвечающую всем функциям проекта | 2023-04-19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9
| Backend-разрабочик | Заполнение базы данных тестовыми данными | Заполнить каждую таблицу 5-ю записями | 2023-04-20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1
| Backend-разрабочик | Создание API JSON | Подготовить все необходимые запросы для будущего вывода на сайт информации | 2023-07-20 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8
| Backend-разрабочик | Создание авторизации на сайте | Разграничить доступ на сайте | 2023-10-30 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9
| Backend-разрабочик | Объединение frontend с backend основного сайта | Вывод на сайт информации из БД | 2023-12-30 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8
| Frontend-разработчик | Создание внешнего вида админ-панели | Удобный интерфейс для работы с БД | 2024-03-22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8
| Backend-разрабочик | Создание внутренней части админ-панели | Реализовать 3 функции: добавление, изменение, удаление записи из таблиц БД | 2024-03-22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8
| Backend-разрабочик | Объединение frontend-части с backend админ-панели | Реализовать вывод на сайте информации и БД | 2024-04-22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8
| Тестировщик | Тестирование | Нахождение 70% ошибок | 2024-05-22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6
| Backend-разрабочик | Исправление ошибок | Исправление найденных ошибок | 2024-06-22 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7
| Backend-разрабочик | Заполнение реальными данными | Заполнить БД данными о 12 реальных проектах | 2024-06-29 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9
| Проект-менеджер | Демонстрация результатов заказчику | Получить список ошибок, озвученных заказчиком Если ошибок нет, то пропускаем следующий шаг | 2024-07-06 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6
| Backend-разрабочик | Исправление ошибок, озвученных заказчиком | Исправление найденных ошибок | 2024-08-06 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7
| Backend-разрабочик | Залитие сайта на хостинг ЯГТУ, релиз первой версии | Полная работоспособность сайта в Интернете | 2024-08-13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7
Продажи/клиенты | Проект-менеджер | Участив в акселираторе НТИ | Прорекламировать свой проект | 2023-09-30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4
| Проект-менеджер | Информирование в соц сетях ЯГТУ | Привлечь 100 пользователей | ∞ | 8 | 2 | 2 | 7 | 7
| Проект-менеджер | Интервью о проектах в ВК shorts | Привлечь 100 пользователей | ∞ | 8 | 2 | 2 | 7 | 7
| Проект-менеджер | Рассылки заказчикам по почте приглшение | Привлечь 100 пользователей | ∞ | 8 | 2 | 2 | 7 | 7
| Проект-менеджер | Конкурс в ВК на лучший проект | Привлечь 100 пользователей | ∞ | 8 | 2 | 2 | 7 | 7
| Проект-менеджер | Продажа платформы другим ВУЗам | Привлечь 3 ВУЗа/СПО | ∞ | 9 | 2 | 5 | 8 | 5
Финансы | Проект-менеджер | Поучаствовать в гранте ФСИ | Получить 500000 для реализации проекта в лучшем свете | 2023-11-28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6
Команда | Проект-менеджер | Поиск тестировщика | Найти 1 тестировщика | 2024-04-22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3