## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 5 | 2 | 1 | 5
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Сильвестр К. | Отработать технологию производства корпуса РДТТ | 2 разных корпуса двигателя | 2023-09-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10
|  | Евгений Р. | Доработать испытательный стенд для новой серии испытаний | Наличие работоспосбного стенда | 2023-09-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10
|  | Сильвестр К. Евгений Р. | Провести испытания на новом стенде | Наличие данных с испытаний | 2023-09-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10
|  | Сильвестр К. | Пройти текущие акселерации | Артефакты от НТИ | 2023-12-01 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5
|  | Николай К. | Разработать УФ-печать | Наличие технологии УФ-печати | 2023-12-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10
|  | Сильвестр К. | Сертифицировать и лицензировать продукт | Артефакты сертфикации и лицензирования | 2025-12-01 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10
| Продажи/клиенты | Сильвестр К. | Найти потенциальных клиентов на испытательный стенд | Наличие 1 клиента | 2023-12-01 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10
|  | Сильвестр К. | На основе данных новых испытаний снять видео на ютуб и написать статью на хабр | Наличие видео и статьи | 2023-12-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Сильвестр К. Екатерина А. | Модернизировать сайт | Внешнее одобрение вебсайта | 2023-12-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Сильвестр К. | Разработать мерч для первых последователей | Наличие 2-х позиций мерча | 2023-12-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Сильвестр К. | Создать юрлицо | Наличие юрлица | 2025-12-01 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10
|  | Сильвестр К. | Поиск площадок для репрезентации проекта | — | 2025-12-01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| Финансы | Сильвестр К. | Привлечь внешнее финансирование | Первая внешняя инвестиция | 2025-12-01 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10
| Команда | Сильвестр К. | Найти менеджера по продажам | Наличие 1 менеджера по продажам, работающего на проект | 2023-12-01 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервис)
Привлечение внимания СМИ | После успешого завершения исптыаний РДТТ | Артефакты: 1-2 статьи/видеосюжета в техно-СМИ | G-1.3 Рассказ о достижении и преимуществах MVP, привлечение медийного внимания к публичным успехам | Подготовить материалы для публикации в СМИ | Дополнительная привлекательность инвесторов
Юридическое сопровождение | После получения статуса юрлица | Артефакт: список требуемых регуляторных документов; траектория легализации/ преодоления регуляторных ограничений | D-5.1 Поддержка в соблюдении норм и стандартов, обеспечение легальности деятельности | Запрос к экспертам НТИ | Легальный статус
Разработка финансовой стратегии | В течение прохождения акселерации в НТИ | Артефакт: финансовая стратетегия | D-3.1 Поддержка в разработке финансовой стратегии, привлечение первых инвесторов, определение источников финансирования | Запрос к экспертам НТИ | Эталлоной модели привлечения инвестирования

## Бэклог гипотез (доп.)
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство