## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 3 | 4 | 2 | 4
|  | Задачи | [7 empty] | Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта | Комментарий
| Продукт | Еланцев. Разработать раздел для ведения ГДД | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Хлыбова. Разработать раздел для ведения задач | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Хлыбова. Разработать раздел управления командой | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Еланцев. Разработать раздел с информацией об игре | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Еланцев. Разработать раздел новостей по разработке игры | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Еланцев, Хлыбова. Разработать функцию поощрения выполненных работ | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 6
|  | Еланцев, Хлыбова. Разработать функцию определения общего прогресса разработки игры | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 9
|  | Еланцев, Хлыбова. Разработать готовые шаблоны игровых проектов | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 7
|  | Еланцев. Интегрировать в проект платежную систему | MVP | Разработка до 01.12.23. Корректировка до 01.06.2024. | 3 | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Еланцев, Хлыбова. Публичное демо | MVP | Разработка до 16.10.23. Корректировка до 01.06.2024. | 4 | 4 | 2 | 5 | 10
|  | Еланцев, Хлыбова. Полнофункциональная релизная версия | Полнофункциональная релизная версия, соответствующая докуметнация | 2023-12-01 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10
|  | Еланцев. Интеграции с другими системами | Версия 1.1.0 | 2024-06-01 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7
|  | Еланцев. Маркетплейс шаблонов проектов | Версия 1.2.0 | 2024-10-01 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8
|  | Еланцев. "Фриланс-биржа" для поиска единомышленников, членов команды | Версия 1.3.0 | 2024-12-01 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10
| Продажи/клиенты | Хлыбова. Привлечение клиентов | Получить 50 пользователей демо версии | 2023-11-15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10
|  | Хлыбова. Привлечение клиентов | Получить 1000 пользователей демо версии | 2024-06-15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10
|  | Еланцев. Привлечение клиентов | Получить 10 подписок | 2023-12-15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10
|  | Еланцев. Привлечение клиентов | Получить 100 подписок | 2024-03-15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10
|  | Еланцев. Привлечение клиентов | Получить 1000 подписок | 2024-12-15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
| Команда | В команде закрыты основные компетенции для разработки MVP | Выполнять задания качественно и в срок | 2023-10-16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10
|  | Еланцев. Привлечение дополнительных программистов | Привлечение дополнительных программистов | Работа с 01.03.2024 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10
|  | Хлыбова. Привлечение специалистов по тех. поддержке | Привлечение специалистов по тех. поддержке | Работа с 01.06.2024 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-09-14 | решения /MVP |  | Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от структурированности задач | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс разработки и какие есть проблемы. | Количество незавершенных по причине неструктурированности задач игровых проектов в сегменте "инди-игры" | Гипотеза подтвердится, если 50% опрошенных респондентов подтвердят, что их проекты провалились из-за неструктурированности задач | 6 | 5 | 7 | 210 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу
| 2023-09-15 | решения /MVP |  | Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от правильности оценки сложности задач | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс разработки и какие есть проблемы. | Количество незавершенных по причине неправильной оценки сложности задач игровых проектов в сегменте "инди-игры" | Гипотеза подтвердится, если 50% опрошенных респондентов подтвердят, что их проекты провалились из-за неправильной оценки сложности задач | 10 | 3 | 10 | 300 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу
| 2023-09-16 | решения /MVP |  | Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от компетенции разработчиков | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс разработки и какие есть проблемы. | Количество незавершенных по причине недостаточной компетенции игровых проектов в сегменте "инди-игры" | Гипотеза подтвердится, если 50% опрошенных респондентов подтвердят, что их проекты провалились из-за недостаточной компетенции разработчиков | 5 | 7 | 9 | 315 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу
|  |  |  | Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от уровня энтузиазма команды | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс разработки и какие есть проблемы. | Количество незавершенных по причине потери энтузиазма команды игровых проектов в сегменте "инди-игры" | Гипотеза подтвердится, если 50% опрошенных респондентов подтвердят, что их проекты провалились из-за потери энтузиазма команды | 9 | 2 | 9 | 162 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу
| 2023-09-17 | решения /MVP |  | Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от сплоченности команды | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс разработки и какие есть проблемы. | Количество незавершенных по причине отсутствия сплоченности у команды игровых проектов в сегменте "инди-игры" | Гипотеза подтвердится, если 50% опрошенных респондентов подтвердят, что их проекты провалились из-за отсутствия сплоченноти команды | 3 | 3 | 4 | 36 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу
| 2023-09-18 | решения /MVP |  | Разработчики игр считают, что успешность быстрого ввода нового участника в команду зависит от качества ведения ГДД | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс ввода нового участника команды | Время на адаптацию новых участников | Гипотеза подтвердится, если в 50% и более случаях время на адаптацию новых участников в проектах, где ведется ГДД меньше, чем в тех, где ГДД не ведется | 10 | 3 | 6 | 180 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу
| 2023-09-19 | решения /MVP |  | Разработчики игр считают, что если задачи будут привязаны к элементам ГДД, то будет проще отслеживать прогресс по всему проекту | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как отслеживается общий прогресс проекта | Частота подсчета общего прогресса проекта (1-2 раза в неделю) | Гипотеза подтвердится, если 50% респондентов подтвердят, что они отслеживают прогресс разработки игры не чаще, чем раз в неделю из-за сложности сбора данных | 4 | 9 | 6 | 216 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу
| 2023-09-20 | решения /MVP |  | Разработчики игр считают, что если у игроков будет возможность следить развитием проекта на разных этапах, то таким образом разработчики игр смогут собрать аудиторию еще до выхода игры и повысить её продажи | Поговорим с теми, кто разрабатывает инди-игры в команде (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как привлекается аудитория на ранних этапах разработки | Количество подписчиков, собираемых до выпуска игры | Гипотеза подтвердится, если в 50% и более случаях количество подписчиков в проектах, где выкладывают новости о разработке больше, чем в тех проектах, где новости не выкладываются | 6 | 8 | 8 | 384 | Провели кастдев и предложили бесплатно попробовать MVP | Гипотеза подтверждена | Берем в работу

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от структурированности задач | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 7 | до 5 000 | Более 100
Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от правильности оценки сложности задач | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 10 | 5 000-50 000 | Более 40
Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от компетенции разработчиков | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 9 | 50 000 - 150 000 | Более 30
Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от уровня энтузиазма команды | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 9 | более 150 000 | Более 20
Разработчики игр считают, что вероятность приостановки разработки инди-игр обратно зависит от сплоченности команды | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 4
Разработчики игр считают, что успешность быстрого ввода нового участника в команду зависит от качества ведения ГДД | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 6 | Сегмент | Число интервью
Разработчики игр считают, что если задачи будут привязаны к элементам ГДД, то будет проще отслеживать прогресс по всему проекту | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 6 | b2b | 10-20
Разработчики игр считают, что если у игроков будет возможность следить развитием проекта на разных этапах, то таким образом разработчики игр смогут собрать аудиторию еще до выхода игры и повысить её продажи | Спросить у знакомых | 5 | 8 | 8 | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Ведение документации по проекту | Эфективное ведение документации по игровому проекту | Уйти от рутины | Автоматизация, ускорение процесса документирования | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет
Быстрый ввод в курс дела нового участника команды | Простой и быстрый ввод в курс дела нового участника команды | Быстрее погрузиться в работу | Ускорение процесса погружения в работу | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет
Управление рабочим процессом | Эффективное управление рабочим процессом | Меньше работы | Автоматизация | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет
Отслеживание прогресса разработки всего проекта | Эффективное отслеживание прогресса разработки всего проекта | Проще посмотреть сколько сделано и сколько осталось выполнить | Простота и скорость отслеживания прогресса разработки всего проекта | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет
Оценка трудоемкости отдельных частей проекта | Эффективная оценка трудоемкости отдельных частей проекта | Легче оценить состояние продукта | Простота и скорость оценки трудоемкости отдельных частей проекта | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет
Уведомление игроков об изменениях | Автоматическое выкладывание задач по мере выполнения | Новости для игроков выкладывались сами | Поддержание заинтересованности аудитории | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет
Накопления игроков (создание аудитории) | Рекламируем игру на стадии разработки | Все должны узнать об игре | Увеличение заинтересованности аудитории | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет
Поддержка мотивации | Игроки следят за разработчиками, не давая им опускать руки и забросить разработку игры | Хочу, чтобы игроки видели как я работаю и поддерживали меня | Поддержка мотивации | Продлевает подписку, может быть социальный эффект | Привлечь клиентов, повысить вероятность приобретения подписки | Веб-приложение | Нет

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Разработать раздел для ведения ГДД (гейм-дизайн документ) | Повышение уровня доступности разработки игры, структурированности задач, ускорение ввода новых участников команды | 100 | 10 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать раздел для ведения задач | Повышение структурированности задач, отслеживание прогресса по проекту | 100 | 10 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать раздел управления командой | Организация совместной работы участников команды внутри системы | 100 | 10 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать раздел с информацией об игре | Косвенная реклама игры | 100 | 10 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать раздел новостей по разработке игры | Привлечение аудитории, повышение мотивации продолжать разработку | 100 | 10 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать функцию поощрения пользователей игр | Поощрение пользователей игр | 100 | 10 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать функцию поощрения выполненных работ | Повышение энтузиазма внутри команды | 60 | 6 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать функцию определения общего прогресса разработки игры | Оценка сложности задач и всего проекта для расстановки приоритета | 90 | 9 | 10 | 1 | 2023-10-16
Разработать готовые шаблоны игровых проектов | Помощь начинающим разработчикам, как организовать работу команду, ускорение старта разработки | 70 | 7 | 10 | 1 | 2023-10-23
Интегрировать в проект платежную систему | Получение платежей | 100 | 10 | 10 | 1 | 2023-12-01