## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 3 | 3 | 1 | 2
|  | запуск,первые продажи, маркетинг обратная связь | доработка продукта | альбом+приложение | соглашение о партнерстве с фармой, маркетинг.констанлинг для данных
|  | производство, расширение | полноценные продажи, выход на окупаесмость |  | соглашение с Денисом
Задачи
| Фокусы внимания | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Лендинг ознакомления с проектам | Реализованный лендинг | 2023-12-30 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2
|  | Интернет-платформа (MVP проекта) | Реализованный MVP | 2024-07-30 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8
| Продажи/клиенты | Разработка лендинга | Привлечение заинтересованных лиц | 2023-12-30 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2
|  | Формирование модели монетизации | Подтверждение окупаемости проекта | 2023-12-01 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6
|  | Подтверждение модели монетизации предзаказами | Подтверджение окупаемости проекта | 2024-05-30 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10
|  | Разработка MVP | Готовый MVP | 2024-07-30 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8
|  | Первые продажи | 4 акселератора | 2025-07-30 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10
| Финансы | Участие в грантах и конкурсах
| Команда | Привлечение маркетолога | Разработка и запуск маркетинговых программ | 2024-05-30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-09-18 |  |  | Наши покупатели - акселераторы. | Поговорим с 10 представителями акселераторов | Количество соглашений о намерениях | Гипотеза подтвердится, если мы получим 4 продажи. | 8 | 10 | 8 | 640 | Оценили рынок, сформировали гипотезу о ценностном предложении | Подробный анализ в паспорте проекта | Формировать предложение под запрос
| 2 | 2023-02-24 |  |  | Проблемы стартап-проектов | Поговорим с 50 стартап-проектами | Частоту сталкиваний стартапов с типажами проблем исходя из их личного предыдущего опыта | Гипотеза подтвердиться, если у проблем стартапов будут лидеры по количеству упоминаний проблемы | 6 | 10 | 10 | 600 | Поговорили с 46 стартапами | Подробный анализ и выводы в паспорте проекта | Формировать предложение под запрос
| 3 | 30.02.2023 |  |  | Наши покупатели - ВУЗы. | Поговорим с 10 представителями ВУЗов | Количество соглашений о намерениях | Гипотеза подтвердится, если мы получим 2 продажи. | 8 | 6 | 7 | 336 | Рассмотрели стратегические цели ВУЗов Новоисбирска, реализуемые имим программы | Подтверждение того, что проект соответсвует стратегическим целям ВУЗов и програме "Приоритет 2030" | Формировать предложение под запрос

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10)
Выявление проблем стартапов | Поговорить со стартапами | 50 | 10 | 10
Наши клиенты - акселераторы | Поговорить с акселераторами | 10 | 10 | 8
Наши клиенты - ВУЗы | Поговорить с представителями ВУЗов (лицами, принимающими решение о покупке) | 10 | 10 | 7
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
Ведение стартап-проекта производиться по средствам канбан доски гибкой методологией
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Инвестиции на приобретение оборудования | Развитие продукта
Инвестиции на фонд оплаты труда | Повышение мотивации команды
Продвижение проекта на рынке | Привлечение клиентов и партнеров
Консультационная поддержка экспертов | Развитие продукта
Поддержка при участии в конкурсах и грантах | Развитие стартапа
Реклама проекта партнерам | Привлечение клиентов и партнеров

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство