## ДК укрупненная структура
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 2 | 4 | 3 | 4
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | I ЭТАП | Создание (development) объекта |  | 2030-12-12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Красильникова Э.Э. Саркисьян В.Г. | Подготовка архитектурного проекта | Архитектурный проект, 1 шт. | 2024-05-01 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Подрядчик | Проведение ПИР | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2025-09-01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Подрядчик | Подготовка ПСД объекта капитального строительства | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2027-09-30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Красильникова Э.Э. Пузиков А.Ф. Субъект строительного контроля (надзора) Подрядчик | Осуществление капитального строительства объекта | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2030-06-01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Напесочная М.В. Высотин М.Ф. Масленников Д.А. | Ввод в эксплуатацию объекта, его оснащение, благоустройство прилегающей территории, передача в собственность государства | Договора поставки, оказания услуг, шт | 2030-12-01 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | II ЭТАП | Запуск (start) проекта и его развитие (evolution) |  | 2032-12-12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Компаниец А.А. Масленников Д.А. | Торжественное открытие "Простора" (с привлечением доступного спектра креативных индустрий, широким освещением СМИ) | Количество авторизированных пользователей, партнеров, посетителей | 2030-12-12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Компаниец А.А. Масленников Д.А. | Развитие креативной индустрии проекта, реализация маркетинговой стратегии, формирование устойчивого спроса на оказываемые услуги, выход на уровень самоокупаемости содержания объекта, оформление патентов на пространство | Количество мероприятий, количество участников, уровень доходности | 413821 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Компаниец А.А. Масленников Д.А. | Реализация крупных событийных мероприятий российского, межрегионального, регионального масштаба, оценка социально-экономической эффективности проекта в региональном масштабе | Количество авторизированных пользователей, партнеров, посетителей, динамика социально-экономических показателей региона | 413821 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | III ЭТАП | Масштабирование (scale-up) проекта |  | 2040-12-31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Красильникова Э.Э. рабочая группа | Подготовка федеральной целевой программы (ФЦП) по масштабированию проекта (франшиза) в столицах федеральных округов, крупных ключевых региональных центрах | Объем финансирования ФЦП, масштаб проекта | 2033-12-31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Ответственные ФОИВ Овчарова Л.В. Красильникова Э.Э. | Реализация ФЦП по созданию сети "Простор" на территории РФ | Показатели ФЦП | 2039-12-31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | ФОИВ РОИВ ОМС Овчарова Л.В. | Запуск сети пространств "Простор", развитие каждого объекта, взаимодействие внутри сети, способствующие повышению качества жизни населения и росту социально-экономических показателей в масштабах страны | Количество авторизированных пользователей, партнеров, посетителей, динамика социально-экономических показателей РФ | 2040-12-31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
| Продажи/клиенты | I ЭТАП | Создание (development) объекта |  | 2030-12-12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Масленников Д.А. | Создание и ведение сайта "Простор", оформление патента на бренд | Сайт, шт. | 2024-07-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9
|  | Овчарова Л.В. | Разработка маркетинговой стратегии проекта | Стратегия, шт. | 2027-12-31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. | Заключение партнерских соглашений о взаимном сотрудничестве по реализации проекта, деятельности "Простора" | Количество соглашений, шт. | 2030-12-01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. | Реклама и анонс открытия "Простора" в СМИ, соцсетях | Количество публикаций, охват аудитории, чел. | 2030-12-10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8
| Финансы | I ЭТАП | Создание (development) объекта |  | 2030-12-12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7
|  | Овчарова Л.В. | Получение финансирования/инвестиций на реализацию проекта | Размер финансирования/ инвестиций | 2023-12-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7
|  | Овчарова Л.В. | Разработка стратегий и правил клубного и партнерского формата деятельности "Простора", условий франшизы | Положение о деятельности клуба, порядок взаимодействия с партнерами, шт. | 2029-03-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8
|  | Овчарова Л.В. | Разработка стратегии ценовой политики предоставления помещений "Простора" в аренду и оказания платных услуг, учитывая предоставление льгот | Ценовая политика, шт. | 2030-09-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9
|  | Овчарова Л.В. | Разработка положения о попечительском совете и благотворительном фонде деятельности "Простора" | Положение, шт. | 2030-09-01 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8
| Команда | I ЭТАП | Создание (development) объекта |  | 2030-12-12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8
|  | Овчарова Л.В. | Включение в команду компетентных специалистов, повышение их квалификации | Количество, квалификация специалистов | 2025-12-31 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8
|  | Овчарова Л.В. команда | Составление примерного плана/ программы мероприятий на первый год функционирования «Простора» | План/ программа мероприятий на год | 2025-12-31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8
|  | Овчарова Л.В. команда | Систематическое взаимодействие в команде, встречи с наставником, проведение стратегических сессий по вопросам реализации проекта | Количество, шт. | 2030-12-12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 2 | 4 | 3 | 4
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Овчарова Л.В. Гаврикова М. В. Нечушкин А.Ю. | Подготовка технического задания | Техническое задание, 1 ед. | 2023-10-31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Гаврикова М. В. Нечушкин А.Ю. | Разработка инвестиционной стратегии, утверждение инвестиционой концепции, изучение вопроса по участию проекта в краудфандинге, грантовой поддержке, разработка маркетинговой стратегии | Финансовая стратегия, шт. | 2023-11-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Нечушкин А.Ю. Компаниец А.А. | Проведение переговоров с Администрацией города Ростова-на-Дону по адресному предоставлению земельного участка под застройку. Предоставление земельного участка | Свидетельство о праве пользования земельным участком, 1 шт. | 30.11.2023-30.11.2024 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | Овчарова Л.В. | Проведение топосъемки местности по предоставленному земельному участку, составление плана местности | Топографический план и ЦММ местности | 2023-12-25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9
|  | Красильникова Э.Э. Саркисьян В.Г. | Подготовка архитектурного проекта | Архитектурный проект, 1 шт. | 2024-05-01 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л. В. Красильникова Э.Э. Саркисьян В.Г. | Создание макета по архитектурному проекту на 3-d принтере | Макет, 1 шт. | 2024-06-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9
|  | Овчарова Л. В. Красильникова Э.Э. Саркисьян В.Г. | Создание виртуальной визуализации проекта | Виртуальная модель, 1 шт. | 2024-06-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9
|  | Овчарова Л. В. Красильникова Э.Э. Саркисьян В.Г. | Уточнение деталей проекта и согласование макета командой, оформление патента на бренд | Протокол заседания, 1 шт. | 2024-06-15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9
|  | Овчарова Л.В. Инвестор | Определение подрядчика и стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) на земельном участке , планируемого для строительства объекта | Договор, 1 ед. | 2024-09-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Подрядчик | Проведение ПИР | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2025-09-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Напесочная М.В. | Проработка вопроса по требованиям к установке и поставщикам акустического оборудования, определение количественных и качественных характеристик акустической продукции | Перечень необходимого акустического оборудования, включающий технические характеристики и требования к его установке, 1 шт. | 2025-09-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | Овчарова Л.В. Инвестор | Определение подрядчиков и общей стоимости подготовки проектно-сметной документации (ПСД) строительства объекта, проведение экспертизы ПСД | Договор, 2 ед. | 2025-10-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Высотин М.Ф. | Разработка модели цифровой платформы для предоставления помещений и услуг "Простора" | Модель цифровой платформы,1 шт. | 2026-12-31 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7
|  | Высотин М.Ф. Хухашвили Ю.М. | Разработка мобильного приложения для цифровой платформы | Модель мобильного приложения, 1 шт | 2027-12-31 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7
|  | Овчарова Л.В. Подрядчик | Подготовка ПСД объекта капитального строительства | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2027-09-30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Подрядчик | Проведение экспертизы и согласование ПСД объекта капитального строительства | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2027-11-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Красильникова Э.Э. Инвестор | Определение подрядчика объекта капитального строительства | Договор, 1 ед. | 2027-12-31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Инвестор | Определение подрядчика (органа) строительного контроля (надзора) за строительством объекта капитального строительства | Договор, 1 ед. | 2027-12-31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Красильникова Э.Э. Пузиков А.Ф. Субъект строительного контроля (надзора) Подрядчик | Осуществление капитального строительства объекта | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2030-06-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Красильникова Э.Э. Пузиков А.Ф. Субъект строительного контроля (надзора) Подрядчик Инвестор | Приемка объекта капитального строительства | Акт выполненных работ, 1 шт. | 2030-09-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. | Ввод в эксплуатацию объекта, заключение договоров на подключение и предоставление коммунальных услуг, услог по электроснабжению, услуг по содержанию, обслуживанию и охране объекта | Договора на предоставление услуг, ед. | 2030-10-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Напесочная М.В. Высотин М.Ф. Масленников Д.А. | Подготовка и заключение договоров на поставку, оснащение и подключение техники и оборудования | Договора поставки, оказания услуг, шт | 2030-10-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Напесочная М.В. Высотин М.Ф. Масленников Д.А. | Поставка, оснащение и подключение техники и оборудования, проверка их работы | Акты выполненных работ, накладные, шт. | 2030-11-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Высотин М.Ф. Хухашвили Ю.М. | Пробный стартовый запуск цифровой платформы, мобильного приложения "Простор", доработка цифровых продуктов | Отчет о результатах, шт. | 2030-12-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Напесочная М.В. Красильникова Э.Э. Масленников Д.А. | Подготовка и заключение договоров на поставку мебели, оформление интерьера | Договора поставки, оказания услуг, шт | 2030-10-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Напесочная М.В. Красильникова Э.Э. Масленников Д.А. | Поставка мебели, оформление интерьера | Акты выполненных работ, накладные, шт. | 2030-12-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | Овчароова Л.В. Красильникова Э.Э. | Заключение договоров на благоустройство прилегающей территории, оформление терапевтических садов внутри объекта и на прилегающей территории | Договора, шт. | 2029-04-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | Овчароова Л.В. Красильникова Э.Э. Подрядчик | Приемка работ по благоустройству прилегающей территории, оформлению терапевтических садов внутри объекта и на прилегающей территории | Акты выполненных работ, шт. | 2030-12-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | Овчароова Л.В. Красильникова Э.Э. | Заключение договоров по уходу за зелеными насаждениями, терапевтическими садами на прилегающей территории, внутри объекта | Договора, шт. | 2030-12-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6
|  | Овчарова Л.В. | Разработка и подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность "Простора", условия работы и оплаты труда работников, правила оказания и получения услуг "Простора", регистрация всех НПА в соответсвующих государственных органах, постановка на учет | НПА, шт. | 2030-11-01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. | Подбор и найм персонала | Количество работников, чел., количество вакансий, шт.ед. | 2030-12-01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Компаниец А.А. Масленников Д.А. | Открытие "Простора" | Анонс события в СМИ, Афиша, отзывы СМИ, в социальных сетях, количество авторизированных пользователей и партнеров | 2030-12-12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10
| Продажи/клиенты | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Масленников Д.А. | Создание сообщества проекта в социальных сетях, информирование о стадиях реализации проекта ЦА, ключевой концепции, партнерах и участниках проекта | Сообщество, шт. | 2023-12-01 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7
|  | Овчарова Л.В. Нечушкин А.Ю. | Проведение глубинного интервью по актуальным вопросам, связанным с реализацией проекта, социальных опросов | Охват аудитории - 100-200 человек, результаты интервью - сводный анализ, отчет, шт. | 2023-04-01 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Масленников Д.А. | Создание и ведение сайта "Простор" | Сайт, шт. | 2024-07-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. | Участие в форумах, совещаниях с возможностью презентации проекта ЦА и поиска инвесторов | Количество форумов, совещаницй, презентаций, шт. | 2024-07-01 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. Команда | Изучение ЦА, болей и потребностей клиентов, альтернативных возможностей их устранения и удовлетворения, конкурентами, проработка концепции их нивелирования болей ЦА и удовлетворения потребностей ЦА в рамках существующей концепции проекта | Концепция удовлетворения болей и потребностей ЦА, шт. | 2024-07-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. | Мониторинг, исследование конкурентной среды, новых трендов и запросов ЦА, повышение насмотренности в своем секторе рынка и смежных секторов | Количество новаций, доработок проекта, шт. | 10.12.2027 и далее | 4 | 4 | 4 | 4 | 7
|  | Овчарова Л.В. | Разработка маркетинговой стратегии проекта | Стратегия, шт. | 2027-12-31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9
|  | Овчарова Л.В. Левченко Н.А. | Проработка вопроса о возможности заключения соглашений о предоставлении услуг по демонстрации образовательного контента для образовательных учреждений города за счет региональной целевой субсидии, предназначенной для этих целей | Количество соглашений, шт. | 2030-12-01 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. | Заключение партнерских соглашений о взаимном сотрудничестве по реализации проекта, деятельности "Простора" | Количество соглашений, шт. | 2030-12-01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Овчарова Л.В. Толчеева С.В. | Реклама и анонс открытия "Простора" в СМИ, соцсетях | Количество публикаций, охват аудитории, чел. | 2030-12-10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8
|  | Овчарова Л.В. | Создание положительного образа, легенды "Простора" и моды на него в подростковой и молодежной среде в популярных продуктах анимации, виртуальной реальности (мультфильм, видеоигра, фиджитал пространство) - возможно, в рамках реализации отдельного ппроекта | Охват аудитории, количество сторонников, фанатов, ожидающих открытие | 2030-12-12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5
| Финансы | Овчарова Л.В. | Получение финансирования/ гранта на проведение топосъемки местности, создание макета и визуализация проекта | Размер финансирования/ инвестиций/ гранта | 2023-12-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7
|  | Овчарова Л.В. | Принятие решений по созданию НКО, о сотрудничестве с партнерами, подписании НИД | Решение, шт. | 2023-12-31 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10
|  | Овчарова Л.В. | Разработка, доработка бизнес-плана окупаемости содержания объекта, его доходности, условий франшизы | Бизнес-план, шт. | 2023-12-31 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10
|  | Овчарова Л.В. | Получение финансирования/гранта/ инвестиций на проведение ПИР | Размер финансирования/ инвестиций/ гранта | 2024-08-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10
|  | Овчарова Л.В. | Получение финансирования/гранта/ инвестиций на разработку и экспертизу ПСД | Размер финансирования/ инвестиций/ гранта | 2025-09-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10
|  | Овчарова Л.В. | Получение финансирования/гранта/ инвестиций на проведение капитального строительства объекта и строительного контроля за ним | Размер финансирования/ инвестиций/ гранта | 2027-12-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10
|  | Овчарова Л.В. | Получение финансирования/гранта/ инвестиций (поэтапного) на покупку и оснащение объекта техникой, оборудованием, мебелью, интерьерным наполнением, благоустройство прилегающей территории, создание терапевтических садов и уход за ними, прочих расходов, связанных с запуском проекта и его эксалуатацией и функционированием на начальном этапе осуществления деятельности. | Размер финансирования/ инвестиций/ гранта | 2029-03-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10
|  | Овчарова Л.В. | Разработка стратегий и правил клубного и партнерского формата деятельности "Простора" | Положение о деятельности клуба, порядок взаимодействия с партнерами, шт. | 2029-03-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8
|  | Овчарова Л.В. | Разработка стратегии ценовой политики предоставления помещений "Простора" в аренду и оказания платных услуг, учитывая предоставление льгот | Ценовая политика, шт. | 2030-09-01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9
|  | Овчарова Л.В. | Разработка положения о попечительском совете и благотворительном фонде деятельности "Простора" | Положение, шт. | 2030-09-01 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8
| Команда | Овчарова Л.В. | Добавить в команду специалистов с творческими компетенциями, выразивших желание сотрудничать, способных помочь в развитии проекта | Количество, квалификация специалистов | 2025-12-31 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8
|  | Команда | Прохождение акселератора/ повышение квалификации по вопросам создания крупных объектов культурного назначения с высокими акустическими параметрами | Документы, подтверждающие обучение | 2025-12-31 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7
|  | Команда | Прохождение курсов эффективного командного взаимодействия | Документы, подтверждающие участие в курсах | 2025-12-31 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7
|  | Овчарова Л.В. команда | Составление примерного плана/ программы мероприятий на первый год функционирования «Простора» | План/ программа мероприятий на год | 2025-12-31 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8
|  | Овчарова Л.В. команда | Систематическое взаимодействие в команде, встречи с наставником, проведение стратегических сессий по вопросам реализации проекта | Количество, шт. | 2030-12-12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервси)
Предоставление ОМС земельного участка, предназначенного для строительства объектов культурного назначения и проведение его топосъемки (Возможно средства гранта? Ориентировочно стоимость около 200 тыс. руб.) | 2023-10-31 | Возможность качественной подготовки архитектурного проекта | Подготовка архитектурного проекта | После предварительного согласования земельного участка будет проведена топосъемка местности, необходимая для разработки архитектурного проекта | Не будет реализован проект, либо будет реализован, но с большими осложненими
Инвестиции на проведение ПИР | 2024-08-01 | Готовая документация о проведении ПИР на выделенном земельном участке | Проведение ПИР | После проведения ПИР возможна подготовка качественной ПСД | Не будет реализован проект
Инвестиции на разработку и экспертизу ПСД | 2025-09-01 | Качественная ПСД капитального строительства объекта | Разработка ПСД | С качественной ПСД возможно осуществление капитального строительства | Не будет реализован проект
Инвестиции на проведение капитального строительства объекта, строительный контроль, ввод объекта в эксплуатацию | 2027-12-01 | Построенный объект | Создание концертного комплекса с хорошими акустическими параметрами | По завершении строительства встанет возможна эксплуатация объекта | Не будет реализован проект
Инвестиции на покупку и оснащение техникой, мебелью, оборудованием, благоустройство территории, создание терапевтических садов | 2029-03-01 | Концертный комплекс готов к эксплуатации и использованию по назначению | Реализация проекта "Простор" | Открытие и функционирование ФГБУ Межрегионального общественного музыкального экопространства "Простор" | Не будет реализован проект, либо будет реализован, но с большими осложненими
Инвестиции на обеспечение расходов по содержанию объекта в течение первого года функционирования | 2031-01-01 | Возможность осуществления основной деятельности, привлечения постоянной целевой аудитории, реализации различных мероприятий для демонстрации возможностей и функционала пространства обществу для оптимального достижения максимальной эффективности проекта | Появление постоянной ЦА, восстребованность общества в "Просторе", успешная реализация основного предназначения | Успешный старт проекта, возможность его оценки с целью дальнейшего масштабирования | Возникнут сложности с уплатой налоговых платежей, заработной платой, врозмещением коммунальных, эксплуатационных расходов, расходов на электроэнергию, проведение крупных мероприятий, что существенно ограничит спектр реализуемых мероприятий и, соответственно, снизит популярность, востребованность у ЦА, в целом эффективность проекта
Сотрудничество с НТИ по вопросу информирования о последних разработках и командах, желающих их реализовать в области: системы умный дом, охранны и безопасности объекта с исрользованием ИИ, создания фиджитал пространств, разработки цифровой платформы и мобильного приложения, энергосберегающих, антивандальных технологий, производства акустических систем, музыкальных инструментов, свето-звуко-видео-оборудования для концертных залов, интерактивных панелей, климатических установок, сувенирной продукции, о возможности записать мульт-сериал с использованием ИИ в высоком качестве, современных строительных материалах и технологиях, в перспективе также сотрудничество с кластером креативных индустрий, развивающихся при поддержке НТИ, АСИ, Сколково. | 2023-2030 | Создание ультра-современного безопасного общественного пространства для коллективного музыкального творчества, предоставляющего широкие возможности его долгосрочного использования, развивающего и объединяющего население, оказывающего положительное воздействие на многие социально-экономические показатели развития региона и государства в целом. | Возможность внедрить и использовать новейшие технологические достижения НТП, оптимально расходуя инвестиции. | Взаимовыгодное сотрудничество с участниками акселераторов, проводимых НТИ | Возможно не будет внедрения самых последних достижений НТП, произойдет отклонение от оптимального расходоыания денежных средств инвестора

## Бэклог гипотез (доп.)
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-09-11 | решения /MVP | Информирования Awareness | Коллективным музыкальным творчеством в большей части интересуется молодежь в возрасте 15-24 лет, раньше получившая или получающая музыкальное образование | Проведем социологический опрос с помощью анкетирования | Количество людей, выразивших желание участвовать в музыкальном коллективе, при наличии такой возможности, и часто посещающих музыкальные мероприятия, их возрастной диапазон | Гипотеза подтвердится, если доля молодых людей от 15 до 24 лет и желающих заниматься коллективным творчеством составит более 50 % опрошенных данного возраста или более 30% от общего количества опрошенных разного возраста. | 7 | 10 | 9 | 630 | Проводится анкетирование и подводятся итоги | 91% молодежи в возрасте 15-24 лет, имеющей музыкальное образование, интересуется коллективным музыкальным творчеством иои 51% всех опрошенных, среди которых только 61% имеет музыкальные навыки https://disk.yandex.com.am/i/LOgqva9r3KT7cQ | Ключевой целевой аудиторией признаем молодежь и женщин от 35лет - маркетинговую стратегию будем ориентировать на их потребности и предпочтения
2 | 2023-09-11 | решения /MVP | Информирования Awareness | Жители города Ростова-на-Дону хотят, чтобы в городе появился концертный зал с хорошей акустикой | Проведем социологический опрос с помощью анкетирования | Количество людей, выразивших выразивших желание чтобы в городе Ростове-на-Дону появился концертный зал с хорошей акустикой | Гипотеза подтвердится, если доля людей, желающих появление в городе Ростове-на-Дону концертного зала с хорошей акустикой составит более 70 % всех опрошенных | 5 | 10 | 10 | 500 | Проводится анкетирование и подводятся итоги | 98% жителей города хотели, чтобы появился новый концертный зал в городе Ростове-на-Дону (2 человека или 3% ответили, что им все равно) https://disk.yandex.com.am/i/LOgqva9r3KT7cQ | Продолжаем реализовывать проект, мнение подавляющего большинства населения подтвердило концепцию команды
3. | 2023-09-11 | решения /MVP | Информирования Awareness | Выявление потребностей потенциальной ЦА, их приоритетных предпочтений, позволяющих сформировать форму реализации проекта, его основные критерии и параметры, способные оказать значительное влияние на востребованность проекта в перспективе. | Проведем социологический опрос с помощью анкетирования | Количество и долю показателей, характеризующих основные параметры объекта капитального строительства. | Выявление приоритетных потребностей и ключевой ЦА проекта по количеству наиболее часто встречающихся ответов, превышающих значение 30%, что позволит своевременно скорректировать траекторию развития проекта | 8 | 8 | 8 | 512 | Проводится анкетирование и подводятся итоги | Ключевыми ЦА проекта оказались: - молодежь 15-24 лет, ранее занимавшаяся или занимающаяся музыкой - женщины более 35 лет Наиболее хрители ценят: качественный звук 95% удобные зрительные места 81% красивое оформление пространства 63% https://disk.yandex.com.am/i/LOgqva9r3KT7cQ | Маркетинговую стратегию ориентируем больше на данные сегменты пользователей

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Коллективным музыкальным творчеством в большей части интересуется молодежь в возрасте 15-24 лет, раньше получившая или получающая музыкальное образование | социологический опрос с помощью анкетирования | 100 | 8 | 9 | до 5 000 | Более 100
Жители города Ростова-на-Дону хотят, чтобы в городе появился концертный зал с хорошей акустикой | социологический опрос с помощью анкетирования | 100 | 8 | 10 | 5 000-50 000 | Более 40
ЦА проекта имеет определенные предпочтения при выборе места культурного досуга в области музыки | социологический опрос с помощью анкетирования | 100 | 9 | 10 | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство