## Slide 1
Проект «Назад в будущее.
Выбирая профессию»
Команда проекта:
Гутарин Максим
Воробьева Анастасия
Калугина Марина
Старостина Любовь
Шаршова Светлана

## Slide 2
Команда проекта
2
Гутарин Максим
общее руководство проектом, работа с партнёрами, организация мероприятий на их базе
Калугина Марина
анкетирование целевой аудитории, проведение вводной и итоговой диагностики, информационное сопровождение проекта в соцсетях
Воробьева Анастасия
ведение документации, взаимодействие с родителями, отслеживание новых профессий
Шаршова Светлана
разработка и реализация программы на территории школы
Старостина Любовь
ведение бюджета проекта, ответственная за материально-техническую часть

## Slide 3
Проблема: в современном быстро развивающемся мире некоторые профессии вымирают, какие-то остаются неизменными, также появляются и новые, поэтому возникает необходимость познакомить школьников с востребованными профессиями.
Актуальность: профессиональное просвещение учащихся 6 класса может послужить отправной точкой для выбора учащимися вектора профессионального становления, включив в себя начало формирования базовых компетенций и дальнейшего углубленного изучения предметов. Осведомленность о профессиональной сфере важна в этом возрасте, ведь определяет качество воспитательно-образовательного процесса, включающего полноценное взаимодействие взрослого и детей, основанное на интересах школьников.
Актуальность проекта
3

## Slide 4
Разработка комплексной программы по профессиональной ориентации среди существующих и появляющихся профессий для учащихся 6 классов Тамбовских школ.
Цель проекта:
4

## Slide 5
www.tsutmb.ru
SMART-анализ цели
5

## Slide 6
1. Собрать диагностический инструментарий, чтобы выявить интересы детей.
2. Создать банк профессий (ссылки, где можно посмотреть, виртуальные уроки, видеоролики, мультфильмы, мастер-классы, биографии людей, достигших значимых результатов в своей профессии).
3. Выстроить коммуникации со стейкхолдерами.
4. Создать каналы связи с целевой аудиторией – группы в социальных сетях, самостоятельный интернет-ресурс.
5. Провести запланированные мероприятия: организовать встречи с представителями профессий и выездные экскурсии на предприятия, провести мастер-классы и игры.
6. Осуществить обратную связь, собрать отзывы и предложения.
Задачи
6

## Slide 7
Сроки реализации проекта: 02.09.22 – 20.05.23.
Целевая аудитория: учащиеся 6 класса
7

## Slide 8
www.tsutmb.ru
Кадровые
Программно-методические
1) 2 психолога
2) Студенты-волонтеры старших курсов ТГУ им. Г.Р. Державина
3) Родители учащихся 6 класса
Диагностические анкеты, сценарии профориента-ционных игр, разработки мастер-классов
2 ноутбука, 1 проектор, 1 экран, профес-сиональное оборудование для мастер-классов
СМИ ТГУ им. Г.Р. Державина, группы в социальных сетях (ВК, ТикТок)
Информа-ционные
Материально-технические
Ресурсы
8

## Slide 9
Бюджет проекта
9

## Slide 10
Стейкхолдеры
9
Партнеры предоставляют нам: | Мы предоставляем партнерам:
1. СМИ - реклама - могут рассказать о себе (журналист) | - репортаж - материал в динамике (для будущих освещений нашего проекта)
2. ТГУ имени Г.Р. Державина (и другие ВУЗы, ССУЗы, техникумы) - студенты проводят мастер-классы - обеспечение макетами, пособиями, наглядным материалом | - реклама ТГУ - база для практики студентов - потенциальных будущих студентов - дополнительный опыт для студентов
3. Кондитерская фирма "Такф", ПАО "Пигмент" - экскурсии - мастер-класс | - группы детей для экскурсий Реклама
4. Органы управления образования - помощь в организации - методическая поддержка | - профориентация учащихся 6 классов
5. Родители - финансирование экскурсий - проведение лекций и экскурсий | - просвещение детей в мире профессий - консультирование - выявление интересов детей

## Slide 11
www.tsutmb.ru
Риски и способы их решения
10
1. Перевод на дистанционное обучение
2. Отказ партнеров от сотрудничества
3. Потеря интереса у детей
1. Проведение мероприятий в онлайн-формате
2. Поиск новых партнеров
3. Корректировка программы, замена неинтересных мероприятий

## Slide 12
www.tsutmb.ru
13

## Slide 13
1. Подготовительная фаза (разработка анкет, изучение целевой аудитории, анализ конкурентных программа по профориентации в Тамбове)
2. Разработка проекта (подбор диагностического инструментария, создание банка профессий, разработка плана мероприятий, работа с партнерами, создание групп в социальных сетях)
3. Реализация проекта (входная и итоговая диагностики, проведение запланированных в программе мероприятий с учащимися 6 класса одной из школ Тамбова)
4. Результативная фаза (оценка эффективности проекта, получение обратной связи через отзывы и предложения, анализ и корректировка программы при необходимости, перспективы тиражирования проекта.
Этапы реализации проекта
11

## Slide 14
Этапы на диаграмме Ганта
11
Подготовительная фаза
Разработка проекта
Реализация проекта
Результативная фаза
16.09.21
30.01.2022
31.01.2022
31.08.2022
02.09.2022
15.05.2023
16.05.2023
20.05.2023

## Slide 15
www.tsutmb.ru
Анкетирование целевой аудитории
13
1. Анкета для учащихся 6 класса
https://docs.google.com/forms/d/1zsOphead9pZ1M4OA6I_xifOzPIZzklcvcj8ax5Scjm8/edit
2. Анкета для родителей
https://docs.google.com/forms/d/17gPm15ImE7d700PKVIcQ5n-xfrBr0oO98P1BDfmQbnU/edit
3. Анкета для учителей
https://docs.google.com/forms/d/1c7Uu5BN1RHWe8W5jOWTtuaMZay1p7VV5VSkAuNyEPWI/edit?usp=forms_home&ths=true

## Slide 16
Анализ анкет
11

## Slide 17
Анализ анкет
11

## Slide 18
Анализ анкет
11

## Slide 19
Анализ конкурентных программ
12

## Slide 20
www.tsutmb.ru
Диагностический инструментарий
13
1. Входная диагностика
Опросник профессиональных склонностей
(методика Л. Йовайши в модификации
Г. Резапкиной)
2. Тест по профориентации
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
3. Итоговая диагностика
Методика «Профиль»

## Slide 21
Банк профессий
12

## Slide 22
www.tsutmb.ru
Группа в социальной сети
13
Ссылка на группу:
https://vk.com/club210832681

## Slide 23
1. «Живые» и виртуальные экскурсии.
2. Профориентационные игры-симуляторы.
3. «Диалог на равных».
4. Мастер-классы.
5. Игры и конкурсы.
6. Презентации понравившихся профессий.
Формы реализации проекта
12

## Slide 24
www.tsutmb.ru
13

## Slide 26
В рамках проекта учащиеся смогут посетить предприятия (КФ «Такф», ПАО «Пигмент»), понаблюдать за процессом производства и задать интересующие вопросы профессионалам.
Экскурсии на производство
16
https://www.uniconf.ru/about/museums/muzey-takf/
https://ivc.krata.ru/ekskursii/

## Slide 27
www.tsutmb.ru
Диалог на равных
В школе на занятиях представители разных профессий смогут рассказать детям о своей специальности; поделиться тем, почему они выбрали именно эту работу; рассказать, что самое интересное и ответственное в их деле; ответить на все вопросы. Спикерами могут выступить и родители учащихся.
17

## Slide 28
В рамках проекта предполагается проведение мастер-классов студентами выпускных курсов ВУЗов и ССУЗов. Для детей это отличная возможность узнать профессию получше, а для студентов – дополнительная практика.
Мастер-классы студентов
18

## Slide 29
www.tsutmb.ru
Профориентационные игры-симуляторы
Дома за компьютером дети смогут поиграть в игры-симуляторы, которые расширят их представления о различных профессиях.
19

## Slide 30
Будут представлены виртуальные экскурсии на предприятия, которые хотелось бы посетить учащимся. Таких экскурсий в интернете большое количество.
Виртуальные экскурсии
20
Невский завод
в Санкт-Петербурге
Завод Ferrari

## Slide 31
www.tsutmb.ru
Игры по профориентации
21
На занятиях с учащимися будут проводиться профориентационные игры. С одной стороны, это введение в профессиональные сферы, с другой – развитие важных компетенций (кооперирование, коммуникативность, креативность, критическое мышление).

## Slide 32
Спасибо за внимание!