## Sheet1
|  | ноябрь 2023 | [29 empty] | декабрь
Работы | Время t, дни (недели, месяцы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Анализ рынка автоматов-аптек и конкурентов | 10 | bar: ноябрь 2023 1 to ноябрь 2023 10
Определение потребностей и предпочтений целевой аудитории | 5 | bar: ноябрь 2023 11 to ноябрь 2023 15
Разработка уникального предложения для клиентов | 5 | bar: ноябрь 2023 11 to ноябрь 2023 15
Регистрация юридического лица | 20 | bar: ноябрь 2023 1 to ноябрь 2023 20
Выбор типа автомата и его дизайна | 5 | bar: ноябрь 2023 16 to ноябрь 2023 20
Определение ассортимента лекарственных средств и сопутствующих товаров | 10 | bar: ноябрь 2023 11 to ноябрь 2023 20
Разработка системы управления и контроля автомата | 20 | bar: ноябрь 2023 16 to декабрь 5
Создание алгоритмов обработки заказов и управления ассортиментом | 20 | bar: ноябрь 2023 16 to декабрь 5
Разработка пользовательского интерфейса для взаимодействия с клиентами | 20 | bar: ноябрь 2023 16 to декабрь 5
Тестирование и отладка программного обеспечения | 2 | bar: декабрь 6 to декабрь 7
Изготовление деталей и компонентов автомата | 20 | bar: ноябрь 2023 16 to декабрь 5
Сборка и тестирование аппарата | 2 | bar: декабрь 6 to декабрь 7
Установка программного обеспечения и настройка системы управления | 2 | bar: декабрь 8 to декабрь 9
Поиск подходящих мест для установки автомата | 5 | bar: ноябрь 2023 16 to ноябрь 2023 20
Заключение договоров аренды или покупки земли | 10 | bar: ноябрь 2023 21 to ноябрь 2023 30
Организация рекламной кампании для привлечения клиентов | 10 | bar: декабрь 1 to декабрь 10
Мониторинг работы автомата и анализ результатов продвижения | 10 | bar: декабрь 1 to декабрь 10
Обеспечение технической поддержки пользователей автомата | bar: декабрь 1 to декабрь 15
Обучение клиентов использованию автомата-аптеки | bar: декабрь 1 to декабрь 15