## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 5 | 4 | 3 | 5
|  | Задачи | [7 empty] | Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта | Комментарий
Задача 1 |  | Питчликс (с трл 5 на трл 7)
| Продукт | Пилотное тестирование с вузами | Пилотный проект | Согласование до 10.10.23. Пилотирование до 01.12.2023. | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | Ведутся переговоры с ИМЯ СКРЫТО, подпсисание соглашения, струкутрирование пилотного проекта . Нужна обратная связб для доработки продукта.
|  | Продажа (клиент Технопарк ИМЯ СКРЫТО) | Лицензионный договор | 2023-11-01 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | Продажа продукта и доработка под запрос клиента.“штучные продажи в сегменте технопарки”. Доработка продукта может быть использована для продажи другим клиента сегмента.
|  | Продажа (клиент ИМЯ СКРЫТО, цифровая кафедра) | Лицензионный договор | 2024-02-01 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | Длительный процесс переговоров.Продажа продукта и доработка под запрос клиента.“штучные продажи в сегменте вуз”. Доработка продукта может быть использована для продажи другим клиента сегмента.
|  | Теванян. Сколково. ( Fast Track) | Подана заявка на статуст резидента | 2023-11-01 |  |  |  |  | 10 | Поскольку последняя заявка не добрала 2-х балов, мы надеемся, что Fast Track поможет нам доупаковать нашу заявку.
|  | Теванян. Оформление патента. | Оформление патента на аппаратно-цифровых комплексов и/или способов взаимодействия с устройствами | 2 кв 2024 | 7 |  |  |  | 9 | тезисы по итогам консультации с патентным поверенным: 1. Ваша разработка относится к области IT-патентов, имеющих спорный статус в РФ. Патентовать софт напрямую запрещено, однако возможно патентование программных решений в виде аппаратно-цифровых комплексов и/или способов взаимодействия с устройствами 2. Ваша разработка может быть запатентована в виде автоматизированной аппаратно-цифровой платформы для питчинга стартапов, включающей серверную часть с модулями обработки информации и конечные устройства ввода/вывода. Патентование планируется за счет средств гранта Сколково
|  | Теванян. Сколково. | Подана заявка на микрогрант - 1 шт. | 2 кв 2024 | 5 |  |  |  | 9 | Заявка на микрогрант подана. Микрогрант для доработки платформы под запрос Сколково.
|  | Партнерство | Подбор партнеров для совместной организации и проведения акселерационных программ под запрос вуза, корпората, венчура | 1 кв 2024 | 6 |  |  |  | 10 | Сейчас имеется довговренность с крупным вечнурным сообществом ( 300+ инвестров) о доработке плафтормы. Перенос экспертно-трекерского сообщества на платформу. Разарботке модуля ИИ. Включение этого направления в дор.карту будет произведен после ее составления совместно с партнером.
|  | Регистрация в реестре отечественного ПО | Регистрация в реестре отечественного ПО | 2 кв 2024 | 7 |  |  |  | 10 | дает возможность разработчикам отечественного ПО из реестра получить грант до 500 миллионов руб. Деньги можно потратить на зарплаты сотрудникам, покупку оборудования
|  | Теванян. Проработка стратегии выхода зарубеж СНГ (Армения, Казахстан, Беларусь) | Регистрация иностранных стартапов | 4 кв 2024 | 7 |  |  |  | 10 | Партнерство с крупными венчурными инноваицонными хабами,Проведение международных питчсессий (рассмотреть возможность текстового перевода с помощью ИИ )
Другие продуктовые решения
|  | ИИ - нейросеть | Разработан модуль | 3 кв 2024 | 7 |  | 4 |  | 10 | Есть дата-сеты, запрос на разработку от венчурного сообщсетва. Предложение инвестиций 5 млн + софинансирование грантом Старт 2. Модуль ИИ (Внедрение алгоритмов предикации кризисов развития стартапов предикативное обучение стартапов
| Продажи/клиенты | Попович. Телефон, личные контакты. Проработка интеграции с НТИ | Соглашение о сотрудничестве | 2023-11-30 |  |  | 5 |  | 10 | В текущем момент есть запрос от вузов о переносы данных на платыорму Projects для дальнейшей организации акселератора/отчетности по ПУТП.
|  | Теванян | повторяемые продажи - 20 клиентов одного сегмента | 4 кв.2024 |  |  | 7 |  | 10 | Поиск прямых контактов. (В рамках консультации с экспертами на акселераторе ) Преимущественные сегменты - вузы, технопарки
|  | Теванян | повторяемые продажи - расширение количества сегментво | 4 кв.2024 |  |  | 7 |  | 8 | Поиск прямых контактов с новыми сегментами. КАСТДЕВ
|  | Теванян | Выстроенная система продаж | 4 кв.2024 |  |  | 5 |  | 7
| Финансы | Привлечение финансирования Старт-2 на разработку |  | 1 кв.2024 |  |  | 5 |  | 7 | Необходимо для доработки продукта Готовности с трл 5-6 на трл 7-8. Коммерциализации.
|  | . Теванян. Подача заявки |  | 4 кв.2023 |  |  | 5 |  |  | Запланировано
|  | Теванян. Защита и оформления документов |  | 4 кв.2024 |  |  | 6 |  |  | Запланировано
|  | Теванян. Заключительная отчетность по гранту |  | 4 кв.2024 |  |  | 7 |  | 9 | Запланировано
|  | Привлечение бюджетного финансирования (Старт-2, региональные гранты) на доработку MVP опытного образца | Получение финансирования в размере 9 млн.руб | 1 кв.2024 |  |  |  | 6 |  | Софинансирование на Старт-2 предварительно согласовано от венчурного сообщества (чатсные инвесторы). Запросили от нас фин.модель и пакет инвестиционных документов. Документы в разработке. Корректируется презентация для инвестора
|  | Теванян. Участие в питч инвест.сессиях | Привлечение инвестиций в проект в размере 8 млн.руб. Провести не менее 3 питча в инвест.сессиях | 2023-10-30 |  |  | 4 | 7 | 10 | Альтернативное привлечение инвестиций , если не будет получен грант Старт 2 или + к нему.
|  | Теванян. Рассмотреть поступившие предложения для сотрудничества/закупку от стартап-студии ИМЯ СКРЫТО | Поступило преложение от стартап-студий о совместной реализации проекта. | 2023-11-09 | 8 |  |  | 5 | 9 | Проведены установочные встречи. Направдлено КП. Прорабатываются юр.документация.
|  | Отдел продаж | Охват рынка РФ 3%. Выход на Азиатский рынок | 3 кв.2025 |  |  | 8 | 7 | 9
| Команда | В команде закрыты основные компетенции | Трудоустройство в штат | 4 кв.2025 |  | 6 |  |  | 10
|  | Теванян. | Подбор новых партнеров и участников в команду | 2 кв.2024 |  | 5 |  |  |  | Трудоустройство на постоянную основу команды разработчиков для доработки продукта. Сейчас некоторые разработчки у нас по совместительству.
|  | Теванян | Привлечение фин.директора | 2 кв.2025 | 7 | 5 |  |  | 8 | Высокая нагрузка на наунчого руководителя и руководителя проекта. Необходимо разгрузить для занятия стратегическими вопросами.
|  | Попович | Формирование отдела продаж | 2 кв.2025 |  | 5 |  |  |  | Имеется на примете менеджер по продажам. Будет привлечен в период необходимости за процент от продаж. При необходимости будут привлекаться еще менеджеры по продажам
|  | Теванян | Привлечение GR | 2 кв.2025 | 8 | 5 |  |  | 9 | Необходим для общения с представителями регионов. Пока потребность закрывает руководитель проекта
|  | Теванян | Юрист | 2 кв.2025 | 8 | 6 |  |  |  | Разработка типовых договоров. Консультирование при заключениее догвооров. Принято решение привлечь на аутсорс Зарцын и Партнеры.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-04-01 | решения /MVP |  | Наши покупатели - технопарки | Плаируем КАСТДЕВ и проводим его | Продажи в сегменте технопарки" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280
2 | 2023-10-01 | решения /MVP |  | Эффективность разработанного MVP выше, чем текущие использвуемые инструменты в 3 раза | Замеры NVP пользовтелей продукта - организтров акслеретароа | Уровень растворенного в воде кислорода | Если эффективность разработанного устройства будет выше 300% | 5 | 10 | 10 | 500 |  | За 2 месяца эффективность подтвердилась
3 | 2023-07-02 | другая | Привлечения Acquisition | Интересен ли проект для инвестирования | Получение обратной связи не менее, чем от 5 инвесторов | Кол-во предложений на инвестирование | Подтвердиться, если не менее 5 инвесторов рассмотрят вариант вложения инвестиций | 8 | 8 | 10 | 640 | Проведено 3 встречи с инвесторами. | Получено 2 подтверждения о готовности инвестирования. 1 ожидает фин.модель для дальнейших переговоров,

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза для B2B | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Есть ли проблема у ЦА с отчетностью | Не менее 5 кастдевов | 10 | 8 | 10 |  | Более 20
Есть ли более сильная боль у ЦА, отчетность | Не менее 5 кастдевов | 5 | 8 | 10 |  | Более 20
ЦА готова купить MVP без доработки | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 4 | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Карта интересов (hidden)
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Снижение энергозатрат | Снижение затрат на аэрацию |  |  |  |  | Аэратор | Есть
Повышение эффективности растворения | Снижение затрат на аэрацию
Высокие расходы на закуп малька | Снижение потребности в ежегодном закупе малька

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство