## Лист1
Управление проектами: как правильно делать правильные вещи
Сводный план по аспектам. Проект «Производство биорезорбируемых сетчатых эндопротезов_»
Влияние на результаты | [7 empty] | Результаты проекта |  | Приемщик | Ответственность за результаты | [6 empty] | Сроки получения результатов по неделям
| в | в | о | о | о | о | о | Проведено собрание, утвержден паспорт проекта, проект открыт |  | Совет | р | О | [5 empty] | GATE1
| н | в | о | о | о | н | о | Исходное сырье закуплено |  | Мещанкина | С | О |  | И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ | в | н | о | в | о | о | о | Выбран и отработан тип плетения |  | Щербина/Мещанкина | р | И | И | О
| н | в | в | н | о | о | о | Получены механические характеристики замещаемого анатомического материала |  | Мещанкина | с | О | с | И |  |  | р | [5 empty] | 6
| в | н | в | н | о | о | о | Изделие типоразмера 1 согласовано с медицинским отделом |  | Совет | И | с | О | И | И | И
| н | н | о | в | о | о | о | Получена партия изделия типоразмера 1 |  | Мещанкина | с | И | с | О | И | [12 empty] | 10
| в | н | н | н | о | о | о | Получены механические характеристики полученных изделий на основании сравнительного механо-физического анализа образцов |  | Мещанкина | с | О | И | И |  |  | р
| н | о | н | н | в | о | о | Партия изделий типоразмера 1 стерилизована |  | Мещанкина | с | И | И | И | О
| н | н | о | о | в | в | о | Партия изделий типоразмера 1 упакована |  | Щербина | с | И |  |  | О | с
| в | в | в | в | в | в | о | Оформлен технологический регламент изготовления изделия |  | Щербина | О | с | р | р | р | р
| в | в | н | н | н | н | о | Оформлено ноу-хау на изготовление изделия |  | Щербина | О | с | р | р | р | р
| в | в | в | н | н | о | в | Получены результаты клинических испытаний |  | Совет | с | с | О | и | и | и | [7 empty] | GATE2 |  |  |  |  | GATE3
| в | в | в | н | н | о | в | Проведена сертификация медицинских изделий |  | Совет | с | с | О | и | и | и | [11 empty] | 10
РАСШИРЕНИЕ | в | в | н | н | н | н | о | Принято решение о расширении проекта и дополнительном финансировании проекта |  | Совет | О | с | и | и | и | и
| в | в | [5 empty] | Арендовано и оборудовано помещение для производственной линии |  | Мещанкина | с | О | с | с | с | и
| в | в | н | в | н | о | о | Закуплено оборудование для производственной линии |  | Совет | р | с | р | О | и | и
| в | в | н | в | н | о | о | Отлажена и запущена производственная линия |  | Мещанкина | р | с | р | О | и | и
ПЕРСОНАЛ | в | в | о | о | о | о | о | Нанят начальник медицинского отдела |  | Совет | О | с
| в | в | о | о | о | о | о | Нанят начальник ткацкого отдела |  | Совет | О | с | и
| в | в | о | о | о | о | о | Нанят начальник стерилизационного цеха |  | Совет | О | с | и | и
| в | в | о | о | о | о | о | Нанят начальник отдела маркетинга |  | Совет | О | с | и | и | и
| в | в | н | н | н | н | о | Персонал уволен или продолжает работу в рамках прододжения проекта |  | Совет | О | с | и | и | и | и
МАРКЕТИНГ | н | н | н | н | н | в | о | Подготовлен макет буклета изделия |  | Начальник отдела маркетинга | с | с | и | и | и | О
| н | н | н | н | н | в | о | Получена партия буклета изделия |  | Начальник отдела маркетинга | с | с | и | и | и | О
| в | в | н | н | н | в | о | Проведены переговоры с представителями не менее 10 ЛПУ |  |  | с | с | и | и | и | О
| в | в | н | н | н | н | о | Проведена рефлексия по результатам проекта |  | Источник финансирования | О | р | р | р | и | р
| в | в | н | н | н | н | о | Проект закрыт |  | Совет | О | р | р | р | р | р
Влияние на затраты | [7 empty] | Статьи затрат |  | Источник финансирования | Ответственность за затраты | [6 empty] | Суммы платежей по неделям тыс руб
| в | в | с | в | н | в | в | Оплата ткачам |  | Бюджет ООО"БРРК" | О | У | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150
| в | в | о | о | о | о | о |  |  |  | О | У | [5 empty] | ОКТ 1 | [5 empty] | ОКТ 2 |  |  |  |  | ОКТ 3
| в | в | о | о | о | о | о |  |  |  | О | У | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 20 000
| в | в | о | о | о | о | о | Физико-механические испытания |  | Бюджет ООО"БРРК" | У | О | и | и |  | и | [6 empty] | 10
| н | в | в | о | в | о | о | Стерилизация изделий |  | Бюджет ООО"БРРК" | и | У | С | и | О | [7 empty] | 30
| н | в | в | о | в | в | о | Заказ упаковки |  | Бюджет ООО"БРРК" | и | У | С | и | С | О | [6 empty] | 30
| в | в | в | о | в | н | о | Клинические испытания |  | Бюджет ООО"БРРК" | С | У | О | и | С | и | [8 empty] | 100
| в | в | в | о | в | н | о | Сертификация изделия |  | Бюджет ООО"БРРК" | С | У | О | и | С | и | [12 empty] | 600
| в | в | в | о | в | н | о | Клинические испытания |  | Бюджет ООО"БРРК" | С | У | О | и | С | и | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 100
| в | в | в | в | в | н | о | Аренда и оборудование помещения для производственной линии |  | РВК, Бортник | У | О | С | С | С | и | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 2 000 |  | njy
| в | в | в | о | в | н | о | Закупка оборудования для производственной линии |  | РВК, Бортник | У | О | С | С | С | и | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 10 000
[8 empty] | Буклет изделия |  | Бюджет ООО"БРРК" | С | У | и | и | и | О | [9 empty] | 20
| руководитель проекта | администратор проекта | нач. мед отдела | нач. ткацкого отдела | нач стерилизационного цеха | нач. отдела маркетинга | регистрация аутсорс | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАТРАТЫ | КОМАНДА ПРОЕКТА | руководитель проекта | администратор проекта | нач. мед отдела | нач. ткацкого отдела | нач стерилизационного цеха | нач. отдела маркетинга | регистрация аутсорс | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4 | Неделя 5 | Неделя 6 | Неделя 7 | Неделя 8 | Неделя 8 | Неделя 9 | Неделя 10 | Неделя 11 | Неделя 12-84
ЛЕГЕНДА
[18 empty] | Влияние на результаты и затраты |  |  | Ответственность за результаты |  |  | Ответственность за затраты |  |  | Сроки получения результатов по неделям
[18 empty] | В | Высокое |  | Р | Работает |  | У | Утверждает |  | (аналог диаграммы Ганнта)
[18 empty] | . | Низкое |  | О | Отвечает |  | О | Отвечает |  | m | на этой неделе есть работы по данному результату
[19 empty] | Отсутствует |  | С | Согласовывает |  | С | Согласовывает |  | l | на этой неделе завершаются работы и результат получен
[21 empty] | И | Информируется |  | И | Информируется

## Лист2
Название КТ | Уровень | Ответственный | Документ, подтвержда-ющий приемку | Плановая дата
Персонал нанят и обучен | 1 | Руководитель проекта
Штатное расписание определено | 2 | Директор по персоналу | Приказ
Квалификационнае требования к ключевому персоналу определены | 2 | Руководитель проекта | Требования к квалификации персонала Филиала
Определены требования к квалификации Директора филиала | 3 | Административный директор | --"--
Определены требования к квалификации специалиста по маркетингу и продажам | 3 | Директор по маркетингу и продажам | --"--
Определены требования к квалификации IT-специалиста | 3 | Директор по ИТ | --"--
Поиск персонала начат | 2 | Руководитель проекта | -
Размещены объявления о найме | 3 | Руководитель проекта | -
Проведена внутренняя рассылка по сотрудникам компании о поиске сотрудников в Филиал | 3 | Директор по персоналу | -
Ключевой персонал нанят | 2 | Руководитель проекта | -
Нанят директор филиала | 3 | Руководитель проекта | Приказ о найме
Нанят специалист по маркетингу и продажам | 3 | Руководитель проекта | Приказ о найме
Нанят специалист по IT | 3 | Руководитель проекта | Приказ о найме
Ключевой персонал обучен | 2 | Руководитель проекта
Проведено обучение продуктам и процедурам комапнии | 3 | Руководитель проекта | Протокол обучения
Персонал успешно прошел тестирование по пройденному материалу | 3 | Руководитель проекта | Протокол тестирования
Персонал прошел стажировку в компании | 3 | Руководитель проекта | -