## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 5 | 4 | 1 | 8
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продажи/ клиенты | получение гранта | получен, достаточен | 2023-11-01 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3
|  | предпродажи (прогрев аудитории, рассказываем о продукте, готовим к продажам) | от 50 заказов | дек. 2023 - янв. 24 | 8 | 4 | 2 | 8
|  | первые продажи | от 40 продаж | 2024-02-01 | 8 | 4 | 2 | 8
|  | маркетинговая кампания | рост продаж min. 2,5 раз | 2024-04-01 | 8 | 4 | 3 | 8
|  | обратная связь, доработка | продукт стал лучше | 2024-05-01 | 9 | 4 | 4 | 8
|  | расширение производства (продаж) | от 100 шт./мес. | 2024-06-01 | 9 | 4 | 4 | 8
|  | исследование новых рынков (сбыта) | b2b, b2g анализированы | 2024-08-01 | 9 | 5 | 5 | 8
|  | расширение ассортимерта и рынков продаж | более 3 продуктов | 2025-08-01 | 9 | 5 | 6 | 9
Финансы
Команда
| Бюджет на кастдев: | 280000
| цена за рекрут 1 респондента | кол-во респондентов B2C | кол-во респондентов B2B (аптеки) | кол-во респондентов B2B (фарма) | кол-во респондентов B2G
| 1000 | 100 | 20 | 20 | 20
вознаграждение респондентам
1000
| Примечания: | запуск,первые продажи, маркетинг обратная связь | доработка продукта | альбом+приложение | соглашение о партнерстве с фармой, маркетинг.констанлинг для данных
|  | производство, расширение | полноценные продажи, выход на окупаесмость |  | соглашение с Денисом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | май 2023 | сегмента и проблемы |  | Люди из-за беспорядка в домашней аптечке не могут быстро найти лекарство, это боль и они ищут решение этой боли и готовы платить | CustDev B2C - 100 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы | 8 | 10 | 7 | 560 | 25 интервью опрос на PnP | 15/25 ищут решение; 8/24 участников опроса PnP изъявили желание купить продукт Артефакты | Продолжить CustDev до 100 респондентов; Продолжить сбор анкет на PnP до 04.08.23
2 | май 2023 | сегмента и проблемы |  | Люди испытывают проблему в учете лекарств дома из-за беспорядка в ней, ищут решение и готовы платить | CustDev B2C - 100 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы | 9 | 10 | 9 | 810 | 25 интервью | 15/25 ищут решение Артефакты | Продолжить CustDev до 100 респондентов
3 | май 2023 | сегмента и проблемы |  | Людям важно контролировать сроки годности ЛП, они выделяют на это время, готовы платить за более простое решение | CustDev B2C - 100 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы | 9 | 10 | 8 | 720 | 25 интервью | 15/25 ищут решение Артефакты | Продолжить CustDev до 100 респондентов
4 | июнь 2023 | сегмента и проблемы |  | Сбор данных о приеме ЛП и самочувствии людей будут востребованы у фармацевтических компаний, в рамках проведения 4 фазы клинических исследований | CustDev B2B (фарма) - 20 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы | 7 | 7 | 8 | 392 | сообщение Ю. Нарайкиной
5 | июль 2023 | сегмента и проблемы |  | Медицинским работникам актуальна проблема быстрого поиска лекарств для обхода пациентов | CustDev B2G - 20 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы | 4 | 4 | 5 |  | разговор с С. Мясниковым
6 | август 2023 | сегмента и проблемы |  | Из анализа данных о принимаемых лекарствах, мы можем спрогнозировать его заболевание и предложить консультацию врача | Консультация с разработчиком приложения? |  |  | 4 | 4 | 5 |  | пока ничего
7 | май 2023 | сегмента и проблемы |  | Существуют аптеки, которые заинтересованы в получении клиентов через наше приложение | CustDev B2B (аптеки) - 20 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы | 4 | 6 | 6 |  | пришли на акселератор
8 | июнь 2023 | сегмента и проблемы |  | Люди хотят, чтобы формирование заказа лекарств в аптеке был автоматическим | CustDev B2C,B2B- 100 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы | 7 | 7 | 8 |  | проведено 3 проблемных интевью, где это зафиксировано
9 | июнь 2023 | сегмента и проблемы |  | Люди хотят, искать аналоги принимаемых препаратов | CustDev B2C,B2B- 100 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы
10 | июнь 2023 | сегмента и проблемы |  | Люди хотят видеть в приложении наличие нужно лекарства по актуальной цене в аптеках шаговой доступности | CustDev B2C,B2B- 100 респондентов | Количество респондентов, которые ищут решение данной проблемы | Большинство респондентов ищут решение данной проблемы
11 | май 2023 | решения/ЦП |  | По аналогии с использование визитниц, людям будет удобно хранить блистеры по такому же принципу | CustDev B2C- 100 респондентов | Количество респондентов, которые остались довольны прототипом | Большинство респондентов остались довольны прототипом |  |  |  |  | опрос на PnP | 8/24 участников опроса PnP изъявили желание купить продукт | Продолжить CustDev до 100 респондентов; Продолжить сбор анкет на PnP до 04.08.23
12 | июнь 2023 | решения/ЦП |  | Люди привыкли хранить лекарства в контрейнерах и секционное деление будет востребовано | CustDev B2C- 100 респондентов | Количество респондентов, которые склоняются в пользу контейнера | Большинство респондентов склоняются в пользу контейнера
13 | май 2023 | решения/ЦП |  | Разделение лекарств по секциям облегчит навигацию | CustDev B2C- 100 респондентов | Количество респондентов, которые остались довольны прототипом | Большинство респондентов остались довольны прототипом
14 | май 2023 | решения/ЦП |  | Phygital аптечка будет формировать положительный UX | CustDev B2C,B2B- 100 респондентов | Количество респондентов, которые остались довольны прототипом | Большинство респондентов остались довольны прототипом

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
На интервью B2C - платный рекрутинг | заказть платный рекрутинг по ТЗ | 100 | 3 | 9 | до 5 000 | Более 100
На интервью B2С - платное приглашение через сообщества в соцсетях | разместить приглашение на интервью в сообществах, где находится наша ЦА, вознаграждение 500-1000 руб | 100 | 6 | 6 | 5 000-50 000 | Более 40
На интервью B2С - платное приглашение через объявление на сайтах фрилансеров | разместить приглашение на сайтах фрилансеров, назначить вознаграждение - 500-1000 руб | 100 | 4 | 4 | 50 000 - 150 000 | Более 30
На интервью B2B (фарма) - спросить у трекера | спросить у трекера контакты и где можно взять эти контакты | 20 | 1 | 5 | более 150 000 | Более 20
На интервью B2B (фарма) - найти на Акселераторе | опросить представителей фармы на Акселераторе | 20 | 5 | 5
На интервью B2B (фарма) - Sartorius | опросить менеджмент Сарториуса | 5 | 3 | 8 | Сегмент | Число интервью
На интервью B2B (аптеки) - спросить у трекера | спросить у трекера контакты и где можно взять эти контакты | 20 | 1 | 5 | b2b | 10-20
На интервью B2B (аптеки) - найти на Акселераторе | опросить представителей аптек на Акселераторе | 20 | 5 | 5 | b2c | 50-100
На интервью B2B (аптеки) - Sartorius | спросить контакты партнеров-аптек, если есть | 20 | 2 | 3
На интервью B2G - спросить у трекера | спросить у трекера контакты и где можно взять эти контакты | 20 | 1 | 5
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Карта интересов
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
| Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
b2g | Проведение тестирований с врачами в ЛПУ Ростовской области | увеличение производительности труда у мед.персонала за счет сокращения времени на поиск ЛП для пациентов | выполение KPI по внедрению инноваций (предположение) | увеличение удовлетворенности труда персонала ЛПУ, косвенное влияние на качество сервиса в ЛПУ | Доработка продукта под требования реальных пользователей (медицинский персонал) Конкурентоспособность продукта | Пилотирование проекта, с целью повышения инвестиционной привлекательности и расширение рынков продаж | Аптечка для профессионального использования в ЛПУ и приложение | Положительный результат от тестирований, первые заказы и рекомендации решения в ЛПУ Ростовской области и других субьект
b2b | Взаимовыгодное сотрудничество с онлайн-аптеками | увеличение лояльности покупателя (выдача наших аптечек определенной категории клиентов в рамках программы лояльности партнеров, улучшение сервиса | прирост клиентской базы | снижение затрат на лиды | Увеличилось количество постоянных пользователей приложения и новые заказы | Увеличение количества пользователей приложения, увеличение прибыли | Аптечка для домашнего хранения лекарств и приложение | Увеличение числа заказов аптечки и количества пользователей
инвестор | Получение прибыли | Положительная доходность, быстрая окупаемость | Преумножать капитал, причасность | диверсификация инвестиционного портфеля | Получение инвестиций на развитие проекта | Первые продажи | Аптечка для домашнего хранения лекарств и приложение | Получение денег

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Собрать альбом | Сформировать конечный продукт - альбом
Найти zip-lock файлы | Сформировать конечный продукт - альбом
Закупить файлы и др. комплектующие | Сформировать конечный продукт - альбом
Ввести дневник самочувствия | продажа b2b
Внедрить напоминание о приеме ЛП | конкурентоспособность
Внедрить функцию поиска аналога ЛП по действующему веществу | конкурентоспособность
Внедрить функцию автоматического формирования заказ из просроченных лекарсв | конкурентоспособность
UX | конкурентоспособность
Возможность вписывать расположение лекарств (секция, локация) | реализация основной функции
Внедрить функцию поиска лекарств по симптомам | конкурентоспособность
Внедрить функцию контроля количества лекарств | конкурентопособность
Внедрить функцию формирования корзины | монетизация
Договориться о CD в ЛПУ Ростовской области | расширение продаж в b2g