## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  |  | 1 | 2 | 1 | 1
Задачи
| Фокусы внимания | Задача | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Выполнение НИОКР по технологии запястного измерения артериального давления осциллометрическим методом |  | НИОКР выполнен | 2023-10-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Подготовка технического задания |  | Техническое задание готово | 2023-10-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | Подготовка эскизного проекта, технического проекта, макета |  | Проектная конструкторская документация готова, макет готов | 2023-10-01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | Подготовка рабочего проекта, прототипа |  | Рабочая конструкторская документация готова, прототип готов, ТУ и инструкция готовы | 2024-03-01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | Патентование промышленного образца |  | Подана заявка на патент | 2024-02-01 | 3 | 4 | 4 | 4
|  | Заключение договоров с поставщиками, подрядчиками |  | Договоры заключены, поставка начата | 2023-12-01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Выпуск первой партии изделий |  | Выпущена первая партия изделий (100 шт) | 2024-03-01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Серийные выпуски изделий |  | Выпущена серия изделий (1000 шт) | 2024-08-01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Серийные выпуски изделий |  | Выпущена серия изделий (3000 шт) | 2025-04-01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Сертификация изделия |  | Получен сертификат соответствия ТРТС | 2024-07-01 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2
|  | Запуск службы техподдержки и приема рекламаций |  | Запущена 24/7 служба техподдержки, срок ответа не более 15 минут | 2024-07-01 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2
|  | Подготовка документации для РУ |  | Готов пакет документов для РУ | 2024-08-01 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4
|  | Проведение испытаний (токсика, ЭМС, техника) для РУ |  | Готовы протоколы испытаний | 2024-12-01 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4
|  | Регистрация медицинского изделия в РЗН |  | Получено РУ | 2025-05-01 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4
| Продажи/клиенты | Тестирование гипотезы 1 Бэклога |  | Получен результат тестирования - отклик на краудфандинговой платформе | 2023-11-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Тестирование гипотезы 3 Бэклога |  | Получен результат тестирования - отзывы от пациентов в ходе кардиореабилитации на ручном мониторинге | 2024-03-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Тестирование гипотезы 4 Бэклога |  | Получен результат тестирования - покупка услуги по дистанционному мониторингу для сотрудников | 2023-10-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Тестирование гипотезы 5 Бэклога |  | Получен результат тестирования - покупка услуги по дистанционному мониторингу для получения медицинского допуска по профосмотру | 2023-10-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Разработка стратегии позиционирования и плана продвижения продукта |  | Разработана и утверждена стратегия позиционирования и план продвижения продукта | 2024-04-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Размещение изделий первой партии на электронных площадках |  | Товар размещен на 3 маркетплейсах и на 3 крупнейших площадках МИ, аптек | 2024-07-01 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | Тестирование гипотезы 2 Бэклога |  | Получен результат тестирования - продление подписки платно после окончания бесплатного периода мониторинга, входящего в покупку прибора | июль 2024-январь 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Тестирование гипотезы 6 Бэклога |  | Получен результат тестирования - покупки приборов для мониторинга состояния далеко (отдельно) проживающих родственников | 2024-08-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Сбор обратной связи у первых последователей |  | Собраны отзывы не менее чем от 80 % пользователей | 2024-09-01 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3
|  | Запуск продаж в промышленной медицине |  | В первый месяц не менее 30 продаж | 2024-11-01 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | Запуск продаж пациентам после стационара |  | В первый месяц не менее 100 продаж | 2025-04-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Вхождение в ОМС |  | Прибор одобрен к применению в системе ОМС с тарифом | 2025-12-01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3
| Финансы | Привлечение инвестиций на первый раунд |  | Привлечены инвестиции 19 млн.руб. | 2023-09-01 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
|  | Привлечение инвестиций на производство 1000 шт. |  | Привлечены инвестиции 15 млн.руб. | 2024-08-01 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4
|  | Привлечение инвестиций на производство 3000 шт |  | Привлечены инвестиции 29 млн.руб. | 2025-04-01 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
| Команда | Принять на работу инженера по электронике |  | Принят в штат инженер по электронике | 2023-10-01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3
|  | Принять на работу врача-кардиолога |  | Принят в штат врач-кардиолог | 2023-10-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | Принять на работу 2 специалистов техподдержки |  | Приняты в штат 2 специалиста техподдержки | 2024-06-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Принять на работу маркетолога |  | принят в штат маркетолог | 2024-06-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Принять на работу коммерческого директора |  | принят в штат коммерческий директор | 2024-12-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-07-21 |  | н/д | Предполагаем, что продукт вызовет интерес на краудфандинговой платформе. Предложим каждому пользователю получить прототип часов в обмен на взнос | Разместим проект на Бумстартер и Планета Ру | Количество заявок | Если за месяц получим более 20 заявок | 3 | 4 | 7
2 | 2023-07-31 |  | н/д | Предполагаем, что продукт будет интересен пользователям-"тревожным зожникам", у которых нет диагноза ХНИЗ. Рассмотрим вариант включить в стоимость прибора подписку на врачебно-кураторское сопровождение на 6 месяцев, с возможностью продления за отдельную плату | По факту готовности промышленного образца предложим пользователям этот вариант; просчитаем затраты на врачебно-кураторское сопровождение и определим его объем | Количество продлений подписки по истечении 6 месяцев | Если продлят подписку более 30 % пользователей | 4 | 3 | 6
3 | 2023-07-29 |  | н/д | Предполагаем, что продукт будет интересен пациентам, которые выписались из стационара после ССЗ-катастроф и которым нужна кардиореабилитация. | Проверим гипотезу без прибора: через дружественного врача-кардиолога отберем группу пациентов (~10 человек) на мониторинг в течение 3 месяцев с использованием обычного тонометра | Отзывы пациентов - оценка полезности по 5 балльной школе, ответ на вопрос "купил бы за деньги или нет" | Если отзывы подтвердят полезность | 4 | 4 | 4
4 | 2023-07-20 |  | н/д | Предполагаем, что продукт "зайдет" через предприятия как элемент поддержки работников. Проводим в течение 1 месяца тест-драйв (измерение АД на рабочем месте с использованием мобильного приложения), анкетирование, далее анкеты и ряд данных расшифровывает врач. Даются рекомендации, по потребности назначается мониторинг АД на 3,6,12 месяцев, таким сотрудникам предлагаем приобрести приборы (в т.ч. может приобрести и работодатель) | Проверим гипотезу по описанной схеме на дружественных предприятиях (пока без прибора, с обычными тонометром и глюкометром) | % работников, которым требуется мониторинг, в сопоставлении с % работников, которые купили (или для которых купили) программы мониторинга | процент оплаченных программ > 50 % сотрудников, которые нуждаются в мониторинге | 3 | 4 | 5
5 | 2023-07-11 |  | н/д | Предполагаем, что продукт может "зайти" через медицинские организации, которые проводят профосмотры работников по нормативу, и есть основания для недопуска к работе сотрудника (например, при гипертонии нельзя работать на высоте, с электричеством). После лечения работник может быть заново освидетельствован и допущен к работе. Мониторинг можно проводить с сотрудничестве с медорганизацией, которая проводит профосмотр. | Проверим гипотезу по описанной схеме с дружественной МО, которая специализируется на профосмотрах. Проработаем алгоритм оформления данной услуги как платной. Проверим гипотезу без часов, с обычным тонометром (обкатка сложностей) | % работников, которым требуется мониторинг, в сопоставлении с % работников, которые купили (или для которых купили) услугу | процент оплаченных программ > 80 % сотрудников, которые нуждаются в мониторинге | 3 | 4 | 4
6 | 2023-04-01 |  | н/д | Предполагаем, что продукт может "зайти" для мониторинга состояния пожилых людей, которые проживают отдельно от близких или находятся в пансионатах. Возможно, будет очень актуально для людей, которые живут за рубежом, а их родители находятся в стране. Возможно протестировать гипотезу, предлагая продукт с кураторским сопровождением через сообщества релокантов | Проверим гипотезу по факту готовности первой партии приборов | Запустим как рекламу +коллаборацию с лидерами мнений, измерим количество лидов и покупок | конверсия в покупку 5% от количества лидов | 3 | 4 | 3

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Выполнение НИКОР по по технологии запястного измерения артериального давления осциллометрическим методом | Обеспечить полноту и точность основных показателей, необходимых для мониторинга - АД и пульс |  | 10 | 9 | 10 | 2023-10-01
Подготовка технического задания | Формирование технического задания с указанием эксплуатационных, технических и экономических требований к изделиям и программному обеспечению |  | 9 | 9 | 7 | 2023-10-01
Подготовка эскизного проекта, технического проекта, макета | Формирование технического предложения Принципиальная разработка конструкции Разработка эскизного проекта Разработка технического проекта, макетирование |  | 10 | 9 | 8 | 2023-10-01
Подготовка рабочего проекта, прототипа | Разработка рабочего проекта Разработка программного обеспечения Выполнение опытного образца Испытание опытного образца Доработка опытного образца по результатам испытаний Формирование инструкции и ТУ |  | 10 | 9 | 8 | 2023-11-01
Подача заявки на патент | Обеспечить патентную защиту и ИС промышленного образца |  | 10 | 9 | 10 | 2024-02-01
Заключение договоров с поставщиками, подрядчиками | Размещение заказа на производство изделий: электронные компоненты корпус, браслет дисплей сборка, упаковка |  | 10 | 9 | 10 | 2023-12-01
Выпуск первой партии изделий | Выпущена первая партия изделий (100 шт) |  | 10 | 9 | 10 | 2024-03-01
Серийные выпуски изделий | Выпущена серия изделий (1000 шт) |  | 10 | 9 | 10 | 2024-08-01
Серийные выпуски изделий | Выпущена серия изделий (3000 шт) |  | 10 | 9 | 10 | 2025-04-01
Сертификация изделия | Обеспечение юридического обоснования реализации продукции на территории РФ и стран ЕАЭС (сертификация по ТРТС) |  | 10 | 9 | 10 | 2024-06-01
Тестирование гипотезы 1 Бэклога | Проверить интерес пользователей на краудфандинговых площадках, привлечь средства финансирования, информировать о новом продукте |  | 4 | 4 | 4 | 2023-11-01
Разработка стратегии позиционирования и плана продвижения продукта | Определение перспективных каналов продвижения, воронок продаж, показанльного плана маркетинговых активностей, рекламного продвижения и бюджета |  | 4 | 4 | 4 | 2024-04-01
Размещение изделий первой партии на электронных площадках | Формирование канала продаж, информирование |  | 4 | 4 | 4 | 2024-07-01
Тестирование гипотезы 3 Бэклога | Отработать механику мониторинга на реальных пациентах в ходе кардиореабилитации (отработать связку, аналогичную существующей у нас по проекту сахарного диабета, выявить нюансы, отработать их), оценить потенциальную конверсию канала |  | 4 | 4 | 4 | 2024-01-01
Тестирование гипотезы 4 Бэклога | Отработать механику мониторинга на реальных пациентах-работниках в интересах предприятия, отработать и подтвердить механизмы вовлечения и сохранения приверженности, оценить конверсию канала |  | 4 | 4 | 4 | 2023-10-01
Тестирование гипотезы 5 Бэклога | Отработать механику мониторинга на данном канале, оценить его конверсию |  | 4 | 4 | 4 | 2023-10-01
Запуск службы техподдержки и приема рекламаций | Обеспечить техническую поддержку пользователей, обеспечить правовую защищенность производителя, сформировать рекламационный лист (причины, меры по устранению) |  | 7 | 7 | 5 | 2024-07-01
Подготовка документации для РУ | Сформировать регистрационное досье (Технические условия, руководство пользователя, описание, файл менеджмента рисков, перечень ГОСТ) по требованиям для РЗН |  | 10 | 9 | 10 | 2024-08-01
Проведение испытаний (токсика, ЭМС, техника) для РУ | Получить протоколы об успешном проведении испытаний |  | 10 | 9 | 10 | 2024-12-01
Регистрация медицинского изделия в РЗН | Получить регистрационное удостоверение |  | 10 | 9 | 10 | 2025-05-01
Запуск серийного производства | Организовать производство с частичной локализацией на своей площадке (более 50%) для возможности получить свидетельство о стране происхождения товара и участвовать в госзакупках |  | 9 | 9 | 9 | #REF!
Тестирование гипотезы 2 Бэклога | Определить конверсию канала продаж, отработать механику реализации |  | 4 | 4 | 4 | июль 2024-январь 2025
Тестирование гипотезы 6 Бэклога | Определить конверсию канала продаж, отработать механику реализации |  | 4 | 4 | 4 | 2024-08-01
Сбор обратной связи у первых последователей | собрать обратную связь, сформировать план по модификации, доработке |  | 5 | 4 | 4 | 2024-09-01
Запуск продаж в промышленной медицине | Формирование запланированного объема выручки |  | 7 | 6 | 8 | 2024-11-01
Запуск продаж пациентам после стационара | Формирование запланированного объема выручки |  | 8 | 6 | 8 | 2025-04-01
Получить свидетельство об отечественном происхождении товара | Для получения возможности участвовать в госзакупках |  | 6 | 6 | 6 | 2025-07-01
Вхождение в ОМС | Для получения возможности получать оплату в рамках тарифа ОМС, обеспечить постоянный и надежный канал сбыта B2G |  | 7 | 7 | 7 | 2025-12-01
Привлечение инвестиций на первый раунд | Привлечены инвестиции 19 млн.руб. |  | 7 | 7 | 7 | 2023-09-01
Привлечение инвестиций на производство 1000 шт. | Привлечены инвестиции 15 млн.руб. |  | 7 | 7 | 7 | 2024-08-01
Привлечение инвестиций на производство 3000 шт | Привлечены инвестиции 29 млн.руб. |  | 7 | 7 | 7 | 2025-04-01
Принять на работу инженера по электронике | Выполнение задач по НИОКР, разработке документации, командной работы с подрядчиками по созданию прототипа |  | 5 | 4 | 4 | 2023-10-01
Принять на работу врача-кардиолога | Выполнение задач по НИОКР, участие в доработке мобильного приложения, участие в отработке гипотез |  | 4 | 4 | 4 | 2023-10-01
Принять на работу 2 специалистов техподдержки | Техническая и методологическая помощь пользователям, формирование рекламационного листа |  | 4 | 4 | 4 | 2024-06-01
Принять на работу маркетолога | Маркетинговая упаковка продукта, релиз, организация продвижения, работа с подрядчиками |  | 5 | 5 | 5 | 2024-06-01
Принять на работу коммерческого директора | Организация продаж |  | 5 | 5 | 5 | 2024-12-01

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Мониторинг показателей здоровья врачами | Снижение тревожности, спокойствие | Я хочу чувствовать уверенность в своем здоровье и функционировании, не хочу испытывать страх и тревогу | Безопасность
Хорошее самочувствие | Улушение показателей состояния здоровья | Быть здоровым | Здоровье
Ощущение заботы с внешней стороны | Эмоциональный комфорт, положительные эмоции | Чувствовать внимание и заботу, чувствовать, что кому-то еще интересно, что со мной происходить | Уверенность
Удобство | Повышение приверженности | Удобство использования, не нужно предпринимать дополнительных действий | Комфорт, эстетика
Информированность | Чувство интереса и информированности | Интересно знать, что со мной происходит | Осведомленность
Желание быть в тренде | Чувство сопричастности, элитарности, близости к современности | Быть крутым и модным | Сопричастность

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство