## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 7 | 4 | 5 | 7
|  | Задачи | [7 empty] | Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта | Комментарий
Задача 1 |  | Аэратор (с трл 7 на трл 8)
пп1 | Продукт | Бахарев. Проработка и контроль изготовления КД (конструкторская документация). Доработка КД в процессе изготовления опытного образца | Комплект КД | Разработка до 01.12.22. Корректировка до 01.04.2023. | 7 |  |  |  | 10 | Результат - разработан комплект КД в указанный период.
пп2 |  | Бахарев. Контроль изготовления опытного образца | Опытный образец 1 шт | 2023-04-01 | 7 |  |  |  | 10 | Опыт.образец изготовлен 20.03.23
пп3 |  | Бахарева. Бахарев. Технопарк | Оформление патента на изобретение | 2023-12-30 | 7 |  |  |  | 10 | Патент защищает технологию и принцип работы аэратора
пп4 |  | Бахарева. Сколково. Оформление патента РСТ. Проработка стратегии выхода зарубеж | Подана заявка на микрогрант - 1 шт. Подана заявка на РСТ - 1 шт. | микрогрант 02.08.23. РСТ - 2.10.23 | [5 empty] | Заявка на микрогрант подана. Ожидается решение на одобрение.
пп5 |  | Поиск и утверждение пилотной площадки | Пилотная площадка - 1 шт. Требования - зарыбленное озеро, глубиной не менее 2,5 м | 01.04.23. | 7 |  |  |  | 10 | Найдено 2 подходящие площадки 23.03.23 (зеленоборский рыбзавод и рыб.хозяйство под каменск-уральском). Выбрана площадка зеленоборского рыбоводного завода, т.к. там имеется охрана прудов, опытные специалисты (практики и научники). Данный завод интересен как стратегический партнер. Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, имеют большую базу нашей ЦА (т.к. продают им малька рыбы)
пп6 |  | Бахарев. Пилотная площадка, оксиметр, подводная камера Язь | Проведение натурных испытаний. Замер уровня насыщения воды кислородом. Сравнение с другими аэраторами, установленными на площадке | 2023-09-30 | 7 |  |  |  | 10 | В процессе. За 2 месяца устройство подтвердило работоспособность
пп7 |  | Бахарева. Бахарев. Технопарк.Оформление патента на пром.образец |  | 2023-10-30 | 7
пп8 |  | Бахарев. Разработка улучшения конструкция (эксплуатация) | Составление эскизной документации | 2023-09-30 | 8 |  |  |  | 8 | Есть видение сборно-разборной конструкции аэратора. Прорабатывается эскизная КД. Ведутся переговоры с КБ (конструкторским бюро) по срокам и сметам взаимодействия. КБ разработает КД под технологию производства и модернизирует внешний вид утсройтсва
пп9 |  | Бахарева | Провести переговоры с Форм-АС о возможности изготовить предзаказ | 2023-08-10 |  |  |  | 8 | 8 | Проведены. Подтверждена возможность изготовить предзаказ с октября 2023. Предварительно зазервировано место под заказ. Отмашка будет дана, как подпишутся договоры
пп10 |  | Бахарев. Разработка устройства для автоматизации процесса подачи кислорода (будет встроен добавлен в след.модернизацию аэратора) | Разработать эскизную КД. Передать партнеру КБ | 2023-09-30 | 1 |  |  |  | 8 | Необходимо для разработки ТЗ для конкурса ФСИ Старт-2 и реализация этого решения на средства гранта. Улучшение эффективности устройства, уменьшение его габаритов
пп11 |  | Бахарев. Контроль по введению тех.готовности устройства с ТРЛ 1 до ТРЛ 9 | Поиск партнеров по разработке утсройтсва до ТРЛ 9. Контроль над ведением разработки | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 8 | аналогично пред.пункту
пп12 |  | Бахарев. Пересмотр конструкции аэратора для возможности его применения в прудах глубиной меньше 2,5 м без потери его эффективности | Разработка карты технологического развития модернизации | 2023-12-30 | 1 |  |  |  |  | Создание новой продуктовой единицы для возможности применения технологии в мелких по глубине водоемах. Актуально в УрФО и южных регионах
пп13 |  | Бахарев.Проведение НИОКР по необходимости для проработки модернизации | Решится по результатам пред.пункта | 2025-07-01 | 2
пп14 |  | Партнер КБ. Разработка КД для нового контруктивного решения | Заказать и проконтролировать создание КД - 1 шт | 2024-12-30 | 3 |  |  |  |  | Заказать работу у партнера КБ
пп15 |  | Бахарев. Еременко. Расчет необходимого объема финансирования |  | С НИОКР 1-2 кв.2024. Без НИОКР 1 кв.2024
пп16 |  | Бахарева.Сколково | Подача заявки на оформление межд.патента в странах СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия) | 2024-12-30 | [5 empty] | в соответствии с выбранной стратегией
|  | Бахарев. | Пересмотр коснтрукции для применения технологии в грязных средах (водоочистка, пром.стоки) | 2023-05-30 | [5 empty] | В жидких грязных средах без мусора и инородных предметов технологию можно применить без модернизации. Для сред с присутсвием предметов (мусора) необходим купольный вариант аэратора
|  | Еременко. Бахарев | Эскизная документация, обсчет стоимости НИОКР | 2023-09-30
|  | Бахарев | Подбор партнеров для совместной разработки надводных и подводных дронов. Начало разработки мелиарационно-аэрационных технологий | 1 кв 2024 | [5 empty] | Включение этого направления в дор.карту будет произведен после ее составления совместно с партнером
Другие продуктовые решения
Задача 2 |  | Бахарев | Провести анализ возможгности внедрения технологии в проект Тагола | 2023-08-15 | 1 |  |  |  | 10 | В рамках консультации с экспертами на акселераторе получено предложение применения конструкции аэратора в пожарных водоемах в сотрудничестве с проектом, который использует геомембрану для таких водоемов (Тагола). Для этих водоемов очень актуальна тема аэрации ждя предотвращения цветения (топ-100 форума АСИ). Технология возможна для интеграции
Задача 3 |  | Бахарев | Провести анализ возможгности внедрения технологии в конструкцию пожарных автомобилей | 2023-08-30 | 1 |  |  |  | 10 | При мозговом штурме по возможности внедрения технологии в подарные водоемы, найдена гипотеза о модернизации пожарных машин. Технология готова к интеграции. Найдена организация в Кург.лбл. Кому это можно предложить. Необходим касдев
Задача 4 |  | Бахарев | Выбрать следующий продукт для НИОКР | 2023-08-30 | 1 |  |  |  | 6 | Для усиления конкурентноспособности
Задача 5 | Продажи/клиенты | Еременко. Телефон, личные контакты | Получить 3 предзаказа на аэраторы | 2023-08-30 |  |  | 5 |  | 10 | Проведены переговоры. 2 частных коттеджных поселка в Подмосковье выразили желание в преобретении устройства для восстановления экологического состояния пожарных водоемов. Получено положительное решение от пром.предприятия по внедрению технологии в очистные пром.стоков. Проводится оформление юр.документов и фин.вопросов
Задача 6 |  | Еременко | Проработать поступившее научному руководителю предложение о внедрении технологии в очистные сооружения в п.НовоАбзаково Уфимской области | 2023-08-15 |  |  | 5 |  | 10 | Собственник горнолыжного комплекса Абзаково вышел на научного руководителя с предложением пилотного внедрения технологии в очистные сооружения п.НовоАбзаково. Передано комм.директору Еременко просчитать сметную стоимость внедрения и условия пилотирования для дальнейшей проработки проекта. В работе
Задача 7 |  | Бахарева | Найти и связаться с лидером проекта Тегола | 2023-08-15 |  |  | 5 |  | 8 | Написано предложение о сотрудничество. Поиск прямых контактов. (В рамках консультации с экспертами на акселераторе получено предложение применения конструкции аэратора в пожарных водоемах в сотрудничестве с проектом, который использует геомембрану для таких водоемов (Тагола). Для этих водоемов очень актуальна тема аэрации ждя предотвращения цветения (топ-100 форума АСИ))
Задача 8 |  | Бахарева | Получить предзаказ от Правительства Сургута | 2023-09-30 |  |  | 5 |  | 7 | Первично получено положительное решение от Фонда научного развития Югры. Запрошена от нас информация о проекте для представления его Правительству Сургута по восстановления экологического состояния р.Сайма
Задача 9 | Финансы | Привлечение финансирования Старт-1 на разработку |  | 2022-12-30 |  |  | 5 |  | 7 | Выполнено. Необходимо для разработки опытного образца аэратора. Доработка тех. Готовности с трл 5-6 на трл 7-8
пп1 |  | Бахарев. Бахарева. Подача заявки |  | 2022-06-15 |  |  | 5 |  |  | Выполнено
пп2 |  | Бахарева. Защита и оформления документов |  | 2022-12-30 |  |  | 5 |  |  | Выполнено
пп3 |  | Бахарева. Бахарев. Зубкова. Заключительная отчетность по гранту |  | 2023-08-05 |  |  | 5 |  | 9 | В работе
Задача 10 |  | Привлечение бюджетного финансирования (Старт-2, региональные гранты) на доработку опытного образца | Получение финансирования в размере 9 млн.руб | 1 кв.2024 | [5 empty] | Софинансирование на Старт-2 найдено (чатсные инвесторы). Получен грант от Пермского края для проведения натурный испытаний (закупка обородувания и материалов)
пп1 |  | Бахарева. Бахарев. Технопарк | Оформление заявки на Старт-2 | Получение финансирования 30.06.2024. Подача заявки до 30.12.23 |  |  | 5 |  | 9 | Идет сбор документов для подачи заявки на Старт-2 для доработки опытного аэратора с повышенными эксплуатационными характеристиками (сборно-разборная конструкция опытного образца, чтобы было удобно и транспортировать, и собрать силами клиента изделие). Альтернатива - привлечение частных инвестиций
Задача 11 |  | Бахарева. Участие в питч инвест.сессиях | Привлечение инвестиций в проект в размере 6 млн.руб. Провести не менее 3 питча в инвест.сессиях | 2023-10-30 |  |  | 4 |  | 10 | 2 физ.лица проявили желание инвестировать 2 млн.руб (достаточная сумма для Старт-2). В рамках мероприятия СтартапТур сообщество клуб ангельских инвесторов проявило интерес. Запросили от нас фин.модель и пакет инвестиционных документов. Документы в разработке. Корректируется презентация для инвестора для участия в Разведке боем, инвест.сессии Сколково
Задача 12 |  | Бахарева. Рассмотреть поступившие предложения для сотрудничества от стартап-студий | Поступило 2 преложения от стартап-студий о совместной реализации проекта. С их стороны будут предоставлены научные, материальные и не материальные ресурсы | 2023-08-09 | 8 |  |  |  | 9 | Проведены установочные встречи. Принято решение о совместной работе по направлению раборазведения с 1 стартап-студией (юг страны, для них это актуально, в т.ч. мелкие водоемы). 09.08.23 встреча для обсуждения условий сотрудничества. Со второй студией принято решение по пром.очистке. У них имеется заказчик, готовый оплатить внедрение технологии по очистке пром.стоков на их базе. Встреча проведена 01.08.23, найдены условия для сотрудничества. Прорабатываются юр.документация.
Задача 13 |  | Бахарев.Проведение презентации устройства рыб.хозяйствам в УрФУ |  | 2024-05-30 |  |  | 4 |  | 9
Задача 14 |  | Еременко.Получение выручки 10,8 млн.руб | Продажа 9 аэраторов | 2024-12-30 |  |  | 7 |  | 9
Задача 15 |  | Отдел продаж | Охват рынка РФ 3%. Выход на Азиатский рынок | 3 кв.2025 |  |  | 8.9 |  | 9
| Команда | В команде закрыты основные компетенции | [6 empty] | 10
Задача 14 |  | Бахарева. | Подбор новых партнеров и участников в команду | [6 empty] | Имеются специалисты из тех.областей, с предпринимательским опытом, опытом взаимодействия с гос.органами и продвижением продуктов на рынок
пп1 |  | Бахарева | Привлечение тех.директора (на операционку) | 2023-09-01 | 7 |  |  |  | 8 | Высокая нагрузка на наунчого руководителя и руководителя проекта. Необходимо разгрузить для занятия стратегическими вопросами. Необходим из г.Екатеринбург
пп2 |  | Бахарев | Привлечение в партнеры Курчатовский университет | 2023-08-30 | 4 |  |  |  | 6 | Необходимы фундаментальные исследования с пленками воздушных пузырьков.
пп3 |  | Еременко | Формирование отдела продаж | 2 кв.2024 | [5 empty] | Имеется на примете менеджер по прадажам. Будет привлечен в период необходимости за процент от продаж. При необходимости будут привлекаться еще менеджеры по продажам
пп4 |  | Бахарев | Провести встречи с руководством Металлоконструкция в г.Курган | 2023-08-10 | 8 |  |  |  | 8 | Металлоконструкция проявила интерес к совместной организации производства аэраторов в г.Кургане. Встреча по этому вопросу запланирована 08.08.23
пп5 |  | Бахарева | Привлечение GR | 2023-08-30 | 8 |  |  |  | 9 | Необходим для общения с представителями регионов. Пока потребность закрывает руководитель проекта
пп6 |  | Бахарева | Юрист | 2023-10-30 | 8 |  |  |  |  | Разработка типовых договоров. Консультирование при заключениее догвооров. Принято решение привлечь на аутсорс. Имеется контакт юриста с необходимыми компетенциями в г.Тюмени.
пп7 |  | Бахарева | Поиск КБ. Переговоры с КБ о стоимости и сроках выполнения КД | 2023-09-30 | 8 |  |  |  | 7 | Проведено первичное знакомство, получено согласие о совместной проработке. Ждут от нас ТЗ в сентябре. Предприятие - Карфидов лаб. Возможно и взаимодействие через микрогранты Сколково
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 | решения /MVP |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280
| 1 | 2023-06-01 | решения /MVP |  | Эффективность разработанного аэратора в рабочих условиях выше более, чем в 3 раза | Замеры и фиксация растворенного в воде кислорода около аэратора, а также замер у аналогов | Уровень растворенного в воде кислорода | Если эффективность разработанного устройства будет выше 300% | 5 | 10 | 10 | 500 |  | За 2 месяца эффективность подтвердилась
|  | 2023-06-01 | решения /MVP |  | Влияет ли обрастание на эффективность работы разработанного аэратора | Замеры и фиксация растворенного в воде кислорода около аэратора. Сравнение с ранее проведенными замерами |  | Отклонения не более 10% | 2 | 8 | 9 | 144 |  | Подтвердилось | Выявлены незначительные отклонения
|  | 2023-06-01 | решения /MVP |  | Обрастать поверхность будет более 1 месяца из-за гидрофобности поверхности | Фиксация подводной видеокамерой обрастаний |  | Не подтвердилось. Обрастание поверхности сильнее произошло на верных поверхностях аэратора. Рабочая поверхность обрасла значительно быстро | 3 | 8 | 8 | 192 |  | Не подтвердилось. Обрастание поверхности сильнее произошло на верных поверхностях аэратора. Рабочая поверхность обрасла значительно быстро
|  | 2023-07-14 | продаж | Привлечения Acquisition | Интересна ли технология в экологическом восстановлении и предложить аэрационное оборудование для экологического восстановления водоемов 4 потенциальным клиентам через прямые контакты | Провести 5 звонков/встреч с потенциальными клиентами | Кол-во положительных откликов | Получение согласий о покупке | 7 | 6 | 9 | 378 | Проведено 2 встречи и 4 звонка | Получено 2 запроса на покупку | Составление договора, проработка ТЗ
|  | 2023-07-01 | маркетинга (канал | Привлечения Acquisition | Эффективный канал продвижения - выставки | Посетить 2 мероприятия | Подтвердится, если будет получено 10 положительных откликов | Получение 5 заинтересованности | 7 | 8 | 8 | 448 | Посещено 3 выставки | Получено 2 предложения о рассмотрении сотрудничества | В сфере водоподготовки интерес низкий. В газохимии интерес выше. Утверждение ТЗ
|  | 2023-07-02 | другая | Привлечения Acquisition | Интересен ли проект для инвестирования | Получение обратной связи не менее, чем от 5 инвесторов | Кол-во предложений на инвестирование | Подтвердиться, если не менее 5 инвесторов рассмотрят вариант вложения инвестиций | 8 | 8 | 10 | 640 | Проведено 3 встречи с инвесторами. 2 встречи со стартап-студиями | Получено 2 подтверждения о готовности инвестирования. 1 ожидает фин.модель для дальнейших переговоров, в целом проект заинтересовал. 2 стартап-студии заинтересованы в участии в проекте | Подтвердилась
|  |  | маркетинга (канал | Привлечения Acquisition
|  |  | маркетинга (канал | Привлечения Acquisition
|  |  | маркетинга (канал | Привлечения Acquisition
|  |  | маркетинга (канал | Привлечения Acquisition

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Есть ли проблема у ЦА с заморами | Не менее 20 холодных звонков | 10 | 8 | 10 | до 5 000 | Более 100
Есть ли более сильная боль у ЦА, чем заморы | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 10 | 5 000-50 000 | Более 40
Клиенты готовы поучаствовать в пилотах | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 6 | 50 000 - 150 000 | Более 30
ЦА готова купить эксперементальные образцы | Не менее 20 холодных звонков | 5 | 8 | 4 | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Снижение энергозатрат | Снижение затрат на аэрацию |  |  |  |  | Аэратор | Есть
Повышение эффективности растворения | Снижение затрат на аэрацию
Высокие расходы на закуп малька | Снижение потребности в ежегодном закупе малька

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания