|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общая информация о стартап-проекте | |
| Название стартап-проекта | «BusinessKids» |
| Команда стартап-проекта | 1. Кирша Диана Владимировна 2. Бочарникова София Витальевна 3. Яворская Полина Игоревна 4. Элга Шашкова Борисовна |
| Ссылка на проект в  информационной системе  Projects |  |
| Образовательное направление | образование |
| Описание стартап-проекта  (технология/ услуга/продукт) | Бизнес-школа для детей от 10 до 17 лет – комплексное управленческое образование, которое поможет развить в ребенке лидерские качества, способность работать и взаимодействовать с командой, обогатить своё воображение, приобрести навыки качественной работы со средствами и сбережениями, перебороть страх публичных выступлений.  Школа предоставляет множество областей для изучения: финансовая грамотность, маркетинг, ораторское искусство, проектное обучение, постановка целей, бизнес-этикет и многое другое. Программа предусматривает разбор интересных бизнес-кейсов, создание собственных проектов, бизнес-игры и взаимодействие с проектной командой. Формат обучения – игровой, что дает ребенку желание изучать информацию с интересом.  Бизнес-школа предоставляет большие технологичные классы, оснащенные электронными досками, множеством материалов для творчества в виде фломастеров, карандашей, бумаги, пластилина, красок, чтобы ребенку было легче и проще усваивать информацию без усталости и ограничения воображения. Дополнительное образование дает ребенку развитие и большой старт для будущего, ведь базовые навыки будут усвоены в раннем возрасте. |
| Актуальность стартап-проекта  (описание проблемы и  решения проблемы) | С помощью образовательных методик, командного обучения, индивидуального подхода к каждому и различных программ подготовки наша бизнес-школа поможет детям стать финансово грамотными, что очень поможет им в жизни. Обучение даёт комплексные знания и развивает большое количество навыков, дети учатся критически мыслить, брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения, ставить цели и достигать их. |
| Технологические риски | - повышение арендной платы за помещение и технику  - Поиск высококвалифицированных преподавателей  - Высокая конкуренция на рынке |
| Потенциальные заказчики | У проекта есть целевая аудитория в виде родителей детей от 10 до 17 лет.  Родители,которые хотят научить своих детей дисциплине и самоорганизации и имеют желание и возможности,чтобы их дети приобрели ценные знания, имели особый склад ума и способ мышления. |
| Бизнес-модель стартап-проекта  (как вы планируете  зарабатывать посредствам  реализации данного проекта) | Запуск проекта планируется за счёт личных средств создателей, а также финансирование за счет грантов и привлеченных инвесторов. Дальнейшее развитие и финансирование проекта будет осуществляться за счет выручки организации. Стоимость одного месяца обучения в школе с 1 ученика 16 000 рублей. Планируемое количество учеников - 45. Ежемесячная выручка составит 720 000 рублей, а ежемесячные расходы 310 000 рублей, итого, ежемесячная прибыль составит 410 000 рублей. |
| Обоснование соответствия  Идеи по направлению образования | “БизнесKIDS” представляет собой проект, цель которого обучить детей основам финансовой грамотности, устранить пробелы и взглянуть на бизнес как на единое целое, а также развить навыки, которые нужны предпринимателю ничуть не меньше, чем управленцу: лидерство, переговоры, умение убеждать и выступать на публике.  Услуга находится в сегменте образование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Порядок и структура финансирования | |
| Объем финансового обеспечения | 594 000 руб. |
| Предполагаемые источники  финансирования | Запуск проекта планируется за счёт личных средств создателей, а также финансирование за счет грантов и привлеченных инвесторов. Дальнейшее развитие и финансирование проекта будет осуществляться за счет выручки организации. |
| Оценка потенциала «рынка» и  рентабельности проекта | Согласно концепции развития дополнительного образования детей, которую правительство РФ утвердило в прошлом году, к 2030 году долю организаций негосударственного сектора в ней планируется довести до 10%. На 2022-й, говорится в концепции, потенциал негосударственных организаций не использовался в полной мере. Среди всех участников сферы их было всего 4,9%. На каждого ребёнка выделены сертификат на определённую сумму, которым можно оплатить кружки и секции, в том числе и в негосударственных организациях.  То есть по идее негосударственные кружки должны стать доступными большему числу семей, чем раньше. Что касается именно нашей бизнес-школы: стоимость одного месяца обучения в школе с 1 ученика 16 000 рублей. Планируемое количество учеников - 45. Ежемесячная выручка составит 720 000 рублей, а ежемесячные расходы 310 000 рублей, итого, ежемесячная прибыль составит 410 000 рублей. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Календарный план стартап-проекта | | |
| Название этапа  календарного плана | Длительность  этапа, мес | Стоимость, руб. |
| Разработка бизнес-плана и  бизнес-стратегии | 3 | 0 |
| Участие в конкурсе на  Грант и защита проекта перед инвесторами | 1 | 0 |
| Заключение необходимых договоров | 0,5 | 5 000 |
| Поиск и аренда помещения | 1,5 | 140 000 |
| Косметический ремонт помещения и его оборудование | 1,5 | 420 000 |
| Подбор персонала и составление штатного расписания и расписания занятий | 1 | 0 |
| Создание сайта бизнес-школы | 0,5 | 15 000 |
| Рекламная кампания | 1 | 50 000 |
| Итого | 8 | 630 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта) | | |
| Участники | Размер доли (руб.) | % |
| 1. Кирша Диана | 100000 | 25 |
| 2. Бочарникова София | 100000 | 25 |
| 3. Яворская Полина | 100000 | 25 |
| 4. Элга Шашкова | 100000 | 25 |
| Размер Уставного  капитала (УК) | 400000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Команда стартап- проекта | | | | |
| Ф.И.О | Должность  (роль) | Контакты | Выполняемые работы  в Проекте | Образование/о  пыт работы |
| 1. Кирша Диана Владимировна | Мотиватор, исполнитель | 89645178758  kirshadiana8@gmail.com | Поиск и фиксирование информации, анализ конкурентов, разработка бизнес-плана | ГУУ  Бакалавриат  Менеджмент организации |
| 2. Бочарникова София Витальевна | Руководитель проекта, исследователь | 89155714390  bo4arnikovasofia@yandex.ru | Контроль над соблюдением работ по проекту, разработка бизнес-плана, поиск информации для проекта, анализ данных, изучение конкурентов, финансовое обоснование проекта. | ГУУ  Бакалавриат  Менеджмент организации |
| 3. Яворская Полина Игоревна | Исследователь,исполнитель | 89168815520  polinayavorskaya044@gmail.com | Поиск и сбор информации,анализ конкурентов,генерирование идей | ГУУ  Бакалавриат  Менеджмент организации |
| 4. Шашкова Элга Борисовна | Критик, исследователь | 89654399325  elya5483@mail.ru | сбор и обработка информации; участие в разработке бизнес-плана; анализирование рынка для изучения возможностей; изучение конкурентов | ГУУ  Бакалавриат  Менеджмент организации |