## Планировщик проекта
Разработка лингвистической экспертной системы
поддержки принятия управленческих решений в отрасли БАС
|  |  |  | Рассматриваемый период: | 1 |  |  | Длительность
Исполнитель | ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Рук/Л1 | Подготовка БД терминов (англ яз) | 1 | 5 | 20%
Л2 | Подготовка БД терминов (рус яз) | 1 | 5 | 20%
Л3 | Подготовка БД терминов (кит яз) | 1 | 5 | 5%
Рук/Л1 | Локализация БД терминов (рус яз/англ яз) | 6 | 2 | 20%
Л3 | Локализация БД терминов (китайский яз) | 6 | 2 | 0%
Рук/Л1 | Корректировка автоматизированно идентифицированных и категоризованных терминов (рус яз) | 9 | 1 | 0%
Л2 | Корректировка автоматизированно идентифицированных и категоризованных терминов (англ яз) | 9 | 1 | 0%
Рук/Л1 | Локализация автоматизированно идентифицированных и категоризованных терминов (русский яз/англ яз) | 10 | 2 | 0%
Л3 | Локализация автоматизированно идентифицированных и категоризованных терминов (китайский яз) | 10 | 3 | 0%
Эксп | Экспертиза терминов | 7 | 6 | 0%
П1 | Разработка модуля парсинга документов | 1 | 1 | 0%
П1 | Разработка архитектуры ИС | 2 | 1 | 0%
П1 | Разработка ИС | 3 | 3 | 0%
П1 | Разработка сайта репозитория терминов | 6 | 2 | 5%
П1 | Размещение БД терминов на виртуальном хостинге | 8 | 1 | 0%
П1 | Интеграция ИС, сайта репозитория и виртуального хостинга | 9 | 2 | 0%
П1 | Разработка модуля интеллектуального поиска | 11 | 2 | 5%
П2 | Разработка модуля идентификации терминов | 1 | 3 | 0%
П2 | Разработка модуля категоризации терминов | 4 | 3 | 0%
П2 | Разработка модуля идентификации именованных сущностей | 7 | 2 | 0%
П2 | Тэггирование терминов (привязка именованных сущностей к терминам) | 9 | 1 | 0%
П2 | Разработка модуля построения графа цепочки поставок | 10 | 3 | 0%
П1 | Разработка модуля построения аналитического отчета | 13 | 2 | 0%
П2 | Тестирование ИС | 13 | 2 | 0%