## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 3 | 3 | 2 | 4
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Постановка ключевых точек подготовки к MVP, Моисеева Е.Д. | Установлены точки готовности проекта | май 2023 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
|  | Разработка первого прототипа дрона для экспериментов | Готовый дрон для полетов | июнь 2023 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10
|  | Разработка первого прототипа док-станции для экспериментов | Готовая док-станция для тестирования взлета-посадки | июль 2023 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10
|  | Сбор и разметка минимального набора датасета для пронозирования урожайности пшеницы | Алгоритм распознавания количесвства пшеничных колосье на 1 квадратный метр и перерасчет в прогнозируемый объем урожая | август 2023 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10
|  | Технология посадки и взлета дрона из док-станции | Дрон самостоятельно взлетает и садится | декабрь 2023 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Портирование нейронной сети по распознаванию сельхоз культур в дрон | Дрон самостоятельно обрабатывает изображения и пересылает только важную сжатую информацию на сервер | январь 2024 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10
|  | Разработка личного кабинета для фермера | Наличие личного кабинета с функцилнальностью получения аналитической информации о посевных площадях | апрель 2024
|  | Первое внедрение в полевых условиях , Терещенко С.Н. | Система была успешно внедренна | май 2024 | 7 | 4 | 4 | 7 | 10
|  | Масштабирование производства, Терещенко С.Н. | Подписан договор на конвеерное производство | декабрь 2024 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10
|  | Первая продажа, Терещенко С.Н. | Продан первый комплект/ подписан договор на услугу | август 2024 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5
|  | Охват рынка SOM, Терещенко С.Н. | Доход - 100 000 руб. | август 2025 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10
|  | Охват рынка SAM, Терещенко С.Н. | Доход - 100 000 000 руб | август 2026 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10
|  | Охват рынка TAM, Терещенко С.Н. | Доход - 10 000 000 000 руб | август 2027 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10
| Финансы | Покупка комплектующих дрона, Степанов А.А. | Стоимость готового изделия менее 50 000 руб | май 2023 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5
|  | Первый раунд инвесиций в 4 млн.рублей, Моисеева Е.Д. | Получены инвестиции на развитие (до 4млн) | декабрь 2023 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Покупка комлектующих зарядной станции, Степанов А.А. | Стоимость готового изделия менее 30 000 руб | июнь 2023 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5
|  | Сбор датасета и обучение нейронной сети | Затраты на сбор и разметку датасета менее 100 000 рублей | декабрь 2023 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8
|  | Затраты на серверное обеспечение управления системой | Затраты на серверверную часть менее 400 000 рублей | декабрь 2023 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8
|  | Обеспечение физической безопасности дрона и станции, Степанов А.А. | Затраты на безопасность менее 50 000 рублей | май 2024 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5
| Команда | Основной состав - студенты ИТ-направлений и преподаватели НГУЭУ, Терещенко С.Н. | Есть специалисты по техническому стеку, может производиться самостоятельная разработка | май 2023 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7
|  | Консультации специалистов, Терещенко С.Н. | Берутся дополнительные консультации по специалиста по заряднцм станциям и специалиста по дронам | июнь-август 2023 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10
|  | Найм профессиональных разработчиков, Терещенко С.Н. | Нанят специалист по дрону, нанят специалист по зарядной станции, нанят специалист по веб-сервису | август 2023 - август 2024 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5
|  | Масштабирование команды до минимальной нормы, Терещенко С.Н. | Обеспечены рабочие места для ООО | август 2024 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-08-02 | продаж | Выручка Revenue | Продажа услуги мониторинга на 1 месяц: 10 клиентов по 20т на 6 месяцев = 1200т | Встречи и звонки с целевой аудиторией (по результатам CustDev) | Количество договоров на аренду | Клиент продлил договор аренды на сезон
2 | 2023-08-02 | продаж | Выручка Revenue | Продажа: 1 клиент по 200т = 200т
3 | 2023-08-02 | продаж | Привлечения Acquisition | Сарафанное радио (парнерская программа) (недорогая полезная ценность для ЦА) | Рассказ об акции
4 | 2023-08-02 | продаж | Удержания Retention | Косвенные элементы мониторинга могут заинтересовать клиентов больше, чем основное предназначение продукта (например, контроль работы персонала в поле) | Подготовить макет личного кабинета с возможными опциями аналитической информации для фермера | Аналитические отчеты и прогнозы на основе результатов обработки изображений методами компьютерного зрения | Клиент продлил договор аренды на сезон | 7 | 9 | 9
5 | 2023-08-02 | продаж | Рефералы и рекомендации Refferrals | Собранный датасет сельхоз культур будет иметь для компании большую ценнсть, чем вся технологическая инженерная цепочка (датасеты можно продавать отдельно другим компаниям) | Cбор датасета и разметка | Bзображения сельхозкультур с мобильного телефона и квадрокоптера на низкой высоте | Проявление заинтересованности в приобретении датасета конкурирующими компаниями и крупными интеграторами | 2 | 10 | 10
6 | 2023-08-03 | продаж | Выручка Revenue | Подготовка 5 видео о проекте (число откликов и комментарии). Цель - заитересовать сельские хозяйства обратить на нас вниание | Cъемка и постобработка видео | Видео | Подписка - 10 человек на 1 видео | 9 | 5 | 5
7 | 2023-08-03 | продаж | Информирования Awareness | Публикация видео в ВК | Cъемка и постобработка видео | Видео | Подписка - 10 человек на 1 видео | 9 | 5 | 5
8 | 2023-08-03 | продаж | Информирования Awareness | Публикация видео в телеграме | Cъемка и постобработка видео | Видео | Подписка - 10 человек на 1 видео | 9 | 5 | 5

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Проведение CustDev (посещение мероприятий 10 мероприятий в год) | Переговоры (3-5) Раздача буклетов Аренда стенда Выступление с презентацией | 30 | 5 | 10 | до 5 000 | Более 100
Продвижение через Минцифры и Минсельхоз |  |  |  |  | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство