## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 3 | 2 | 4 | 4
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (технологич ур) | уровень развития CRL (коммерч ур) | уровень развития IRL (инвестиц ур) | уровень развития MRL (произв ур) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Лингвисты | Подготовка БД терминов (Ru/En/Ch) | 2024-05-31 | 3 |  | 4 | 4 | 10
|  |  | Локализация БД терминов (Ru/En/Ch) | 2024-08-31
|  |  | Корректировка автоматизированно идентифицированных и категоризованных терминов (Ru/En) | 2024-09-30
|  |  | Локализация автоматизированно идентифицированных и категоризованных терминов (Ru/En/Ch) | 2024-12-31
|  | Внешний отраслевой эксперт | Внешняя экспертиза БД терминов | 2024-12-31 |  |  |  |  | 5
|  | Программист (ИС) | Разработка модуля парсинга документов | 2024-01-31 |  |  |  |  | 6
|  |  | Разработка архитектуры ИС | 2024-02-29 |  |  |  |  | 10
|  |  | Разработка ИС | 2024-05-31
|  |  | Разработка сайта репозитория терминов | 2024-07-31
|  |  | Размещение БД терминов на виртуальном хостинге | 2024-08-31
|  |  | Интеграция ИС, сайта репозитория и виртуального хостинга | 2024-10-31
|  |  | Разработка модуля интеллектуального поиска | 2024-12-31 |  |  |  |  | 7
|  | Программист (ИИ) | Разработка модуля идентификации терминов | 2024-03-31 | 2 |  |  |  | 9
|  |  | Разработка модуля категоризации терминов | 2024-05-31
|  |  | Разработка модуля идентификации именованных сущностей | 2024-08-31 | 3 |  |  |  | 10
|  |  | Тэггирование терминов (привязка именованных сущностей к терминам) | 2024-09-30
|  |  | Разработка модуля построения графа цепочки поставок | 2024-12-31
|  |  | Разработка модуля построения аналитического отчета | 2025-02-28 | 2
|  |  | Тестирование ИС | 2025-02-28 |  |  |  |  | 6
| Продажи/клиенты | Лидер | Разработка дорожной карты брендинга | 2023-10-31 |  |  |  |  | 7
|  | Лидер | Разработка стратегии продаж | 2023-10-31 |  |  |  |  | 8
|  | Лидер | Обращения в GR | 2023-11-30 |  |  |  |  | 10
|  | Лидер | Разработка системы лояльности к клиентам | 2024-02-01 |  |  |  |  | 5
|  | Лидер | Договоренности о намерениях с GR | 2024-04-30 |  |  |  |  | 10
|  | Лидер | Выход на гос. стандартизацию терминологии | 2024-05-31 |  |  |  |  | 10
|  | Лидер | Старт продаж | 2025-01-31 |  |  |  |  | 10
| Финансы | Финансист | Разработка финансовой модели | 2023-09-18 |  |  |  |  | 9
|  | Лидер | Подготовка грантовой заявки Старт - взлет | 2023-09-18 |  |  |  |  | 9
|  | Лидер | Подготовка грантовой заявки РНФ | 2023-10-01 |  |  |  |  | 9
|  | Лидер | Подготовка грантовой заявки в фонд В.Потанина | 2023-12-01 |  |  |  |  | 5
|  | Лидер | Подготовка грантовой заявки в Фонд президентских грантов | 2024-05-01 |  |  |  |  | 6
| Команда | Лидер | Распределение зоны ответственности членов команды | 2023-08-10 |  | 4 |  |  | 10
|  | Лидер | Участие в онлайн акселераторе НТИ | 2023-08-01 |  |  |  |  | 5
|  | Лидер | Корректировка состава команды (+ финансист, + 2 программиста) | 2023-09-10 |  |  |  |  | 10
|  | Лидер | Подключение исполнителей по программе Сириус-Лето | 2023-09-30 |  |  |  |  | 3
|  | Лидер | Выход на АСИ | 2024-10-31 |  |  |  |  | 8
|  | Лидер | Оплата работ команды из средств гранта | 2024-01-01 |  |  |  |  | 10
|  | Лидер | Начало действия программы долгосрочной поддержки НТИ | 2024-01-10 |  |  |  |  | 9
|  | Лидер | Доукомплектование команды | 2024-03-01 |  |  |  |  | 6
|  | Лидер | Оффлайн акселератор НТИ | 2024-08-01 |  |  |  |  | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
Сентябрь 2023 (Онлайн Акселератор НТИ)
1 | 2023-09-11 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Ключевой заказчик - государственные структуры стандартизации и сертификации (НАРК, Росреестр, ЦОК, Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта) | Изучить каналы связи с потенциальным заказчиком, подготовить официальные письма (от ПГНИУ, АИР Пермь, НТИ) | Запрос на контент для экзамена, реестр терминов, подготовку проектов стандартов терминов | Получение ответных писем с проявлением интереса, договор о намениях. | 5 | 10 | 7 | 350
2 | 2023-09-11 | маркетинга (канал | Привлечения Acquisition | Требуется актуализация программ гос. аттестации и сертификации | Вхождение в разработку программ аттестации и сертификации - канал связи с B2C (подготовка аттестующихся) | Запрос на контент для экзамена, реестр терминов, подготовку проектов стандартов терминов, возможность информирования клиентов об образовательных подписках. | Получение ответных писем с проявлением интереса, договор о намениях. | 5 | 10 | 7 | 350
Август 2023 (Акселератор НТИ, Архипелаг)
1 | 2023-07-29 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Наши покупатели - производители БАС, занимающиеся ВЭД. | Поговорим с представителями компаний на Архипелаге 2023, выясним - как проходит процесс закупки/продажи и какие есть проблемы. | Есть ли проблема в переводе терминов, были ли попытки решить эти проблемы с помощью приобретения профессионального словаря или услуги переводчика. | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 подтверждений. | 5 | 10 | 6 | 300 | 3 интервью | 1 подтверждение | Пока не подтверждено, провести еще 7 проблемных интервью (в наст. момент это не первостепенная проблема производителей БАС)
2 | 2023-07-29 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Наши покупатели - патентные бюро при организациях | Поговорим с представителями компаний на Архипелаге 2023, выясним - как проходит процесс закупкиоформления депонированных материалов и какие есть проблемы. | Есть ли проблема в правильном подборе терминов, были ли попытки решить эти проблемы с помощью приобретения профессионального словаря или услуги технического писателя. | Гипотеза подтвердится, если мы получим 6 подтверждений. | 5 | 10 | 5 | 250 | 3 интервью | 1 подтверждение | Пока не подтверждено, провести еще 7 проблемных интервью (в наст. момент это не первостепенная проблема производителей БАС)
3 | 2023-07-29 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Наши покупатели - переводческие компании | Обзвон переводческих компаний, выяснение спроса на переводы в области БАС, есть ли специалисты. | Есть ли спрос на перевод технических текстов БАС, есть ли специалисты | Гипотеза подтвердится, если мы получим 6 пар "Есть спрос - нет специалиста". | 4 | 6 | 7 | 168 |  |  | Провести 10 проблемных интервью после завершения акселератора
4 | 2023-07-29 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Наши покупатели/каналы связи с B2C (реклама) - представители гос. регулирования | Предложение услуги представителям гос. регулирования (переговоры на Архипелаге, Острове 2023, официальный запрос от ПГНИУ и НТИ??) + количество на … | Есть ли спрос на технический перевод БАС | Гипотеза подтвердится, если мы получим хотя бы 1 соглашение о намерении. | 2 | 10 | 9 | 180 | 2 презентации проекта | 1 предварительная договоренность о намерении, 1 проявление интереса | Минимум 5 официальных запросов.
5 | 2023-07-29 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Наши покупатели - ВУЗы и организации СПО, ДПО | Проблемные интервью с представителями образовательных организаций об открытии новых образовательных программ БАС и наличии терминологических компетенций преподавателей английского языка на Архипелаге, официальные письменные запросы от ПГНИУ и НПЦ после Архипелага | Есть ли запрос на получение словаря терминов на 3-х языках | Гипотеза подтвердится, если мы получим 6 пар "Есть спрос - нет специалиста". | 10 | 6 | 8 | 480 | 2 интервью | 2 запроса на услугу | Провести еще 8 проблемных интервью на Архипелаге и минимум 5 официальных запросов после Архипелага
6 | 2023-07-29 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Наши покупатели - переводчики-фрилансеры | Обзвон специалистов, предлагающих технический перевод, запрос на перевод в сфере БАС. | Владение терминологией БАС | Гипотеза подтвердится, если мы получим 10 откликов "Терминологией БАС не владею". | 6 | 2 | 8 | 96 | 3 опроса | 3 отклика | Провести еще минимум 47 опросов после Архипелага
7 | 2023-07-29 | сегмента и проблемы | Информирования Awareness | Наши покупатели - ИТ компании, занимающиеся автоматическим переводом и корректурой | Письменный запрос | Есть ли спрос в экспертных данных | Гипотеза подтвердится, если мы получим 1 соглашение о намерении. | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | Провести минимум 10 .

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество интервью (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Сентябрь 2023 (Онлайн Акселератор НТИ)
Ключевой заказчик - государственные структуры стандартизации и сертификации (НАРК, Росреестр, ЦОК, Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта) | Подготовить официальные письма от ПГНИУ, АИР Пермь, НТИ в НАРК, Росреестр, ЦОК, Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта | 5 - 10 писем | 5 | 5
Август 2023 (Акселератор НТИ, Архипелаг)
Наши покупатели - производители БАС, занимающиеся ВЭД. | Поговорить с представителями компаний на Архипелаге 2023, выясним - как проходит процесс закупки/продажи и какие есть проблемы. | 10 | 4 | 7 | до 5 000 | Более 100
Наши покупатели - патентные бюро при организациях | Поговорить с представителями компаний на Архипелаге 2023, выясним - как проходит процесс закупкиоформления депонированных материалов и какие есть проблемы. | 10 | 7 | 5 | 5 000-50 000 | Более 40
Наши покупатели - переводческие компании | Обзвон переводческих компаний, выяснение спроса на переводы в области БАС, есть ли специалисты. | 10 | 7 | 5 | 50 000 - 150 000 | Более 30
Наши покупатели/каналы связи с B2C (реклама) - представители гос. регулирования | Предложение услуги представителям гос. регулирования (переговоры на Архипелаге, Острове 2023, официальный запрос от ПГНИУ и НТИ), проверка запросов на услуги на https://digital-natt.ru/, https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html | 10 | 10 | 7 | более 150 000 | Более 20
Наши покупатели - ВУЗы и организации СПО, ДПО | Проблемные интервью с представителями образовательных организаций об открытии новых образовательных программ БАС и наличии терминологических компетенций преподавателей английского языка на Архипелаге, официальные письменные запросы от ПГНИУ и НПЦ после Архипелага | 10 | 3 | 8
Наши покупатели - переводчики-фрилансеры | Обзвон специалистов, предлагающих технический перевод, запрос на перевод в сфере БАС. | 50 | 9 | 7 | Сегмент | Число интервью
Наши покупатели - ИТ компании, занимающиеся автоматическим переводом и корректурой | Письменный запрос | 10 | 5 | 4 | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
проектные задачи в конкурсе Сириус - лето | MVP |  | 6 | 10 | 10 | 2024-10-01
гранты ФСИ, РНФ | финансы, команда |  | 9 | 5 | 5 | 2023-12-01
проработка модели поддержки и подготовка официальных писем | привлечение клиента (гос. структуры) |  | 10 | 5 | 5 | 2023-11-01
заключение договора о долгосрочной поддержке НТИ | Продвижение и трекинг проекта |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-01
проработка модели поддержки АСИ | Продвижение и трекинг проекта |  | 10 | 10 | 10 | 2024-01-01
грант на разработку ИС от яндекс | финансы |  | 7 | 4 | 5 | 2024-05-01
проработать цепочку: начальная грантовая поддержка --> инвистиционная поддержка --> самоокупаемость проекта) | подготовка финансовой модели |  | 10 | 5 | 8 | 2023-09-01
подготовка модели доходов - расходов | подготовка финансовой модели |  | 10 | 10 | 3 | 2023-09-01
отследить трафик продаж, посещений, скачиваний, рекламных сообщений на аналогичных сервисах Abby Linguo, Multitran и др. (см. конкурентов), подготовить наиболее выгодную бизнес и фин модели) | подготовка финансовой модели |  | 10 | 10 | 6 | 2023-09-01
Проанализировать срос на услугу на сайтах https://digital-natt.ru/requests/ , https://innovationmap.innoagency.ru/calls/ | мониторинг интересов |  |  |  |  | терм

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Запрос от Аналитического центра управления городской аэромобильностью при правительствеМосквы | Упрощение написания регулирующей документации | Регламентирование процессов | Повышение компетенции сотрудников и единое терминологическое поле | Получение качественного технического перевода | Получение первого кейса, подтверждение запроса от рынка | услуга по переводу на … объем | Подписание долгосрочного контракта
Предварительная договоренность с ИжГУ о сотрудничестве |  |  |  |  | Получение первого кейса, подтверждение запроса от рынка | Репозиторий терминов
Договоренность с ПНИПУ "Парма" о сотрудничестве |  |  |  |  | Получение первого кейса, подтверждение запроса от рынка | РПД по английскому языку профессиональной коммуникации в области БАС
ООО "Городской центр беспилотной авиации" | Выполнение условий международгного гранта, продажи (ЮАР) | Получение нового образовательного продукта |  |  | Получение первого кейса, подтверждение запроса от рынка | РПД по английскому языку профессиональной коммуникации в области БАС

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии |  |  | TRL — методика определения уровня готовности технологии (technology readiness level)
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство
Note on A5: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: TRL — методика определения уровня готовности технологии (technology readiness level)
Note on A15: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Методика определения уровня рыночной готовности и коммерциализации CRL (Commercialization Readiness Level)
Note on A22: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Инвестиционный уровень готовности IRL (Investment readiness level)
Note on A31: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: MRL — методика определения уровня готовности производства (Manufacturing Readiness Levels)