## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Прутов,Лукин | Создание "Колонны" в составе нового автомобиля Урал с прицепом дронопорт и прицепом-жилым вагончиком+обучение | 1 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Создание "Комплексной Колонны" в составе нового автомобиля Урал с прицепом дронопорт и прицепом-жилым вагончиком+доработка необходимого сопровождения при выполнении работ+обучение | 1 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Новый автомобиль Урал с дронопортом+обучение | 1 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Новый грузового автомобиля Урал с прицепом дронопорт+обучение | 1 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Новый прицеп дронопорт к автомобилю Урал+обучение | 1 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Модернизация имеющийся техники Заказчика до дронопорта+обучение | 100 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Услуга по проведению работ с помощью дронопорта Урал с использованием техники Заказчика | 10 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Создание единичных готовых продуктов, на базе сборки готовых партнерских решений — для испытания в полевых условиях Заказчика | 1 | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  |  | Серийное создание «дронопорта Урал» на базе сборки из готовых партнерских решений | 100 | 2025 |  |  |  |  | 10
|  |  | Создание новых моделей «Дронопорт» на базе грузовой техники | 10 | 2025 |  |  |  |  | 10
|  |  | Создание собственных - стационарных модульных-сборных дронопортов для установки на объекте Заказчика по типу «улиев для пчел» | 100 | 2025 |  |  |  |  | 10
|  |  | Будущая Модернизация имеющийся техники новыми технологиями | 100 | 2025 |  |  |  |  | 10
|  |  | Проведение ремонтно-восстановительных работ | 100 | 2025 |  |  |  |  | 10
|  | Компания 3divi | Применение технологий компьютерного зрения | 1 | 2024 |  |  |  |  | 10
|  |  | Применение генеративного ИИ (искусственного интеллекта) — способного к самостоятельной автоматизированной работе | 1 | 2025 |  |  |  |  | 5
|  | НПО "Андройдная техника" | Создание решения по дистанционному управлению грузовым автомобилем Урал с автоматизированным дронопортом и БПЛА — для проведения работ без участия человека в сложных климатических условиях | 1 | 2025 |  |  |  |  | 5
| Продажи/клиенты | Прутов, НТИ | Проведение переговоров — презентация и обсуждение продукта «дронопорт Урал» с руководителями компаний в сфере БАС |  | 2023-12-01 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  | Прутов, НТИ | Минобороны- продажа новой техники бронированный Урал "ремонтный дронопорт"+обучение |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  | Прутов, НТИ | Минобороны - модернизация имеющийся техники до дронопорта+обучение+проведение работ |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  | Прутов, НТИ | Минобороны - проведение ремонтно-восстановительных работ |  | 2025 |  |  |  |  | 10
|  | Прутов, НТИ | Минобороны - модернизация в будущем с появлением новых технологий |  | 2025 |  |  |  |  | 10
|  | Прутов, НТИ | МЧС - продажа новой техники дронопорт+обучение |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  | Прутов, НТИ | МЧС - модернизация имеющийся техники до дронопорта+обучение+проведение работ |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10
|  | Прутов, НТИ | МЧС - проведение ремонтно-восстановительных работ |  | 2025
|  | Прутов, НТИ | МЧС- модернизация в будущем с появлением новых технологий |  | 2025
|  | Прутов, НТИ | Агро |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9
|  | Прутов, НТИ | Нефтегазовая отрасль |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9
|  | Прутов, НТИ | Освоение новых земель Дальнего Востока |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 9
|  | Прутов, НТИ | Арктика |  | 2025 | 7 | 5 | 3 | 8
|  | Прутов, НТИ | Креативные индустрии |  | 2024 | 7 | 5 | 3 | 8
|  | Прутов, НТИ | Иностранные партнеры стран БРИКС - создание нового локального продукта |  | 2024 | 5 | 5 | 3 | 2
|  | Прутов, НТИ | Иностранные партнеры стран БРИКС - создание локальной услуги по модернизации имеющейся техники до дронопорта |  | 2024 | 5 | 5 | 3 | 2
|  | Прутов, НТИ | Участие в профильных выставках |  | 2024
|  | Прутов, НТИ | Участие в профильных акселераторах |  | 2024
|  | Прутов, НТИ | Получение заказа от компании из отрасли БАС |  | 2024
| Финансы | Партнер-инвестор Лукин, Прутов | Создание КД,РД, патентование, открытие фирмы, создание производственной площадки |  | 2023-09-30 | 5 | 5 | 3 | 9
|  | Партнер-инвестор, Лукин, Прутов | Создание единичной продукции для доработки на базе производственной площадке в Челябинской обл., г.Миасс |  | 2023-11-01
|  | Партнер-инвестор, Лукин, Прутов | Создание единичного готового выставочного образца "дронопорт" |  | 2024
|  | Партнер-инвестор, Лукин, Прутов | Создание единичного готового выставочного образца для "модернизации техники до дронопорта" |  | 2024
|  | Партнер-инвестор, Лукин, Прутов | Создание серийного производства по выпуску новой продукции под Заказчика |  | 2024
|  | Партнер-инвестор, Лукин, Прутов | Создание серийного производства по выпуску продукции для "модернизации техники до дронопорта" |  | 2024
| Команда | Автор проекта, Прутов Александр
Партнер-инвестор, Лукин Е.П.
Промышленный дизайнер, Гущин Михаил
Никита
Довгалюк Иван
Николай
Кузовкин Алексей
Саланин Денис
Трофимов Кирилл

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Создание КД, РД, мануал |  |  | 5 | 10 | 1 | 2023-12-01
Получение патента в РФ |  |  | 10 | 10 | 5 | 2024
Получение патента в странах БРИКС |  |  | 10 | 10 | 10 | 2025
Создание первичного КБ (конструкторского бюро) — гибридного формата с помощью специалистов на подряде | Для выполнения первичных задач силами различных необходимых специалистов по договору подряда |  | 10 | 10 | 2 | 2023-10-30
Создание КД, РД, мануал | Получение документации для регистрации продукции, для производства продукции и для дальнейшего обслуживания, ремонта и модернизации продукции. А так же для работы с устройствами |  | 10 | 10 | 2 | 2023-10-30
Прохождение Главгосэкспертизы |  |  | 10 | 10 | 2 | 2023-10-30
Произвести расчет экономики проекта | Финансовый документ — для понимания стоимости продукта — стоимость создания производства, стоимость комплектующих и сборки, зарплата, налоги, платежи |  | 10 | 10 | 2 | 2023-10-30
Провести расчет объема рынка | Для понимания потенциала развития сегодня, в будущем. Какой существует рынок в РФ и странах БРИКС, какой рынок может появится в будущем, какой рынок могу создать я своим продуктом |  | 10 | 10 | 2 | 2023-10-30
Проработать варианты привлечения финансирование для выполнения заказа в случае отложенного платежа(лизинг?) | Для понимания источников финансирования в случае поступления заказа без предоплаты. А так же необходим источник финансирования для проработки прототипов, создании новых моделей — экспериментов |  | 10 | 10 | 10 | 2023-10-30
Создание промышленного дизайна «дронопорта» | Для понимания конструктивных особенностей разработки, для поиска дальнейших улучшений, и презентации красивых визуализации партнерам и инвесторам для развития |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Проведение переговоров — презентация и обсуждение будущего продукта «дронопорт» с руководителями компаний в сфере БАС | Для получения обратной связи и понимания ситуации на сегодняшний день и ближайшего будущего, для выстраивания деловых отношений по применению их продукции в своих разработках и предложение им своих услуг |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Проведение переговоров — презентация и обсуждение будущего продукта «дронопорт» с представителями потенциальных компаний Заказчиков (нефтегазовая сфера, МЧС, с/х, Армия) | Для получения обратной связи и понимания ситуации на сегодняшний день и ближайшего будущего, для выстраивания деловых отношений по применению их продукции в своих разработках и предложение им своих услуг. Для получение заказа на готовую продукцию и разработку перспективных решений |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Проработка стратегии выхода зарубеж в рамках БРИКС |  |  | 5 | 5 | 10 | 2023-12-30
Создание нового юр.лица ООО «Дронопорт Урал» для долгосрочного развития с НТИ |  |  | 10 | 10 | 1 | 2023-11-01
Заключения договора с производством для сборки прототипа устройства |  |  | 10 | 10 | 5 | 2023-12-30
Необходимо будет проработать алгоритм получения разрешений на полет в зоне проведения полевых испытаний в Челябинской обл.г.Миасс |  |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Проработать вопрос страхования — грузовой техники, дронопорта, услуги |  |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Прохождение Главгосэкспертизы — получение разрешений на создание продукции и эксплуатацию |  |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Необходимо произвести экономический расчет доставки колонны техники для создания «хаба» - в Арктике, в Мурманске, в ХМАО, на Сахалине, а так же за границей в странах БРИКС — Африка, пустыня, джунгли |  |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Проработать юридические вопросы — логистики колонны техники заграницу |  |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30
Проработать вопросы страхования груза и ответственности |  |  | 10 | 10 | 10 | 2023-12-30

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервиса/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервис)
Необходим эксперт по патентованию в РФ — для проведения консультации для самостоятельной подачи онлайн заявки на патент полезной модели | в начале проекта — сентябрь 2023 | получение рабочего алгоритма действий | экспертное мнение |  | не будет патентной защиты — не будет дальнейшего развития проекта
Необходим эксперт по патентованию в странах БРИКС — для проведения консультации для самостоятельной подачи онлайн заявки на патент полезной модели | в начале проекта — сентябрь 2023 | получение рабочего алгоритма действий | экспертное мнение |  | не будет патентной защиты — не будет дальнейшего развития проекта на зарубежных рынках БРИКС
Необходима помощь в заключении стратегического партнерского соглашения с компанией Hive.aero (производителем автоматизированных дронопортов) для создания «Дронопорта Урал на базе дронопорта Hive.aero»
Необходим заказ на проведение полевых работ
Необходима помощь в заключении стратегического партнерского соглашения с компаниями по типу «Андройдная техника», «Конкордия» и компаниями по робототехники для создания «Дистанционно управляемого грузового автомобиля Урал»
Необходимы стартап проекты готовые произвести физические испытания своих наработок на нашем оборудовании
Необходимо проработать сотрудничество с «Креативной Экономикой АСИ» в партнерстве со странами БРИКС на организацию проведения съемок фильма об Арктике(климатическая повестка — таяние льдов,и исследование» | у нас есть Арктический автобус +жилые вагнончики+дронопорт +дроны — нужен заказ и надо ехать!

## Бэклог гипотез (доп.)
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 |  |  |  | Наши покупатели — компании нефтегазовой отрасли |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 225 | Имею практический опыт работы на объекте «Сахалин-2» | Выявил потребность | Формировать предложение под запрос
2 |  |  |  | Наши покупатели — компании производители агродронов |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125 | Провел переговоры с руководством компаний агродронов на Архипелаге 2023 | Выявил потребность | Формировать предложение под запрос
3 |  |  |  | Наши покупатели — научные компании исследователи, экспедиции — изучающие новые территории Севера, Арктики |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 225 | Провел переговоры с руководством компаний работающих с Арктикой на Архипелаге 2023 | Выявил потребность | Формировать предложение под запрос
|  |  |  | Наши покупатели — научные компании исследователи, экспедиции в союзе с компаниями стран БРИКС — изучающие Арктику на предмет таяния льда (климатическая повестка) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
4 |  |  |  | Наши покупатели — МЧС — проводящие длительные работы в сложных удаленных территориях |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 225 | Провел переговоры с руководством МЧС на Архипелаге 2023 | Выявил потребность | Формировать предложение под запрос
5 |  |  |  | Наши покупатели — Армия — проводящие длительные работы в сложных удаленных территориях с помощью БПЛА |  |  |  | 7 | 7 | 9 | 441
6 |  |  |  | Наш продукт — это «крепление» на прицеп любой грузовой техники (Урал, Камаз, Индийской, Китайской) позволяющее зафиксировать «Дронопорт» для перевозки в условиях бездорожия, сложных климатических условиях |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 729
7 |  |  |  | Наш продукт — это «прицеп любой грузовой техники (Урал, Камаз, Индийской, Китайской) с «Дронопортом» -позволяющий перевозить «Дронопорт с БПЛА» в условиях бездорожия, сложных климатических условиях — для проведения длительных работ с БПЛА |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 729
8 |  |  |  | Наш продукт — это «любой грузовой автомобиль (Урал, Камаз, Индия Китай) с «Дронопортом» -позволяющий перевозить «Дронопорт с БПЛА» в условиях бездорожия, сложных климатических условиях — для проведения длительных работ с БПЛА |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 225
9 |  |  |  | Наш продукт — это колонна грузовой техники (Урал, Камаз, Индия Китай) с прицепом «Дронопорт с БПЛА», с прицепом-жилым вагончиком для людей, с грузовым прицепом, с топливным-прицепом, с легковым Уазиком сопровождения — позволяющая развернуть рабочий хаб «Дронопорт с БПЛА» в условиях бездорожия в сложных климатических условиях — для проведения длительных работ с БПЛА |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 729
|  |  |  | Проработать возможность создания сервисной компании для оказания услуг на базе дронопорта по проведению работ Заказчика |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
|  |  |  | Проработать возможность создания сервисной компании для оказания услуг по развертыванию хаба-дронопорта с техническим обслуживанием данного комплекса |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
|  |  |  | Составить детализацию комплектации «Дронопорта» - для формирования базы запасных частей и компонентной базы |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
|  |  |  | Провести исследование ранка на предмет перспектив использования Отечественного ПО |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
|  |  |  | Проработать возможность создания «колонны дронопорта Урал» в компьютерной игре Crossout (или Unreal Engine) — для создания красивой визуализации, для презентаций, и для будущего проекта по дистанционному управлению |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 8
|  |  |  | Проработать вариант работы со спутниковыми системами связи низкой орбиты |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
|  |  |  | Проработать вариант установки в дронопорт передвижной развертываемой станции связи (5G, wi-fi, Li-fi) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
Необходимо ли СРО для проектирования — для создания КД, РД, документации?
Если необходимо СРО — тогда нужно будет договариваться со специализированной компанией о партнерской работе — что увеличивает стоимость работ
Наши покупатели — компании производящие съемки кино в Арутике (про таяние льдов) на Севере, или в жарких странах — пустыня, Африка, джунгли

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство