## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 3 | 2 | 1 | 1
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Тестовый доступ к продукту | 30 пользователей | 2023-08-06 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6
|  | Доработка сервиса Мониторинг | Сервис с собственным дизайном и полным функционалом | 2023-09-20 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3
|  | Установка дополнительных станций Покрытие всей Кемеровской области | 12 станций | 2023-10-15 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6
|  | Уравнивание станций | 24 станции | 2023-09-01 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10
|  | Сдача сети в Росреестр | 24 станции | 2023-09-20 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10
|  | Создание свего сервиса данных | Замена китайского софта на разработанный нами | 2024-02-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
|  | Создание своего ЛК | Замена китайского софта на разработанный нами | 2024-04-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
|  | Создание своей программы сети | Замена китайского софта на разработанный нами | 2024-07-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Матабирование на соседние регионы | 1 регион | 2025-02-01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6
| Продажи/клиенты | Заключение договоров с сектором B2B (шаты, строители) | 15 договоров | 2023-12-31 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10
|  | Захват части рынка | 30% рынка | 2024-12-31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8
|  | Охват рынка B2C (геодезические фирмы) | 50 % рынка | 2024-02-01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5
|  | Заключение договоров с сектором B2G (государстенные геодезиеские службы) | 50 % рынка | 2024-03-01 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7
| Финансы | Закупка основного комплекта оборудования |  | 2023-09-01 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10
|  | Закупка запасного комплекта оборудования |  | 2024-03-01 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6
| Команда | Backend- разработчик |  | 2023-12-01 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
|  | Frontend-разработчик |  | 2024-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  | Создание технической поддержки |  | 2024-02-01 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8
|  | Создание отдела продаж |  | 2023-12-01 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
|  | Работа с B2B сегментом | 390 компаний | Если мы соберем круглый стол для сегмента B2B (шахты, строители), то сможем заключить первые 15 договоров | Собрать круглый стол по запуску сети СДГС Кузбасс | Количество заключенных договоров |  | 6 | 8 | 8 | 384
|  | Работа с B2G сегментом | 112 компаний | Если мы зарегистрируем сеть в Росреестре, то сможем заключить договор на доступ к данным 80% государственных учреждений связанных геодезией | Зарегистрировать сеть, провести переговоры | Количество заключенных договоров |  | 6 | 5 | 7 | 210
|  | Работа с B2B сегментом | 437 физ лиц и ИП | Если дадим бесплатный тестовый доступ новым пользователям, то количество пользователей, которых купит подписку увеличится на 30 % | Дать бесплатный тестовый доступ | Количество купленных подписок |  | 2 | 3 | 5 | 30

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Если мы снизим цену на подписку, то захват рынка будет 80% | Снижение рыночной цены, захват рынка | 500 | 2 | 2 | до 5 000 | Более 100
Если мы повысим цену на подписку, то придадим ценность продукта в глазах клиентов | повысить цену, обьснить ценность продукта | 50 | 2 | 6 | 5 000-50 000 | Более 40
Если мы прорекламируем сеть в интернет каналах с посылом что "Мы самая большая и первая официально зарегистрированная сеть в Кузбассе, то получим больше новых клиентов | Зарегистрировать сеть, провести переговоры | 1000 | 6 | 3 | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство