## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | организация (команда) | создание компьютерной модели ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | компьютерная модель ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 2024-06-01 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5
|  | организация (команда) | Изготовление опытного образца ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | опытный образец ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 2024-12-01 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5
|  | предприятие | запуск в серийное (массовое) производство ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | серийное (массовое) производство ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 2025-09-01 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5
|  | предприятие | расширение производства | выход на международный рынок | 2026-03-01 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5
| Продажи/клиенты | организация (команда) | Предварительный анализ рынка для определения потребности в ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Определение конкурентных преимуществ ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова (более высокая скорость оборотов двигателя при сохранении достаточного крутящего момента) | 2024-02-01 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10
|  | организация (команда) | анализ рынка для определения потребности в ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Определение количественной потребности в ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 2024-08-01 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10
|  | организация (команда) | поиск заказчиков для ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Контракты с заказчиками ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 2025-03-01 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8
|  | предприятие | заключение контрактов с зарубежными компаниями для продажи ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | заключение контрактов с зарубежными компаниями для продажи ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 2025-12-01 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9
| Финансы | организация (команда) | поиск источника финансирования для создания компьютерной модели и создания опытного образца ДВС | кредит (займ, грант) для создания компьютерной модели и создания опытного образца ДВС | 2024-03-01 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7
|  | организация (команда) | поиск источника финансирования для серийного производства ДВС | кредит (займ, грант) для серийного производства ДВС | 2025-03-01 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5
| Команда | Риянов А.В. | поиск организации (команды) для реализации проекта на основе моего изобретения - кривошипно-двухползунный механизм Риянова (патенты в странах: RU2634851C1 - Россия, JP6373516B1 - Япония, CN108235713B - Китай, EP3530879B1 - Великобритания) | Организация (команда), занимающаяся внедрением изобретения | 2023-12-01 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9
|  | организация (команда) | поиск предприятия или основание предприятия для серийного (массового) производства ДВС | создание предприятия или заключение контракта со сторонним предприятием для производства ДВС | 2025-03-01 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
поиск организации (команды) для реализации проекта на основе моего изобретения - кривошипно-двухползунный механизм Риянова (патенты в странах: RU2634851C1 - Россия, JP6373516B1 - Япония, CN108235713B - Китай, EP3530879B1 - Великобритания) | Организация (команда), занимающаяся внедрением изобретения | 6.3333 | 9 | 5 | 5 | 2023-12-01
Предварительный анализ рынка для определения потребности в ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Определение конкурентных преимуществ ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова (более высокая скорость оборотов двигателя при сохранении достаточного крутящего момента) | 6.6667 | 10 | 5 | 5 | 2024-02-01
поиск источника финансирования для создания компьютерной модели и создания опытного образца ДВС | кредит (займ, грант) для создания компьютерной модели и создания опытного образца ДВС | 5.6667 | 7 | 5 | 5 | 2024-03-01
создание компьютерной модели ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | компьютерная модель ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 7.3333 | 5 | 9 | 8 | 2024-06-01
анализ рынка для определения потребности в ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Определение количественной потребности в ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 6.6667 | 10 | 5 | 5 | 2024-08-01
Изготовление опытного образца ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | опытный образец ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 7 | 5 | 9 | 7 | 2024-12-01
поиск заказчиков для ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Контракты с заказчиками ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 6 | 8 | 5 | 5 | 2025-03-01
поиск источника финансирования для серийного производства ДВС | кредит (займ, грант) для серийного производства ДВС | 6 | 5 | 8 | 5 | 2025-03-01
поиск предприятия или основание предприятия для серийного (массового) производства ДВС | создание предприятия или заключение контракта со сторонним предприятием для производства ДВС | 5.3333 | 7 | 5 | 4 | 2025-03-01
запуск в серийное (массовое) производство ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | серийное (массовое) производство ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 6.3333 | 5 | 9 | 5 | 2025-09-01
заключение контрактов с зарубежными компаниями для продажи ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | заключение контрактов с зарубежными компаниями для продажи ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 7 | 9 | 7 | 5 | 2025-12-01
расширение производства | выход на международный рынок | 7 | 5 | 9 | 7 | 2026-03-01

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервис)
Информационная поддержка для поиска организации (команды) для реализации проекта на основе моего изобретения - кривошипно-двухползунный механизм Риянова (патенты в странах: RU2634851C1 - Россия, JP6373516B1 - Япония, CN108235713B - Китай, EP3530879B1 - Великобритания) | 1 этап/ 01.12.2023 | Организация (команда), занимающаяся внедрением изобретения | Потребность в профессиональных экспертах | Заключение договора с организацией (командой) по передаче доли в прибыли от реализации проекта | Не получится произвести первоначальные работы по экспертизе моего изобретения, создания компьютерной модели и опытного образца ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова

## Бэклог гипотез (доп.)
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-12-01 | 2 этап |  | Конкурентная привлекательность ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Сравнение существующих ДВС и ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова с целью определения преимущества ДВС на основе моего изобретения (скорость оборотов) | Технические данные предлагаемых ДВС | Скорость оборотов ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова превышает скорость оборотов существующих ДВС при обеспечении достаточного крутящего момента | 4 | 10 | 7 | 280 |  |  | Проект имеет инвестиционную привлекательность
2 | 2024-06-01 | 5 этап |  | Достаточный объем рынка для запуска серийного производства ДВС с характеристиками, определенными на основе компьютерной модели ДВС на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | Анализ объема предложений ДВС с характеристиками, близкими к данным ДВС проекта, на основе открытых источников, опрос потенциальных заказчиков | Количество предложений ДВС в натуральном и стоимостном выражении | Объем рынка достаточен для запуска серийного производства ДВС, созданном на основе кривошипно-двухползунного механизма Риянова | 4 | 10 | 7 | 280 |  |  | Поиск инвестиций для запуска производства

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство