## Ганта
| Работы | Начало | Конец | Длительность, дн.
Разработка проектной документации | Составление Сметы | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 7 | разработка проектной документации (смета, график ганта, риски, устав (паспорт проекта)
| Создание диаграммы Ганта | 2023-09-17 | 2023-09-23 | 6 | Набор команды, распределение полномочий, выбор рукоовдителя
| Анализ рисков | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 7 | Анализ рынка (Анализ ЦА, анализ конкурентов, анализ стейкхолдеров)
| Паспорт проекта | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 7
Формирование команды | Набор команды | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 3
| Распределение полномочий | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 5
| Выбор руководителя | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 2
Анализ рынка | Анализ целевой аудитории | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 7
| Анализ конкурентов | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 7
| Анализ стейкхолдеров | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 7
Разработка платформы News Connect | Определение функциональных и нефункциональных требований платформы | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 14
| Проектирование архитектуры и пользовательского интерфейса | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 14
| Разработка фронтенда и бэкенда платформы | 2023-12-16 | 2024-02-10 | 56
| Тестирование и отладка функциональности платформы | 2024-02-11 | 2024-02-18 | 7
Реализация алгоритмов сортировки новостей | Исследование и разработка интеллектуальных алгоритмов сортировки новостей | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 14
| Обработка и анализ данных для обучения алгоритмов | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 7
| Обучение и настройка алгоритмов на основе собранных данных | 2024-03-13 | 2024-03-27 | 14
| Внедрение алгоритмов в платформу и их интеграция с пользовательским интерфейсом | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 9
Интеграция с новостными изданиями | Выбор и установление партнерских отношений с изданиями | 2024-04-07 | 2024-04-15 | 8
| Разработка API для взаимодействия с изданиями | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 14
| Интеграция платформы с выбранными изданиями | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 14
| Тестирование и настройка интеграции с изданиями | 2024-05-16 | 2024-06-10 | 25
Разработка модели подписки | Исследование моделей подписки и их применимости для платформы. | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 10
| Разработка и внедрение модели подписки | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 14
| Создание возможности оплаты подписки и управления подписками в пользовательском интерфейсе | 2024-07-07 | 2024-07-20 | 13
| Тестирование и отладка функциональности модели подписки | 2024-07-21 | 2024-08-11 | 21
Тестирование и оптимизация | Проведение функционального и пользовательского тестирования платформы | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 8
| Выявление и исправление ошибок и проблем | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 20
| Использование обратной связи пользователей для улучшения функциональности и интерфейса. | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 7
| Оптимизация производительности и масштабируемости платформы | 2024-09-19 | 2024-10-05 | 16
Запуск и маркетинг | Планирование и подготовка к запуску платформы | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 14
| Создание маркетинговой стратегии и продвижение платформы | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 22
| Запуск платформы и мониторинг ее работы | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 14
| Развитие и продвижение платформы для привлечения новых пользователей | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 22
|  |  | Общая длительность | 435

## Смета
№п/п | Наименование | Ед.измер. | Количество (шт.) | Цена за ед. | Общая стоимость
1 | Разработка тезнического задания | р | 1 | 50000 | 50000
2 | Проектирование архитектуры приложения | р | 1 | 100000 | 100000
3 | Разработка дизайна приложения | р | 1 | 150000 | 150000
4 | Создание серверной части приложения | р | 1 | 20000 | 20000
5 | Тестирование и отладка приложения | р | 1 | 100000 | 100000
6 | Размещение приложения в App Store и Google Play | р | 2 | 525000 | 1050000
7 | Маркетинговые исследования и продвижение приложения | р | 1 | 150000 | 150000
8 | Поддержка и обновление приложения в течение года | р | 10 | 100000 | 1000000
| ИТОГО | р |  |  | 2620000

## Матрица рисков
| Работа | Риск | e | i | МС | МР | Тр
1 | загрузка новостей | неправильное отображение новостей | 0.3 | 0.7 | улучшение алгоритма обработки данных | разработка резервного алгоритма | неразборчивый формат заголовков новстей | e=(0;1) | вероятность риска
2 | обновление данных | отсутсвие обновлений | 0.1 | 0.9 | разработка механизма автообновления данных | проверка источников данных на наличие обновлений | нет обновлений за 24 часа | i=(0;1) | произойдет/не произойдет
3 | поиск новостей | низкая релевантность найденных новостей | 0.2 | 0.8 | оптимизация параметров алгоритма поиска | улучшения релевантности | малое количество совпадений ключевых слов | мр | метод реагирования | риск произошел, что делать?
4 | вывод новостей | ошибки форматирования на экране | 0.15 | 0.85 | улучшение механизма обработки текстов | автоматическое исправление ошибок формирования | некорретное отображение символом | мс | методы снижения | что мы можем сделать, чтобы снизить риск
5 | аутентификация пользователей | доступ неавторизованным пользователям | 0.1 | 0.9 | создание системы обратной связи | усилие механизма проверки подлинности | попытка входа с некорректными данными | тр | триггер | события которые говорят, что этот риск скорее всего произойдет
6 | загрузка изображений | долгая загрузка изображений | 0.05 | 0.95 | улучшение скорости соединения и сжатия изоброажений | оптимизация алгоритма загрузки изображений | низкая пропускная способность интернета
7 | установка уведомлений | отправка повторных уведомлений | 0.07 | 0.93 | улучшение алгоритма управления уведомлениями | разработка механизма проверки отправленных уведомлений | сбой отправки уведомления | i=e*i
8 | резервное копирование данных | потеря данных из-за сбоя в резервном копировании | 0.03 | 0.97 | повышение надежности хранения данных | проверка и обновление механизма резервного копирования | ошибка при создании резервной копии
9 | монетизация приложения | низкая конверсия пользователей в платежные клиенты | 0.12 | 0.88 | внедрение механизмов поощрения и лояльности пользователей | анализ и улучшение пользовательского опыта в монетизации | низкое количество платежей от пользователей

## Матрица РАЗУ
Матрица распределения административных задач управления
№ | Работа | Описание | Руководитель проетка | Команда проекта | Дизайнер приложения | Команда разработчиков | Тестировщик
1 | Анализ рынка и конкурентов | Изучение существующих новостных приложений и конкурентов на рынке, анализ их особенностей и возможностей | !ХПКС | ИХОР | - | - | -
2 | Определение требований и функциональности | Составление списка требований к новостному приложению и определение его основной функциональности | !ПКСX | ИХОР | IР | IР | IР
3 | Проектирование пользовательского интерфейса | Разработка дизайна и пользовательского интерфейса новостного приложения, визуализация функциональности | П!XО | XК | ИРC | IРC | РC
4 | Backend-разработка | Разработка серверной части приложения и базы данных, реализация функциональности | П!К | XК | - | XИОC | РI
5 | Frontend-разработка | Разработка клиентской части приложения, создание пользовательского интерфейса | ПО! | КC | C | ИXC | C
6 | Тестирование и отладка | Проведение функционального и пользовательского тестирования, исправление ошибок и багов | ЯХК | ПХI | СХ | ХIО | !ИХР
7 | Оптимизация производительности и безопасности приложения |  | !К | XПР | - | СОИI | IС
8 | Разработка маркетинговой стратегии и создание промо-материалов |  | ЯКПI | О!С | - | - | -
9 | Оценка рисков и составление плана проекта |  | XКIП | О!С | Р | Р | Р
10 | Создание диаграммы Ганта и распределение ресурсов |  | XКI | О!СП | - | - | -
11 | Сбор обратной связи от пользователей и анализ ее результатов |  | ЯКIП | О!С | - | - | -
12 | Проектирование | Создание прототипа интерфейса приложения | ЯК | ПИCX | РI | !ОИ | РI
13 | Внедрение | Подготовка приложения к выпуску | !КОI | СИП | - | - | -
14 | Сбор обратной связи от пользователей и анализ ее результатов |  | !КОI | СИП | - | - | -
15 | Внесение изменений и улучшений в приложение на основе обратной связи и мониторинга показателей использования приложения. |  | ЯОI | СИПК | РI | РIИ | РI
| Я (1) | единоличное принятие решения
| ! (1) | участие, с правом реш.подписи | коллегиальное решение
| Р | участие, Без права реш.подписи
| И | исполнитель
| Х | несколько исполнителей |  |  | координируют деятельность исполнителя
| П (1) | планирование |  |  | определяет критерии успешности выполнения данной деятенльности
| К (1) | контроль исполнения
| О (1) | организация |  |  | организовал деятельсть
| С | согласовываются работы и принятые решения в рамках данной работы
| I | предоставление информации/консультация
| - | не учавствуют в выполнении работы