## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 3 | 4 | 2 | 2
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | А. Пушкин | Интеграция процесса формирования тестовой модели , молекулярно-биологическая работа | 2023-09-01 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10
|  | А. Комиссаров | Контроль качества модели | 2023-12-12 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8
|  | С. Ряховский | Разработка пайплана анализа микроРНК экспрессии | 2023-10-01 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10
|  | А. Богданова | Разработка пайплана анализа микроРНК экспрессии | 2023-10-01 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10
|  | А. Малек | Контроль качества сбора образцов | 2023-12-12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10
|  | Д. Ботов | Разработка модели | 2023-10-01 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8
|  | И. Курносов | Отбор клинических случаев для тестового исследования | 2023-09-01 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10
| Продажи/клиенты | А. Омелиевич | Анализ рынка | 2023-12-12 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10
|  | Ю. Возвышаева | Контроль закупки компонентов | 2023-09-01 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10
|  | А. Пушкин | Выступления на профильных конференцих | 2023-12-12 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7
| Финансы | А. Пушкин | Привлечение инвестиций на валидацию модели | 2023-12-12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10
|  | Ю. Возвышаева | Написание заявок на грант | 2023-12-12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10
| Команда | А. Пушкин | Подбор персонала | 2023-12-12 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10
|  | Ю. Возвышаева | Подбор персонала | 2023-12-12 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2022-12-03 | сегмента и проблемы | информирование | Нейроонкологам нужна малоинвазивная диагностика ОГМ | Выступим на конференции | Сбор заявок на тестовое исследование | Гипотеза подтвердится, если соберем 100 заявок | 4 | 10 | 7 | 1000 | выступим на конференции | Собрали заявки на 50 образцов | Необхродимо масштабирование исследования
2 | 2022-12-03 | решения /MVP |  | РНК в плазме ассоциированы с ОГМ | проведем исследование | чувствительность и специфичность | показателями чувствительности | 1 | 5 | 7 | 300 | data-driven | тестовую модель | необходимо масштабирование исследования
3 | 2022-12-03 | лидов | привлечение НМИЦ к сотрудничеству | НМИЦ готовы внедрять технолигию | будем ходить в гости к администрации и беседовать | количество готовых НМИЦ | при сборе 10 готовых НМИЦ | 1 | 5 | 5 | 1000 | привлекли лидов | оценили готовность внедрения технологии | Формирование проекта договор о сотрудничистве

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
Необходима ненвазивная диагностика опухолей | опрос пациентов | 100 | 7 | 10
Поддержка техновизионера сущности проекта | участие в конференциях | 10 | 5 | 10
Технологическая возможность использования NGS | консультации с административным корпусом ЛПУ | 10 | 5 | 10
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 30
[5 empty] | b2g | 10
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Разработка модели для классификации | получить MWP | 500 | 10 | 10 | 5 | 2023-12-12
Тестирование MWP в полевых условиях | показатели эффективности, колитчество запросов, отзывы | 50 | 10 | 5 | 1 | 2024-06-30
Получение инвестиций на масштабирование | Получить соглашение с индустриальным партнером или грант | 140 | 10 | 7 | 2 | 2024-12-12
Тестирование разработанной модели | получить метрики качества модели | 500 | 10 | 10 | 5 | 2023-11-12

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
Неинвазивное определение типа опухоли головного мозга | выполнение запроса | избежать операцию (снять риски, экномия времени, денег и человеческого ресурса) | снижение стоимости диагностики, избежание операции | продажа | реализация | модель для анализа данных | от лечащих врачей

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство