## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 3 | 5 | 2 | 8
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Белов С. | Разработка интерфейса визуального редактирования шаблонных блоков | Разработанный интерфейс для редактирования шаблонов на базе прототипа | 2023-09-30 | 3 | 6 | 4 | 8
|  | Амирасланов Р., Козырев Д. | Разработка функционала загрузки собственных изображений | Разработанный интерфейс модуля загрузки собственных материалов, в т.ч. Изображений | 2023-10-01 | 6 | 6 | 4 | 8
|  | Амирасланов Р. | Разработка новых шаблонов размещения информации в курсе | 9 шаблонов: карусель, слайдер, табы, аккордеон, 5 текстовых | 2023-10-31 | 6 | 6 | 4 | 8
|  | Белов С., аналитик Лабмедиа | Доработка технической документации по ГОСТ | Комплект программной документации на программный комплекс | 2023-10-31 | 6 | 6 | 4 | 8
|  | Амирасланов Р., Козырев Д. | Доработка функционала для индивидуального заполнения контентом | Интерфейс настройки курса, загрузки материалов для скачивания, глоссария | 2023-11-15 | 7 | 6 | 4 | 8
|  | Власова В., Рябинин А., Белов С. | Подача документов на внесение в реестр ПО Минцифры | Заявка https://reestr.digital.gov.ru/ | 2023-11-30 | 8 | 6 | 5 | 8
|  | Власова В. | Пройти экспертизу инновационного проекта в Сколково | Включение в список проектов lk.sk.ru | 2023-12-01 | 8 | 6 | 5 | 8
|  | Амирасланов Р., Козырев Д. | Разработка интерфейса для дообучения Ai на собственных материалах заказчика (word, excel, pdf) | Разработанный интерфейс программного модуля для работы с Ai | 2023-12-31 | 8 | 6 | 5 | 8
|  | Белов С., Аналитик ГПХ, | Доработка технической документации по ГОСТ | Комплект программной документации на программный комплекс с учетом доработок | 2023-12-31 | 8 | 6 | 5 | 8
|  | Амирасланов Р., Козырев Д. | Разработка функционала загрузки видео и интерфейса модуля "Видео" | Разработанный интерфейс модуля загрузки собственных материалов, в т.ч. Видео | 2024-02-01 | 8 | 6 | 5 | 9
|  | Белов С., Аналитик ГПХ, | Доработка технической документации по ГОСТ | Комплект программной документации на программный комплекс с учетом доработок | 2024-02-15 | 8 | 6 | 5 | 9
| Продажи/клиенты | Белов С., Рябинин С. | Представить ДелайКурс на Конференции Поток (Мск) | 30 входящих лидов для отработки | 20-21.09.2023
|  | Власова В. | Представить ДелайКурс на Pitch&Go в Сколково https://pitchgo.ru/ | Очная презентация проекта, не менее 2 заявок от инвесторов | 2023-10-10
|  | Белов С., Рябинин А. | Настроенная воронка продаж (лидогерецая с сайта) | Настроенная в CRM воронка | 2023-09-28
|  | Белов С. | Пилотный запуск в коммерческом секторе | Соглашение, Протокол по результатам опэ | 2023-10-31
|  | Блов С. | Презентация проекта в СберУниверситете https://conference.sberuniversity.ru/ | ДелайКурс среди финалистов EdTech Сбера | 2023-10-20
|  | Белов С., Рябинин А. | Пилотный запуск в академическом секторе, МУБиНТ | Соглашение, обратная связь, рекомендации от преподавателей | 2023-11-30
|  | Белов С., Быкова Н. | Проведение custdev-сессии среди заказчиков Ламедиа (по проекту BoxBattle) | Документ с результатами интервью: функционал | 01.10.2023-.1.11.2023
|  | Белов С. | Тестирование гипотез по каналам продаж | Список ключевых каналов продаж (2-3) | 2023-12-15
|  | Белов С. | Запуск рекламной кампании по отобранным ключевым каналам (2-3 канала) | 100 качественных лидов | 2024-01-01
| Финансы | Власова В. | Получение Микрофинансирования Сколково для ДелайКурс | Первая заявка на микрогрант до 2 млн руб.(маркетинг, мероприятия) | 2023-12-25
|  | Власова В. | Оценка инвестиционной привлекательности проекта | Сформулированный Инвестиционный меморандум проекта | 2023-11-15
|  | Рябинин А., Белов С. | Получение финансирования на доработку проекта под задачи заказчика | Договор (коммерч/академич сектор), лицензия и ТЗ на доработку | 2023-11-15
|  | Белов С. | Продажа лицензии B2B | Лицензионное соглашение | 2023-12-31
|  | Власова В. | Компенсация РК от РФРИТ для IT-компаний | Получение средств за рекламу услуг (доработка) | 2024-03-01
|  | Рябинин А. | Привлечение эксперта по продажам, выстраивание процесса | Выстроенный процесс продажи, скрипты | 2023-09-25
|  | Белов С. | Привлечение менеджера по продажам, ГПХ | Договор (сделка) с МП Лабмедиа | 2023-09-25
| Команда | Рябинин А. | Привлечение аналитика, совмещение Лабмедиа | Договор ГПХ, почасовая | 2023-10-15
|  | Рябинин А. | Привлечение специалиста Ai, ГПХ | Договор ГПХ на консультационные услуги | 2023-11-01
|  | Белов С. | Привлечение менеджера по продажам | Трудовой договор с МП | 2024-02-01
|  | Белов С., Власова В. | Обучение членов команды, Сколково, MООС, Актуализация компетенций тех. специалистов | Свидетельства КПК или результаты открытых курсов | 2024-03-01
|  | Рябинин А. | Запуск партнерской программы по продаже лицензий B2B | 10 Партнерских соглашений | 2024-02-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервси)

## Бэклог гипотез (доп.)
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
[6 empty] | Предложим потестировать функционал MVP (сбор через форму https://promo.delaicourse.ru/) | количество положительной ОС от В2В и В2С
пример |  | 2023-09-05 |  |  | Наша основная ЦА - руководители отделов обучения крупных компаний, B2B | Переговорим с текущими клиентами компаний 2000+ сотрудников, 15 созвонов | Готовность к онлайн-презентации MVP и дальнейшим переговорам | Гипотеза подтвердится, если мы договоримся о презентации MVP с 10 потенциальными клиентами В2В | 4 | 10 | 7 | 280
|  | 2023-10-15 |  |  | Крупным компаниям (на всем рынке EdTech) интересен продукт с Ai | Запустим РК с информацией об Ai в разработке, сбор через форму на сайте | Количество качественных лидов в воронке CRM | Гипотеза подтвердится, если мы получим не менее 100 кв.лидов за период 5 раб.дней
|  | 2023-10-20 |  |  | У заказчиков есть потребность замены ушедших авторских средств (закончилась лицензия) | Запустим РК с информацией об импортозамещающем продукте | Количество качественных лидов в воронке CRM | Гипотеза подтвердится, если мы получим не менее 100 кв.лидов за период 5 раб.дней
|  | 2023-11-20 |  |  | У заказчиков есть потребность в разработке доп.функционала к стандартному набору (например, iSpring) | Поговорим с клиетами, работающими с продуктом iSpring и аналогов | Готовность к онлайн-презентации MVP и дальнейшим переговорам | Гипотеза подтвердится, если мы договоримся о презентации MVP с 10 потенциальными клиентами В2В
|  | 2023-11-20 |  |  | У заказчиков есть потребность в "своем" средстве разработки со стандартными шаблонными блоками по брендбуку | Запустим РК с информацией о брендированном средстве разработки ЭК | Количество качественных лидов в воронке CRM | Гипотеза подтвердится, если мы получим не менее 100 кв.лидов за период 5 раб.дней

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство