## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 2 | 4 | 1 | 3
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Мдинарадзе Т. | Создать макет (или видео) для демонстрации возможностей видеоинтервьюера и его аналитики | Создано 2 варианта макета | 2023-10-31 | 3
|  | Мдинарадзе Т. | В рамках НИОКР разработать основные модули платформы, проверить интеграционную работспособность, функциональную совместимость | Соблюдены требования ТЗ, создано MVP | 2024-06-30 | 4
|  | Томилов И. | Провести тестирования нейросеток, аналитик и других модулей интервьюера (смоделировать прохождение реального респондента) | Протестировано на 10 респондентах, подготовлено ТЗ на доработку | 2024-10-30 | 5
|  | Булаш В. | Доработать необходимые изменения по функционалу, действиям пользователей, репрезентативности результатов | Протестировано на 10 респондентах. Получены запланированные результаты. Создано MMP | 2024-12-15 | 6
|  | Мдинарадзе Т. | Провести испытания, пилоты на лояльных клиентах | Протестировано на 3 клиентах (30-50 респондентов). Получена обратная связь | 2025-01-15 | 7
|  | Булаш В. | Внести доработки после пилотов по обратной связи клиентов, результатам испытаний | Решение введено в полноценную эксплуатацию | 2025-02-28 | 8
|  | Мдинарадзе Т. | Подать заявку в Роспатент/ФИПС/иные органы регистрации РИДов | Получен патент/свидетельство | 2025-04-30 | 8
|  | Булаш В. | Приобрести технологические мощности для масштабирования производства согласно ТЗ | Продукт развернут на технологических мощностях | 2025-05-30 | 9
| Продажи/клиенты | Камалова Ю. | Провести глубинные интервью, получить обратную связь от потенциальной ЦА (проверить продукт и ЦА на совместимость) | Подтверждена гипотеза о проблеме, получены письма-поддержки | 2023-09-30 |  |  |  | 4
|  | Мдинарадзе Т. | Подтвердить параметры спроса после демонстрации MVP | Обновленный бизнес-план | 2024-06-30 |  |  |  | 5
|  | Камалова Ю. | Провести переговоры с потенциальными клиентами об интеграции решения в текущие сервисы | Подписаны 6 соглашений о намерениях о пилотировании MMP | 2024-12-15 |  |  |  | 6
|  | Камалова Ю. | Провести бесплатное пилотирование на основании соглашений | до 3 клиентов | 2025-01-15 |  |  |  | 6
|  | Камалов Р. | Разработать позиционирование продукта/компании и маркетинговую стратегию на срок от 1 до 3х лет | Запуск маркетинговой кампании | 2025-03-31
|  | Камалова Ю. | Провести платное пилотирование на основании соглашений о намерении | до 3 коммерческих клиентов | 2025-04-30 |  |  |  | 7
|  | Камалов Р. | Провести маркетинговую кампанию | 5 договоров с новыми "холодными" клиентами с рынка | 2025-06-30 |  |  |  | 8
|  | Камалов Р. | Расширить портфель клиентов Сформировать репутацию компании/продукта | Прибыль 10 млн.руб. доля клиентов с рынка (по рекомендациям) - 10% | 2025-12-31 |  |  |  | 9
| Финансы | Камалова Ю. | Подать заявку в фонды на финансирование разработки | Подписан договор на грантовую поддержку | 2024-01-15 |  |  | 2
|  | Камалова Ю. | Перераспределение собственных средств с других коммерческих проектов на развитие и запуск | Собственные инвестиции в размере 2 млн.руб. | 2024-09-30 |  |  | 3
|  | Мдинарадзе Т. | Провести переоценку/корректировку прогноза выручки, финансового плана по стоимости производства | Обновленный бизнес-план | 2024-06-30 |  |  | 4 | 5
|  | Камалов Р. | Получить отзыв по пилотам и первому коммерческому проекту (+письма-поддержки от заказчиков, соглашения о намерениях | до 3 коммерческих клиентов | 2025-04-30 |  |  | 5 | 7
|  | Камалова Ю. | Все пилоты перевести на коммерческую (платную) основу | 100% новых пилотов коммерческие | 2025-06-30 |  |  | 6 | 8
|  | Камалова Ю. | Перевести пилоты в реальные заказы | 50% пилотов привели к полноценным заказам | 2025-10-30 |  |  | 7
|  | Камалова Ю. | Продажи поставить "на поток", найти заказчиков на международном рынке | Рост продаж | 2025-12-31 |  |  | 8 | 9
| Команда | Камалова Ю. | Провести консультации с экспертами по основным направлениям продукта | Проведено 10 консультаций | 2023-09-30 |  | 3
|  | Мдинарадзе Т. | Нанять дополнительных разработчиков по нейросеткам/MVP | Наняты специалисты по ТЗ | 2024-02-28 |  | 4
|  | Камалов Р. | Нанять специализированного маркетолога и/или дизайнера для продвижения и маркетинговой кампании | Усилить специализацию, дополнительные сотрудники/фрилансеры/подрядчики | 2025-03-31 |  | 4
|  | Камалова Ю. | Выделить отдельные направления (работа с клиентами, маркетинг и продажи, производство) | Сформированы отдельные направления | 2025-01-15 |  | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on D7: User: Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики
Note on D8: Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы
Note on D9: Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены основные внешние условия
Note on D10: Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
Note on D14: Продукт удовлетворяет всем требованиям - инженерным, производственным, эксплуатационным, а также требованиям к качеству и надежности и выпускается серийно
Note on D11: Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации
Note on D12: Окончательно подтверждена работоспособность образца, запущены опытно-промышленное производство и сертификация
Note on D15: Получена обратная связь от потенциальных потребителей, в том числе: - подтверждена гипотеза о проблеме / подтверждено ценностное предложение - подтверждена гипотеза о интеграции в технологические цепочки
Note on D16: Подтверждены параметры спроса, уточнены целевые параметры и характеристики продукта по результатам обратной связи от потенциальных потребителей. Достигнуто первое взаимодействие с потребителями/клиентами.
Note on D17: Достигнуты предварительные договоренности с контрагентами в части формирования производственных и сервисных цепочек. Проведены предварительные переговоры с потенциальными потребителями, получены рекомендательные письма (В2С).
Note on D20: Достигнуты первые продажи / пилотные внедрения (В2В).
Note on D21: Достигнуты продажи рыночным потребителям. Достигнута безубыточность экономики продаж по каналам.
Note on D22: Масштабирование продаж Выполнение целевых показателей бизнес-плана
Note on D23: Привлечено предпосевное финансирование для создания MVP; Начата активная операционная деятельность
Note on D24: Подтверждена заинтересованность потенциальных инвесторов в продолжении финансирования (либо привлечено финансирование из собственных средств)
Note on D25: Детализирован прогноз выручки по клиентским сегментам / каналам продаж; Решены вопросы с интеллектуальной собственностью, определен набор мер по получению необходимых сертификатов и разрешений (где применимо)
Note on D26: Получена первая положительная обратная связь от потенциальных потребителей: В2С - Получены первые продажи В2В - Первые комфортные письма от индустриальных заказчиков
Note on D27: В2С - ведется оптимизация экономики в каналах продаж В2В - Проведены пилотные внедрения индустриальным заказчикам (в т.ч. бесплатные)
Note on D28: B2C - Достигнута положительная экономика по каналам продаж В2В - Первые реальные продажи индустриальным заказчикам Успешно привлечены инвестиции на масштабирование бизнеса (Round А и далее)
Note on D29: Обеспечена устойчивая динамика продаж на локальном рынке, первые продажи на международном рынке
Note on D30: Команда сформирована, но нет полного набора базовых компетенций (например, отсутствуют бизнес-компетенции), есть внешняя поддержка (менторы, эксперты)
Note on D31: Команда сформирована, есть полный набор базовых компетенций (технологическая и бизнес-экспертиза / коммерциализация), есть внешняя поддержка (менторы, эксперты)
Note on D33: Появились базовые элементы будущей корпоративной структуры - выделенные департаменты, ответственные за реализацию отдельных направлений: продажи, финансы, производство (для производственных компаний).

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Глубинные интервью
Консультации с экспертами
Разработка бизнес плана
Создание макета
Заключение соглашения о долгосрочной поддержки с НТИ
Подготовка заявки в ФСИ
Разработка ТЗ
Создать макет (или видео) для демонстрации возможностей видеоинтервьюера и его аналитики
Выбрать формат представления результата (видео/презентация/иное) | Сделать макет, который будет понятен заказчику для восприятия
Оценить затраты на создание каждого типа макета | Понять наши возможности и ограничения
Выбрать исполнителя макета
В рамках НИОКР разработать основные модули платформы, проверить интеграционную работспособность, функциональную совместимость
Выработать требования к модулям | Определить бизнес-требования "на берегу", чтобы праивльно выстроить ТЗ
Определить необходимость найма дополнительных разработчиков
Провести тестирования нейросеток, аналитик и других модулей интервьюера (смоделировать прохождение реального респондента)
Доработать необходимые изменения по функционалу, действиям пользователей, репрезентативности результатов
Провести испытания, пилоты на лояльных клиентах
Внести доработки после пилотов по обратной связи клиентов, результатам испытаний
Подать заявку в Роспатент/ФИПС/иные органы регистрации РИДов
Приобрести технологические мощности для масштабирования производства согласно ТЗ
Note on C31: Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
Note on C32: Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации
Note on C33: Окончательно подтверждена работоспособность образца, запущены опытно-промышленное производство и сертификация
Note on C35: Продукт удовлетворяет всем требованиям - инженерным, производственным, эксплуатационным, а также требованиям к качеству и надежности и выпускается серийно

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервси)
Грант на разработку новой части продукта | Сейчас | Готовая новая опция, которая открывает новые возможности для коммерциализации | Финансирование разработки | Получение гранта | Не будет этой опции или она будет делаться очень долго (когда накопятся собственные инвестиции)
Привлечение новых клиентов | Для части продуктов - сейчас | Увеличение продаж | Рост продаж, развитие компании | Прямая связь - участие в предлагаемых мероприятиях, проведение встреч с предложенными заказчиками, подготовка необходимой информации, материалов | Возможность выходы на крупных заказчиков, возможность масштабировать и рассказать о продукте бОльшему числу небольших клиентов и по направлению В2С
(Список мер поддержки от НТИ - встречи с экспертами, заказчиками, …)

## Бэклог гипотез (доп.)
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280
| 1 | 2023-09-06 |  |  | Контекстная реклама поможет привлечь новых клиентов | Запуск пробной кампании | Количество продаж с контекста | Если процент продаж будет …… | 8 | 7 | 3 | 168
0
0
0
Недельные спринты! (если нельзя проверить за неделю - дробить)

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство