## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
|  |  |  | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Ника | Интерфейс | Количество удовлетворенных пользователей | 2023-10-01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9
|  | Ника | Прототип | Количество удовлетворенных пользователей | 2023-10-01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9
|  | Федя, Маша, Влад, Олег, Ярик | Приложение | Количество удовлетворенных пользователей | 2024-02-20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10
|  | Федя, Ярик | Чат-бот | Количество удовлетворенных пользователей | 2023-10-01 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8
| Продажи/клиенты | Юля и Ника | Опрос | Количество студентов | 2023-08-01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7
|  | Юля | Реклама и ведение блога | Количество пользователей | 2023-12-01 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5
|  | Юля | Реклама у блогера | Количество пользователей | 2023-12-01 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5
|  | Юля | Таргетированная реклама | Количество пришедших пользователей | 2024-02-22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4
| Финансы | Ярик, Юля | Привлечение инвестиций | Инвестиции в 5 млн. | 2024-02-15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7
|  | Ярик | Монетизация приложения | Первые продажи | 2024-03-22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9
|  | Ярик | Наладить партнерство с другими компаниями | Партнерство с 3 компаниями | 2024-02-22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7
| Команда | Юля | Наладить взаимодействие между участниками | Налаженная работа, выполняемые спринты каждую неделю | 2023-12-01 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10
|  | Юля | Увеличить вовлеченность команды | Налаженная работа, выполняемые спринты каждую неделю | 2023-11-01 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10
|  | Юля | Найти специалистов, требуемых команде | 10 членов в команде | 2023-10-15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10