## Дорожная карта
Описание уровней готовности по шкалам |  |  |  |  | Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора
[5 empty] | Текущий уровень готовности проекта по шкалам |  | TRL | CRL | IRL | MRL
[7 empty] | 9 | 5 | 5 | 9
Задачи
| Фокусы внимания |  | Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО) | Описание задач | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
Исследовать все потенциальные возможности применения продукта для растениеводства (стимулятор, профилактика болезней, оздоровление почвы), наработать базу вариантов эффективного применения, в т.ч. в совместимости с другими препаратами и удобреиями
|  |  | На сегодняшний день реализовано: в 2021-2022 гг проведины широкомасштабные тестирования препарата в ЛПХ и на горшечных растпниях, определены рекомендации по применению, и выявлены дополнительные положительные эффекты применения препарата (такие, как инсектицидные свойства) | [7 empty] | 10
|  | 1.1. | Ильинская, Грин Спейс | Получить подтверждение эффективности препарата при использовании в гидропонике. Определить базовые комендации по применению | документ от профильной организации (ООО "Грин Спейс") | 31.05.2023 (ВЫПОЛНЕНО) | 9 | 5 | 5 | 9 | 9
| 1. Продукт | 1.2. | Ильинская, РГАУ МСХА им. К.А Тимирязева | Получить официальное подтверждение эффективности препарата по завяленным критериям в результате пилотного тестирования в РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева | заключение об итогах пилотного тестирования | 2023-12-10 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9
|  | 1.3. | Ильинская, РГАУ МСХА им. К.А Тимирязева | Проработать возможность сотрудничества с РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева на предмет дальнейших исследований препарата и совместных публикаций | заключение договора о сотрудничестве, | 2024-01-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 1.4. | Ильинская | Проработать возможность проведения пилотных тестирований препарата в сезоне 2024 | заключение соглашений минимум с 3 организациями | 2024-01-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9
|  | 1.5. | Ильинская, Софинский, профильные организации | Тестирование на различеых культурах, как самого препарата, так и в сочетании; разработка регламентов применения. В последующие годы - расширение спектра с/х культур и участвующих в тестировании организаций | отчеты об испытаниях и научные публикации | 2024-12-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9
Исследовать возможность применения продукта в смежных отраслях
|  | 1.6. | Софинская | Проработать возможность сотрудничества с профильными организациями по применению препарата в смежных отраслях (технологии очистки сточных вод) | достижение договоренности о проведении испытаний | 10.09.2023 (ВЫПОЛНЕНО - 1 организация) | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
|  | 1.7. | Софинский, профильная организация (NDA) | Провести первичную проверку возможности применения препарата как элемента в производственных циклах по очистке сточных вод и утилизации ОСВ) | первичное подтверждение эффективности использования | 2023-11-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
|  | 1.8. | Софинский, Ильинская | Проработать возможность сотрудничества с профильной организацией для оценеки возможности применения препарата как средства для очистки воды в аквакультуре | достижение договоренности о проведении исследований | 2023-10-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 1.9. | Софинский, профильная организация | Провести первичную оценку возможности применения препарата как средства для очистки воды в аквакультуре | первичное подтверждение эффективности использования | 2024-02-28 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
Расширение линейики продукции; сертификаты; защита интеллектуальной собственности.
На текущую дату получены патенты РФ на изобретение (способ) и полезную модель; евразийский патент на изобретение (при этом know-how сохранено в тайне); получен добровольный сертификат, разрешающий применение препарата в органическом растениеводстве по ГОСТ 33980-2016. Препарат включен в перечень рекомендуемых средств для органического растениеводства СОЗ, а также указан на сайте Роскачества
|  | 1.10. | Ильинская, РЭЦ | Получить сертификат соответствия "Сделано в России" | Сертификат | 31.08.2023 (ВЫПОЛНЕНО) | 9 | 5 | 5 | 9 | 5
|  | 1.11. | Ильинская, Софинский, профильная организация | Поставить долгосрочеый опыт по оценке стабильности 2-х компонентного препарата | Результаты химического анализа | 2024-06-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
|  | 1.12. | Ильинская, Софинский | Поставить серию вегетационных опытов по оценке эффективности комбинированного препарата | Результаты вегетационных опытов | 2024-04-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
|  | 1.13. | Ильинская, Софинский, патентные поверенные | Произвести оценку целесообразности дополнительной патентной защиты, в том числе с точки зрения "не раскрытия" существенной информации и на основании стратегии дальнейшего развития | Принятие решения о цнлесообразности/ нецелесообразности дополнительного патентования | 2024-07-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
|  | 1.14. | Ильинская, Софинская | В случае положительного результата по п.1.7. изучить перечень и порядок оформления необходимой разрешительной документации | Перечень необходимых документов и порядок их оформления | 2023-12-20 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
| 2.Продажи/клиенты |  | В настоящее время на территории РФ зарегистрирован товарный знак (РОСТОВИТ); создана группа в ФБ, где начиная с 2020 г активно продвигался продукт через предоставление для тестирования. Продажи В2С на Озон и АliExpress, положительные отзывы покуателей и повторные продажи. Единичные продажи В2В и В2В2С; Сертификат "Сделано в России"
|  | 2.1. | Софинский | Поставка пробной партии в Болгарию, для проверки работоспособности логистики и широкого использования для тестирования препарата в ЕС | Отгрузка | 2023-10-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
|  | 2.2. | Ильинская РЭЦ | Оценка возможности продаж через маркетплейсы Германии, в т.ч. через нац магазин с учетом лазейки "для комнатных растений" | Получение информации. | 27.09.2023 Если "да" - разработать программу реализации | 9 | 5 | 5 | 9 | 5
|  | 2.3. | Ильинская Грин Спейс | Сегмент В2В с акцентом на гидропонику и сити-фермы, РФ и MENA: Определить условия сотрудничества, проработать формат договоров, согласовать цены. По готовности - поставка товара | Заключение договоров, далее поставки | 2023-10-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 2.4. | Ильинская привлеченные специалисты | Организация тестирования в РФ в 2024 г. с перспективой дальнейшхе продаж (требуется агросопровождение иои грамотный агроном в хозяйстве) | Заключение договоров на тестирование (минимум 5) | 2023-04-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 2.5. | Софинский Ильинская | Поиск контрагентов для организации тестирования; отправка малых количеств образцов и оптовых партий в т.ч. через 3 страны (в Германию, Чехию, Италию, Францию, Таиланд, Египет, Танзанию, Камерун) | отправка образцов | 2024-04-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6
| 3. Финансы |  | На реализацию проекта были привлечены инвестиции частного инвестора в размере 12 млн. руб. Благодяря этому было создано опытное производство проектной мощностью 20 (max 50) т продукта в месяц. Основная задача оопытного производства - обеспечить прочесс масштабирования технологии по регионам и странам с точки зрения предоставления готового продукта для "захвата целевого рынка", предоставления препарата для тестирования и осуществления (при необходимости) регистрационных процедур еще до создания производства на месте. | [7 empty] | 10
|  | 3.1. | Ильинская | Получить консультацию по вопросу резиденства Сколково и доступных мерах поддержки | он-лайн консультация регионального представителя Сколково в СПб | 15.08.2023 (ВЫПОЛНЕНО) на консультации подтверждена перспективность получения статуса | 9 | 5 | 5 | 9 | 5
|  | 3.2. | Ильинская, Софинский | Подготовить и подать заявку на резидентство Сколково | поданная заявка | 2023-10-15 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5
|  | 3.3. | Ильинская Софинская | По итогам рассмотрения заявки - оформление документов на резидентство Сколково | статус резидента Сколково | 2024-04-15 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5
|  | 3.4. | Ильинская Софинский | Привлечение микрогрантов Сколково на разработки по расширению линейки продукции и на участие в выставках (2 х 1,5 млн.руб.) | получение грантов на общую сумму 3 млн. руб. | 2024 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5
|  | 3.5. | Ильинская Софинский Софинская | Проработать возможный формат создания распределннной холдинговой структуры для повышения заинтересованности участников в достижении результата пректа в целом, а также для минимизации влияния ограничительных мер недружественных стран | Проект холдинговой структуры | 2023-12-20 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10
|  | 3.6. | Ильинская | Вернуться к переговорам с бизнес-ангелом (NDA), выражавшим в 2022 году интерес к участию в проекте. Учитывать в переговорах льготу Сколково о 50% софинансировании |  | 2023-10-15 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5
|  | 3.7. | Софинский | Провести переговоры с представителями бизнеса Татарстана и Чувашии о создвнии производств в поволжском регионе. Обънм инвестиций 200 млн. руб. | Проведены предварительные переговоры, подтвержден интерес, необходима дальнейшая работа |  | 9 | 7 | 9 | 10 | 8
|  | 3.8. | Ильинская | Предоставить в Сербию результаты испытаний РГАУ МСХА, продолжить переговоры. Наиболее перспективные компании RWA Rumenko и Савва кооп | Переговоры по итогам бизнес-миссии 2022 года подтвердили интерес, ждут доп. информацию | 2024-01-15 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
| 4. Команда |  | В команде закрыты основные компетенции - участники команды имеют необходимое основное и дополнительное образование по профилю проекта, а также опыт предпринимательской деятельности и успешного PR продвижения социального проекта; создано юридическое лицо. Основная проблема - на реализаци. всех задач физически не хватает времени; часть работ отдается на аутсорсинг, кроме того, для масштабирование необходимо привлечение региональных команд
|  | 4.1. | Ильинская Софинский Софинская | Привлечение новых партнеров и участников в команду, в т.ч. как совладельцев элементов будущей холдинговой структуры | Привлечение минимум 3-х команд по разным направлениям деятельности | 2023 - 2024 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10
|  | 4.2. | Ильинская | Сотрудничество с компаниией-разработчиком сити-ферм, проводившей тестирование препарата | Получено предложение о дистрибуции | 04.09.23 выполнено, необходимо провести переговоры о деталях сотрудничества | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 4.3. | Софинский | Сотрудничество с компанией/специалистами по разработке техдокументации и монтажу оборудования | Определена перспективная компания, достигнута предварительная договоренность | 15.08.2023 (ВЫПОЛНЕНО) | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 4.4. | Софинский | Привлечение в партнеры профессионального агронома-консультанта (Чехия) - для грамотного проведения тестирования и дальнейшего продвижения продукта | Перспективы сотрудничества подтверждены, требуется определить возможный формат (учитывая п. 3.5. и необходимость "не светить" связи с РФ | 2023-12-20 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 4.5. | Ильинская Софинский | Привлечь к сотрудничеству профильные компании / специалистов для организации работ по агросопровождению B2B продаж | Определить перечень компаний для переговоров (5), заключить минимум 1 соглашение о сотрудничестве | 2024-01-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 4.6. | Ильинская Софинская | Привлечь специалистов по продажам (на B2B и B2C) за % от продаж | Минимум 1 привлеченный специалист | 2023-11-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8
|  | 4.7. | Ильинская Софинский | Привлечь к сотрудничеству специалистов / студенческие стартапы РГАУ МСХА, СПбГАУ, СПбГУВМ, РУДН, НИИ СХ Крыма, ВУАРР (Болгария), IRAD (Камерун) и др. | Провести предварительные переговоры. Выйти на заключение соглашений/начало сотрудничества минимум с 3 организациями , | 2023-11-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Тестирование на различеых культурах, как самого препарата, так и в сочетании; разработка регламентов применения. В последующие годы - расширение спектра с/х культур и участвующих в тестировании организаций
Расширение линейики продукции; сертификаты; защита интеллектуальной собственности.
На текущую дату получены патенты РФ на изобретение (способ) и полезную модель; евразийский патент на изобретение (при этом know-how сохранено в тайне); получен добровольный сертификат, разрешающий применение препарата в органическом растениеводстве по ГОСТ 33890
| 1.10. | Ильинская, РЭЦ | Получить сертификат соответствия "Сделано в России" | Сертификат | 31.08.2023 (ВЫПОЛНЕНО) |  |  |  | 9 | 5
| 1.11. | Ильинская, Софинский | Поставить долгосрочеый опыт по оценке стабильности 2-х компонентного препарата | Результаты химического анализа | 2024-06-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
| 1.12. | Ильинская, Софинский | Поставить серию лабораторных опытов по оценке эффективности комбинированного препарата | Результаты лабораторных опытов | 2024-04-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
| 1.13. | Ильинская, Софинский, патентные поверенные | Произвести оценку целесообразности дополнительной патентной защиты, в том числе с точки зрения "не раскрытия" существенной информации и на основании стратегии дальнейшего развития | Принятие решения о цнлесообразности/ нецелесообразности дополнительного патентования | 2024-07-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
| 1.14. | Ильинская, Софинская | В случае положительного результата по п.1.7. изучить перечень и порядок оформления необходимой разрешительной документации | Перечень необходимых документов и порядок их оформления | 2023-12-20 |  |  |  | 7
2.Продажи/клиенты

## Карта потребностей
В данном разделе дорожной карты необходимо определить какие запросы у команды вашего проекта есть в отношении инструментов поддержки, сформулировать ожидаемые эффекты от привлечения данного инструмента поддержки, обозначить в чем именно состоит потребность, на решение которой направлено действие, этап реализации проекта (место на дорожной карте, сроки, когда), подтверждение необходимости привлечения инструмента поддержки, а также план действий (шаги по интеграции сервсиа/инструмента)
Запрос (сформулированная потребность) | Этап реализации проекта / сроки (когда и в какой момент реализации проекта необходим сервис) | Ожидаемый эффект (от привлечения данного типа поддержки) | Потребность (решаемая за счет данного сервиса потребность нашей компании) | План действий, связанный с интеграцией сервиса / инструмента поддержки в задачи по проекту | Подтверждение необходимости (чего не будет в проекте, если не получится привлечь данный сервси)
Тестирование на различеых культурах, как самого препарата, так и в сочетании; разработка регламентов применения. В последующие годы - расширение спектра с/х культур и участвующих в тестировании организаций
Расширение линейики продукции; сертификаты; защита интеллектуальной собственности.
На текущую дату получены патенты РФ на изобретение (способ) и полезную модель; евразийский патент на изобретение (при этом know-how сохранено в тайне); получен добровольный сертификат, разрешающий применение препарата в органическом растениеводстве по ГОСТ 33890
| 1.10. | Ильинская, РЭЦ | Получить сертификат соответствия "Сделано в России" | Сертификат | 31.08.2023 (ВЫПОЛНЕНО) |  |  |  | 9 | 5
| 1.11. | Ильинская, Софинский | Поставить долгосрочеый опыт по оценке стабильности 2-х компонентного препарата | Результаты химического анализа | 2024-06-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
| 1.12. | Ильинская, Софинский | Поставить серию лабораторных опытов по оценке эффективности комбинированного препарата | Результаты лабораторных опытов | 2024-04-30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
| 1.13. | Ильинская, Софинский, патентные поверенные | Произвести оценку целесообразности дополнительной патентной защиты, в том числе с точки зрения "не раскрытия" существенной информации и на основании стратегии дальнейшего развития | Принятие решения о цнлесообразности/ нецелесообразности дополнительного патентования | 2024-07-31 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7
| 1.14. | Ильинская, Софинская | В случае положительного результата по п.1.7. изучить перечень и порядок оформления необходимой разрешительной документации | Перечень необходимых документов и порядок их оформления | 2023-12-20 |  |  |  | 7
2.Продажи/клиенты

## Бэклог гипотез (доп.)
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу дорожной карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280

## Гипотезы для интервью (Доп.)
Пример:
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Инфо_Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство