## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
Перенести мвп на сервер | Чтобы пользователи могли начать пользоваться ботом | 300 | 10 | 10 | 3 | 2023-10-01
Тестирование гипотез об образовательной части | Чтобы сделать продукт более нужным и получить преимущество перед конкурентами | 200 | 10 | 10 | 2 | 2023-10-26
Участие в А-Старт | Чтобы подготовить продукт к продаже и привлечь ца | 126 | 7 | 9 | 2 | 2023-10-26
Набрать 10 ранних пользователей | Чтобы тестировать мвп | 300 | 10 | 10 | 3 | 2023-10-01
Найти системного специалиста | Чтобы передать обязанности контроля мвп | 324 | 9 | 9 | 4 | 2023-10-01
Создать сайт и соц.сети | Чтобы взаимодействовать с ца | 360 | 9 | 10 | 4 | 2023-11-01
Тестирование мвп ранними пользователями | Чтобы получить обратную связь | 300 | 10 | 10 | 3 | 2023-11-01
Создать компанию | Чтобы официально осуществлять деятельность | 300 | 10 | 10 | 3 | 2024-12-01
Продать подписки на мвп | Чтобы подтвердить заинтересованность и начать продажи | 400 | 10 | 10 | 4 | 2024-12-01
Принятие решений о доработке продукта, планирование разработки приложения | Чтобы подстроить продукт под клиента | 300 | 10 | 10 | 3 | 2023-12-01
Привлечь инвестиции на разработку мвп 2 уровня (включая прочие расходы) | Чтобы были ресурсы для работы | 540 | 10 | 9 | 6 | 2023-12-01
Найти команду разработчиков | Чтобы разработать приложение | 360 | 10 | 9 | 4 | 2023-12-01
Разработка приложения, тестирование | Чтобы протестировать решение проблемы | 800 | 10 | 10 | 8 | 2024-04-01
Тестирование приложения ранними пользователями | Чтобы получить обратную связь | 400 | 10 | 10 | 4 | 2024-05-01
Оформить предзаказы на полную версию | Чтобы подтвердить заинтересованность и начать продажи | 500 | 10 | 10 | 5 | 2024-05-01
Принятие решений о доработке продукта, планирование доработок | Чтобы подстроить продукт под клиента | 400 | 10 | 10 | 4 | 2024-06-01
Получение патента на промышленный образец (подача заявки) | Чтобы защитить разработку | 540 | 10 | 9 | 6 | 2024-06-01
Планирование использования рекламы в бесплатной версии | Чтобы настроить дополнительные источники дохода | 300 | 10 | 10 | 3 | 2024-06-01
Привлечь инвестиции на доработку приложения (включая прочие расходы) | Чтобы полный перечень функций необходимый клиенту и добавляющий конкурентные преимущества | 600 | 10 | 10 | 6 | 2024-06-01