***Календарный план проекта:***  
  
**Календарный план**

| **№  этапа** | **Название этапа календарного плана** | **Сроки этапа** | **Стоимость, руб** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Командообразование, Разработка концепции продукта, знакомство.** | **22.04.-24.04** | **0** |
| **2** | **Анализ конкурентов,  сбор информации о целевой аудитории,  создание опросов. Разработка концепт-артов будущего продукта.** | **29.04.-30.04** | **0** |
| **3** | **Поиск ресурсов и сервисов для продвижения продукта, составление бизнес-плана и расчет бюджета** | **06.05.-07.05** | **0** |
| **4** | **Доработка дизайна продукта, внесение новых элементов в дизайн, создание прототипа.** | **10.05.-11. 05** | **0** |
| **5** | **Подготовка к экспертному дню, создание презентации,  сбор материала для экспертного дня. Постановка задач до следующей встречи.** | **13.05-14.05** | **0** |