## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 3 | 2 | 1 | 1
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Инженерный отдел | Модернизация текущего продукта (увеличение дальности) | 2024-01-01 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5
|  | Инженерный отдел | ОКР на новые продуктовые направления | 2024-08-01 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6
|  | Отдел продаж | Вывод нового продукта на рынок | 2025-01-01 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6
| Продажи/клиенты | Отдел продаж | Работа с существующей клиенсткой базой | 2024-01-01 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8
|  | Генеральный директор | Развитие рынка под новые продуктовые направления | 2024-09-01 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7
| Финансы | Генеральный директор, отдел продаж | Выход на самоокупаемость | 2024-03-01 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7
|  | Генеральный директор, отдел продаж | Выход на плановый объем прибыли | 2025-01-01 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7
| Команда | Генеральный директор, инженерный отдел | Усиление производственного кластера | 2024-01-01 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9
|  | Генеральный директор | Адаптация команды под бизнес задачи (с обоспечением прогноза продаж) | 2024-06-01 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8
|  | Генеральный директор | Пополнение отдела разработок | 2024-09-01 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10