## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 2 | 2 | 1 | 1
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт |  | определение глубины до 10м | 2023-12-01 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9
|  |  | точность распознания предметов 95% | 2023-02-01 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9
|  |  | точность текста предметов 95% | 2023-01-01 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9
|  |  | скорость обратной связи < 300vc | 2024-03-01 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9
|  |  | пилотирование с выборкой 20 людей | 2024-10-01 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9
| Продажи/клиенты |  | старт продаж | 2024-09-01 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9
|  |  | 100 продаж | 2024-12-01 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9
| Финансы |  | получение гранта 1 млн. Руб. | 2023-09-01 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9
| Команда |  | присоединение к команде бухгалтера | 2023-09-01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
|  |  | присоединение к команде девопса | 2024-02-01 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[5 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
№ Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
| Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
1 | 2023-07-20 |  |  | ультразвукового датчика достаточто для работы | соберём прототип, пометим пользователя в в новое окружение и предложим пройтись, обходя препятствия | количество расознаных препятствий | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 распознанных препятствий | 4 | 10 | 7 | 280 | Собрали эксперементальный образец провели пилотирования | удалось распознать только крупные пряпятствия | использование ультразвукового датчика неээффектитвно, надо менять решение
2 | 2023-07-24 |  |  | следование по маршруту будет очень интересно для наших клиентов | Собрали эксперементальный образец провели пилотирования | количество успешно выполненных монёвров за указанное время | Гипотеза подтвердится если удачных монёвров будет 7 | 8 | 2 | 7 |  | Собрали эксперементальный образец провели пилотирования | удалось выполнить успешно только 3 монёвра | фукция следования перспективная, но реалия неудобная, необходимо измменить
3 | 2023-07-24 |  |  | незрячие люди не могут свободно передвигаться по городу | провести проблемное интервью, узнать о проблемах и текущих реализациях ТСР | Количество упоминаний каждой проблему, остроту каждой проблемы | большинство опрошенных потвердит наличие и остроту проблемы | 7 | 10 | 8 |  | провели опрос, собрали результаты | проблема существует и актуальна | работаем

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания
провести проблемное интервью | получить информацию о существующих проблемах, понять их остроту |  | 10 | 10 | 7 | 2023-08-01
Получить консультацию по технологии реализации (машинное зрение) | выбор подходящий технологии |  | 8 | 8 | 4 | 2023-10-01
Провести испытания макета устройства | Выявление недостатков с целью их устранения |  | 8 | 8 | 8 | 2023-10-01
подобрать модель для распознания и классификации объектов | сравнение с целью повышение точности работы в будущем |  | 6 | 7 | 7 | 2023-11-01
Собрать прототип из двух камер для расчёта глубины | исследование возможности определения расстояния путём использование стереокамеры |  | 10 | 8 | 9 | 2023-12-01
разработать программно аппаратный комплекс предупреждающий о препятствиях | Выявление недостатков с целью их устранения |  | 7 | 7 | 9 | 2024-03-01
провести пилотирование сцелью выяснить наиболее комфортный для человека сигнал о сближении с препятствием | выявление наиболее комфортного для человека сигнала информирования |  | 5 | 7 | 4 | 2024-03-01

## Гипотезы для интервью
я
| Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
| Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
| ультразвуковой датчик будет удобен | собрать устройство на основе ульразвукового датчика, дать протестировать | 10 | 6 | 4 | до 5 000 | Более 100
| слепым сложно переходить дорогу | опросить слепых | 10 | 5 | 8 | 5 000-50 000 | Более 40
| слепые ходят только по устоявшимся маршрутам | опросить слепых | 10 | 5 | 8 | 50 000 - 150 000 | Более 30
| инфраструктура для слепых не развита в россии | изучить информацию в интернете и опросить слепы | 10 | 6 | 8 | более 150 000 | Более 20
[6 empty] | Сегмент | Число интервью
[6 empty] | b2b | 10-20
[6 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
требуется определять крупные препятствия перед собой |  |  | повышение безопасности передвижения |  | деньги

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство