## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 5 | 3 | 3 | 4
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | Федоров Виктор Борисович, технический руководитель | разработка методики численного проектирования и моделирования ряда электродвигателей с удельной мощностью до 5кВт/кг | до 01.11.2023 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7
|  | Шабуров Павел Олегович, главный инженер | Изготовление пяти разных макетных образцов электродвигателей из расчитанного ряда | до 01.03.2024 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6
|  | Федоров Виктор Борисович, технический руководитель | Создание методики испытаний и испытательных стендов в количестве 5 шт. | до 01.04.2024 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4
|  | Шабуров Павел Олегович, главный инженер | Доработка методики проектирования электродвигателей по результатам испытаний | до 01.05.2024 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4
|  | Шабуров Павел Олегович, главный инженер | Изготовление пяти разных опытных образцов электродвигателей по доработанной методике | до 01.06.2024 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6
|  | Федоров Виктор Борисович, технический руководитель | Разработка технологии серийного производства линейки электродвигателей | до 01.08.2024 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7
|  | Шабуров Павел Олегович, главный инженер | Начало серийного производства | от 01.10.2024 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7
|  | Шабуров Павел Олегович, главный инженер | Мелкосерийное производство по ТЗ заказчика | от 01.10.2024 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4
| Продажи/клиенты | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Проведение маркетинговых исследований | до 01.11.2023 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4
|  | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Разработка сайта о продукции, продвижение продукта в интернете | до 01.03.2024 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4
|  | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Участие в специализированных форумах и выставках | в течении проекта | 6 | 5 | 3 | 5 | 4
|  | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Разработка бренда, брендированной упаковки продукта | до 01.03.2024 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4
|  | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Макетные образцы ЭД переданы для испытаний потребителям | с 01.06.2024 | 7 | 5 | 3 | 6
|  | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Получение протоколов испытаний от зиантересованных потребилетей | до 01.07.2024 | 7 | 5 | 3 | 6
|  | Федоров Виктор Борисович, технический руководитель | Старт продаж изделий | от 01.10.2024 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6
| Финансы | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Расчет технико-экономического обоснования проекта | до 01.11.2023 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4
|  | Бунова Елена Вячеславовна, директор по продукту | Поиск инвестиций на реализацию проекта | в течении проекта |  | 5 | 3
| Команда | Федоров Виктор Борисович, технический руководитель | Формирование команды проекта: маркетолог, экономист, программист-разработчик ПО, программист-разработчик сайта, бренд-менеджер, технолог, финансист | до 01.09.2023 | 5 | 5 | 3 | 4
|  | Шабуров Павел Олегович, главный инженер | Сборщики-электромонтажники электродвигателей и испытательных стендов 2-3 человека | с 01.11.2023 | 5 | 5 | 3 | 4
|  | Шабуров Павел Олегович, главный инженер | Сборщики-электромонтажники электродвигателей 10-20 человек | с 01.10.2024 | 9 | 5 | 4 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280
|  | 2023-07-29 |  |  | сейчас в РФ почти отсутствует серийное производство (быстрое производство под ТТХ) двигателей для БПЛА (синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов) | проблемное интервью с производителями БПЛА | 1. Электродвигатели какой фирмы изготовителя вы используете? 2. какие проблемы возникли, когда вы сами начали производить ЭД? (или - устраивают ли вас поставляемые вам ЭД отечественного производства)? 3. рассматривали вопрос замены применяемых ЭД на дввигаетли других производителей? | Покупаем из Китая, хотели бы отечественного производства с таким же качествоим и ценой не выше. | 5 | 9 | 9
|  | 2023-07-29 |  |  | Эффективность БПЛА также определяется электродвигательной установкой оптимизированной для данного ЛА | проблемное интервью с производителями БПЛА | 1. Вы проектировали силовую установку БПЛА с учетом критериев отпимальности (облегченная конструкция, ЭД требуемой мощности) 2. ЭД с какими параметрами вам необходимы? Мощность, скорость вращения, габаритные размеры? 3. Кто принимает решение для выбора того или иного ЭД для БПЛА | Примерно расчитываем параметры БПЛА и потом из ряда электродвигателей выбираем ближайший по необходимым параметрам | 5 | 7 | 8
|  | 2023-07-29 |  |  | стоимость разработки нового типоразмера не входящего в ряд достаточно велика, также велико время подготовки производства | проблемное интервью с производителями электродвигателей | 1. Какое ПО используете для проектирования ЭД? 2. Какие возникают сложности при изготовлении опытных образцов ЭД | проблемы намотки медной обмотки в пазы | 5 | 8 | 9
2023-07-29
2023-07-29

## Гипотезы для интервью
| Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
| Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
в1 | сейчас в РФ почти отсутствует серийное производство (быстрое производство под ТТХ) двигателей для БПЛА (синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов) |  |  |  |  | до 5 000 | Более 100
в4 | Эффективность БПЛА также определяется электродвигательной установкой оптимизированной для данного ЛА |  |  |  |  | 5 000-50 000 | Более 40
1 | сейчас разработчики БАС покупают электродвигатели импортного производства, выбранные из ряда серийно выпускаемой продукции в основном зарубежного производства |  |  |  |  | 50 000 - 150 000 | Более 30
| стоимость разработки нового типоразмера не входящего в ряд достаточно велика, также велико время подготовки производства |  |  |  |  | более 150 000 | Более 20
конструкция типичного серийно выпускаемого двигателя основана на использовании медной обмотки,состоящей из проводников круглого сечения, предполагает наличие намоточных станков под разные диаметры медного провода
| коэффициент заполнения паза медным проводов круглого сечения обычно составляет 0.3-0.4, что приводит к увеличению габаритов электродвигателя и росту массы. |  |  |  |  | Сегмент | Число интервью
| Наши двигатеги могут быть использованы в конструкции БПЛА |  |  |  |  | b2b | 10-20
[6 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство

## Карта интересов
ЭД - электродвигатель
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности
ИРТ, г. Уфа | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта, снижение стоимости конечного устройства, разработка генератора по ТЗ | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Импортозамещение электродвигателя | Заключенные контракты, НИОКРы по ТЗ заказчика | инвестиции | 24 ЭД месяц | спрос есть.
ООО "Лаборатория будущего", г. Екатеринбург | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Импортозамещение электродвигателя | Заключенные контракты | инвестиции | 14000 ЭД/год | спрос есть.
Университет иннополис, г. Казань | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Импортозамещение электродвигателя | Заключенные контракты | инвестиции | 40 ЭД/месяц | спрос есть.
ООО "Ресурсный капитал", г. Владимир | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Импортозамещение электродвигателя | Заключенные контракты | инвестиции | 2000 ЭД/месяц | спрос есть.
КБ "Аэрокейс", г. Иркутск | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Импортозамещение электродвигателя | Заключенные контракты | инвестиции | 100 ЭД/месяц | спрос есть.
ГК "Геоскан", г. Москва | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Повышение уровня импортозамещения конечного продукта | Импортозамещение электродвигателя | Заключенные контракты | инвестиции | 52000 ЭД/год | спрос есть.
ФГАОУ ВО "СевГУ" | Испытание предлагаемого ЭД | создание ЭД по ТЗ | Нужен эффективный ЭД | продажа изготовленного ЭД | инвестиции | 1-3 для испытаний | покупка для испытаний