ФОРМА ПАСПОРТА СТАРТАП-ПРОЕКТА

|  |
| --- |
| 1. Общая информация о стартап-проекте
 |
| Название стартап-проекта | Анимация в образовании |
| Команда стартап-проекта | 1. Белокрылова Анастасия Николаевна
2. Бокатуева Маргарита Александровна
3. Валиахметова Наиля Ринатовна
4. Приданова Валерия Александровна
 |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects |  |
| Технологическое направление | Едунет |
| Описание стартап-проекта(технология/ услуга/продукт)  | "Анимация в образовании" - проект, которой сделает обучение интересным и познавательным. Учебные пособия оснащены Qr -кодом, который при сканировании предоставляет доступ к электронным материалам, анимированным картинкам, обучающим видео-урокам. Всё это помогает ученикам визуализировать изучаемый материал, что является более эффективным методом обучения. С помощью QR- кода обучающиеся могут получить дополнительную информацию, необходимую для подготовки к урокам, семинарам, контрольным, практическим и лабораторным работам и тп. Данный проект помогает облегчить восприятие материала обучающимся, способствует легкому запоминанию и позволяет более детально углубиться в изучаемую тему.  |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) | Данная тема актуальна, потому что область применения QR -кода расширяется с каждым днём. Использование Кью ар кода в образовательном процессе будет являться привлекательным способом изучения материала с помощью современных технологий. QR-код визуализирует информацию это позволяет быстрее донести материал.  |
| Технологические риски | * Риск подорожания учебных пособий
* Неустойчивость интернета
* Неприятие преподавателями новых методов обучения
 |
| Потенциальные заказчики  | * Обучающиеся общеобразовательных учреждений
* Ученики и студенты, проходящие дополнительные курсы
* Ученики, которым тяжело воспринимать информацию при чтении текста
* Люди с ОВЗ и с умственными отклонениями
 |
| Бизнес-модель стартап-проекта (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта)  | Первоначально финансирование проекта будет осуществляться за счет государственных грантов |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | "Анимация в образовании" представляет собой уникальный проект, который позволяет предоставить ученикам анимированную информацию в процессе обучения.  |
| 2. Порядок и структура финансирования  |
| Объем финансового обеспечения | 10 000 000 рублей  |
| Предполагаемые источники финансирования | Проект является социально-значимым. Финансирование планируется из государственных средств (гранты)  |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта | Цифровизация образования стала ключевой характеристикой последние несколько лет. Наблюдающийся переход из количественного состояния (увеличение цифровых платформ, массовая компьютеризация и оцифровка всевозможных процессов в различных сферах и т.д.) качественное (внедрение искусственного интеллекта, блокчейна, работа с большими базами данных и т.д.) серьезным образом изменил образовательный ландшафт по всему миру, способствовал появлению новых сущностей в образовании. Из межличностного коммуникативного процесса образование, сути, превратилось в технологический процесс, зависимый использования развивающихся стремительными темпами информационных технологий. За последние несколько лет возникли принципиально новые образовательные онлайн-проекты, сравнимые с «лавиной цифровых инноваций».**TAM:** 718(школ в Москве)\*500=359 000 (количество купленных учебников)**SAM:** Предполагаем, что только 40% школ готовы покупать учебники с анимацией. Умножаем TAM на 40% — получаем SAM.359 000\*40%=143 600 (школ готовы купить учебники)143 600\*200(цена учебника)= 28 720 000 (руб. в год)**SOM:** На рынке, кроме нашего товара, еще 90% обычных учебников, которые являются альтернативой учебников с анимацией, значит, мы можем получить 10% рынка. Умножаем SAM на 10% — получаем SOM.10% от SAM = 2 872 000  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Календарный план стартап-проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название этапа календарного плана | Длительность этапа, мес | Стоимость, руб. |
| Разработка бизнес-плана и бизнес-стратегии  | 1 | 0 |
| Разработка тех. документации  | 1 | 0 |
| Разработка макета и интерфейса продукта | 2 | 100 000 |
| Участие в конкурсе на грант | 1 | 0 |
| Заключение необходимых договоров | 3 | 0 |
| Производство опытной партии учебных пособий  по технологии  | 1 | 1 500 000 |
| Тестирование и внесение необходимых изменений в продукт  | 3 | 350 000 |
| Подготовка к выпуску продукта | 2 | 500 000 |
| Рекламная кампания | 3 | 2 000 000 |
| Выпуск продукции (5000 шт.) | 1 | 4 550 000 |
| Итого | 18 | 9 000 000 |

Итого 9 000 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| Участники  |  |
| Размер доли (руб.) | % |
| 1. Белокрылова А. Н.
2. Бокатуева М.А.
3. Валиахметова Н. Р.
4. Приданова В. А.
 | 2500250025002500 | 25252525 |
| Размер Уставного капитала (УК) | 10 000 | 100 |

 |

|  |
| --- |
| 1. Команда стартап- проекта
 |
| Ф.И.О. | Должность (роль)         | Контакты          | Выполняемые работы в Проекте | Образование/опыт работы |
| Белокрылова А. Н. | PR-менеджер | 89778012818n-belokrylova00@mail.ru | Создание материала для основы рекламы; Выбор каналов продвижения; Договор с партнёрами о рекламе.  | ГУУ бакалавриатФинансовый менеджмент  |
| Бокатуева М.А. | Координатор, проекта | 89919862209an2969789@gmail.com | Координация действий и решений, выявление основных идей. Работа с информацией и ее структурирование.  | Среднее общее образование |
| Валиахметова Н. Р. |    Помощник руководителя проекта  |  89603902815valiakhmetova.iop@mail.ru | Расчет объема работ и подготовку смет; Составление графика работ; Контроль календарно сетевого планирования | Среднее общее образование |
| Приданова В. А.  | Руководитель проекта | 89874440650vpridanova14@gmail.com | Контроль над соблюдением условий проекта Организация проектной команды и распределение обязанностей внутри нее; Участие в разработке детального бизнес плана. | Среднее общее образование |
| Банникова А.М. | Исследователь ресурсов | 89209479709anna.bannikova.0303@mail.ru | Исследование новых  ресурсов и возможностей в условиях работы в проектной команде. | Среднее общее образование. |